TENTO TEXT JE URČEN POUZE PRO PRACOVNÍ POTŘEBu, bude ještě pozměňován.

Finanční podpora

pro grantové projekty

OP rozvoj lidských zdrojů

A. Příručka pro žadatele

B. Příručka pro příjemce

C. Manuál horizontálních témat

D. Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ spolu s návodem k vyplnění

(konečné znění)

E. Standardní smlouva

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Řídící orgán OP RLZ (odd. 722)

Verzi 2.8 připravil NVF

1. 06. 2004

# Obsah

A. Příručka pro žadatele

1.	Úvod	A-3

2.	Strukturální fondy Evropské unie	A-4

3.	Navrhování projektů	A-15

4.	kritéria oprávněnosti	A-19

5.	Jak postupovat při vyplňování žádosti	A-29

6.	Rozpočet projektu	A-32

7.	Veřejná podpora	A-41

8.	Hodnocení a výběr žádostí	A-44

B. Příručka pro příjemce

1.	Smlouva o financování projektu – podpis smlouvy, zřízení účtu, žádost o platbu	B-55

2.	Rozpočet a finanční řízení	B-61

3.	Vracení grantu nebo jeho části	B-65

4.	Vztahy s partnery	B-66

5.	Technické a finanční zprávy	B-67

6.	Isprofin	B-69

7.	Účetnictví a doklady – příjemce grantu a partnerů	B-70

8.	Audit	B-74

9.	Publicita	B-75

10.	Monitorování a kontrola	B-77

11.	Veřejná podpora	B-79

C. Manuál horizontálních témat

1.	Kapitola I. - Co jsou to horizontální témata	C-81

2.	Kapitola II. - Horizontální témata v projektové žádosti	C-90

3.	Kapitola III. – Hodnocení popisu horizontálních témat v projektové žádosti	C-91

4.	Kapitola IV. - Formulace horizontálních témat pro jednotlivé priority OP RLZ	C-97

D. Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ spolu s návodem k vyplnění

E. Vzor smlouvy o spolufinancování

F. Společné přílohy:

PŘÍloha I.:	vymezení pojmů

příloha II.: 	Přehled kontaktů

Příloha III.. - 	Průběžná zpráva

Příloha IV. - 	Závěrečná zpráva

Příloha V. -	ISPROFIN

Příloha VI. – 	Výkaz odpracovaných hodin

………………… - texty k diskuzi, či vyjasnění

# Příručka pro žadatele

- Úvod

Vážení přátelé, s potěšením Vám představujeme publikaci Finanční podpora pro grantové projekty Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro žadatele o podporu z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Publikace je určena těm z Vás, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů v České republice (mimo území hlavního města Prahy).

Věříme, že předkládané informace Vám usnadní orientaci v nabídce programu, napomůže Vám při formulaci návrhu projektu a zároveň Vás povede podmínkami, za kterých můžete čerpat prostředky na financování Vašich projektů. Kromě potřebné dokumentace v publikaci naleznete i popis jednotlivých procesů, a to od zpracování žádosti až k uzavření projektu, včetně upozornění na problematiku tzv. horizontálních témat.

Přejeme Vám hodně úspěchů

Iva Šolcová, ředitelka odboru pro řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, MPSV

Blažena Křížová, vedoucí oddělení 722 – Řídící orgán Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

- Strukturální fondy Evropské unie

Mezi nejvýznamnější společné politiky Evropské unie patří politika hospodářské a sociální soudržnosti a strukturální politiky, které usilují o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů jejich sociální a hospodářské úrovně.

Jejich nástroji jsou Strukturální fondy, Fond soudržnosti, prostředky Evropské investiční banky a další finanční nástroje.

Strukturální fondy přispívají k dosažení obecných cílů, stanovených v článcích 158 -162 Smlouvy o založení ES - posilování hospodářské a sociální soudržnosti, a snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů Evropské Unie. Skupina strukturálních fondů je tvořena čtyřmi fondy, z nichž každý plní svoji specifickou roli a je možné jej využívat na předem vymezeném území:

- Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
přispívá k rozvoji a strukturálnímu vyrovnávání zaostávajících regionů a k ekonomické a sociální konverzi oblastí, potýkajících se se strukturálními problémy.

- Podpůrná sekce Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF) 
je určena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství, které je klíčovou aktivitou ve venkovských oblastech. Zajišťuje diverzifikaci činností a pomáhá udržet osídlení těchto oblastí.

- Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG)
podporuje dosažení rovnováhy mezi přírodními zdroji sloužícími k rybolovu a jejich využíváním. Pomáhá udržet konkurenceschopný rybářský průmysl a revitalizuje oblasti závislé na rybolovu.

- Evropský sociální fond (ESF)
je určen k realizaci Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím podpory lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce.

Regiony v zemích Evropské unie jsou rozděleny podle sociální a hospodářské úrovně na tři typy (tzv. cíle) v souladu se strategickými cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti, v jejichž rámci jsou určena pravidla pro čerpání prostředků z jednotlivých strukturálních fondů.

Cíl 1 pokrývá území regionů, jejichž rozvoj zaostává, tj. HDP na obyvatele (vyjádřený v paritě kupní síly) zde byl za poslední tři roky nižší než 75 % průměru EU. Pod tento cíl spadá celá Česká republika, s výjimkou území hl. města Prahy. V rámci Cíle 1 je možno čerpat prostředky ze všech strukturálních fondů.

Cíl 2 je zaměřen na podporu oblastí, které čelí strukturálním obtížím a dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. V České republice spadá pod Cíl 2 část území hl. m. Prahy, ve kterém sídlí zhruba 31 % obyvatel Prahy. V rámci Cíle 2 je v ČR umožněno čerpání pouze z ERDF.

Cíl 3 je specificky zaměřen na podporu vzdělávání a zaměstnanosti v oblastech, které nejsou pokryty Cílem 1. V České republice spadá pod Cíl 3 celé území hl. m. Prahy. V rámci Cíle 3 je možno čerpat pouze prostředky z ESF.

Programování strukturálních fondů v ČR

Programováním se rozumí příprava, projednávání a schvalování jednotlivých programových dokumentů. Výsledkem programování je programový dokument, který obsahuje priority a opatření, jež přispívají k plnění výše uvedených cílů.

Mezi programové dokumenty patří:

- Národní rozvojový plán - jedná se v podstatě o rámcový dokument vymezující zaměření jednotlivých operačních programů;

- Operační programy (pro cíl 1);

- Jednotné programové dokumenty (pro cíle 2 a 3);

- Programy iniciativ Společenství.

Na základě předloženého Národního rozvojového plánu a návrhů jednotlivých operačních programů vydala Evropská komise rozhodnutí, kterým schválila tzv. Rámec podpory Společenství. Jedná se v podstatě o právní zakotvení závazku Evropské unie financovat priority uvedené v Národního rozvojového plánu z jednotlivých strukturálních fondů a závazku členské země poskytnout prostředky uvedené v tomto rozhodnutí pro účely spolufinancování.

Operačními programy v ČR jsou:

- OP Průmysl a podnikání,

- OP Infrastruktura,

- OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ),

- OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

- Společný regionální operační program (SROP).

Evropská komise schvaluje každý operační program rozhodnutím. Ke každému operačnímu programu je zpracováván příslušným řídícím orgánem tzv. Programový dodatek, ve kterém jsou podrobně specifikována jednotlivá opatření programu a způsob jejich realizace. Programové dodatky schvalují monitorovací výbory příslušných operačních programů.

Texty těchto dokumentů můžete nalézt na stránkách www.strukturalni-fondy.cz a na stránkách řídících orgánů jednotlivých programů.

Evropský sociální fond (ESF)

ESF je finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti založená na čtyřech základních pilířích:

- Zlepšení zaměstnatelnosti – podpora nezbytného vzdělání, odpovídajících schopností a motivace k získání a udržení si zaměstnání u všech osob vstupujících na trh práce

- Rozvoj podnikatelského prostředí a tvorba pracovních míst – podpora podmínek pro založení, fungování a rozvoj podniků poskytujících pracovní místa

- Podpora adaptability podniků a jejich zaměstnanců – podpora flexibility a inovací na pracovišti s cílem zlepšení efektivity a konkurenceschopnosti a vytvoření a zachování pracovních míst

- Posilování rovných příležitostí pro muže a ženy – odstraňování všech forem diskriminace v přístupu k pracovním příležitostem a odměňování

Na Evropskou strategii zaměstnanosti úzce navazuje Národní plán zaměstnanosti a Národní akční plán zaměstnanosti 2003.

Zdroje Evropského sociálního fondu budou v České republice využívány na základě následujících programových dokumentů:

- Operační program Rozvoj lidských zdrojů

- Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha

- Společný regionální operační program (částečně)

- Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL).

V rámci uvedených programů byly určeny priority, do kterých se bude investovat a opatření, kterými budou priority naplňovány. Obsah programů čerpajících prostředky z Evropského sociálního fondu je v souladu s oblastmi politik ESF:

- Rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce za účelem snížení a prevence nezaměstnanosti, prevence dlouhodobé nezaměstnanosti, usnadnění znovuzačlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce a podpora pracovního začlenění mladých lidí a lidí vracejících se na trh práce po určité době

- Podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce se zvláštním důrazem na ty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením

- Podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jakožto součástí politiky celoživotního vzdělávání

- Podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek vytváření nových pracovních příležitostí, zlepšení dovedností a posilování lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a technologii

- Konkrétní opatření na zlepšení přístupu a zvýšení účasti žen na trhu práce, včetně rozvoje jejich pracovní kariéry, přístupu k novým pracovním příležitostem a k podnikání a snížení vertikální a horizontální segregace na trhu práce z hlediska pohlaví.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

OP RLZ tvoří základ pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004 – 2008. Je zaměřen na celé území České republiky, s vyjímkou Prahy.

Globálním cílem OP RLZ je:

dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Na specifické cíle OP RLZ byly v průběhu programování navázány jednotlivé priority programu. Jedná se o tyto cíle:

1. Rozvoj pružného trhu práce, který přispívá ke snížení a prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti osob, jimž hrozí vyloučení z trhu práce

2. Snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví

3. Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání

4. Rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky pracovních příležitostí v rozvojových odvětvích a posílení environmentálního přístupu

Finanční rámec podpory

Celková částka, která je k dispozici pro OP RLZ činí 422,4 mil. EUR.

Z této částky činí pomoc ESF 318,8 mil. EUR (v jednotlivých opatřeních bude podíl ESF představovat max. 75%, mimo opatření 2.1, kde to bude max. 80%).

Veškeré požadované veřejné spolufinancování bude v OP RLZ (ekvivaletní 103,6 mil. EUR) zajištěno ze státního rozpočtu ČR.

Skutečná výše prostředků v českých korunách se bude odvíjet od vývoje směnného kurzu Eura a české koruny.

Jednotliví žadatelé (pokud nejsou podnikatelskými subjekty přijímajícími veřejnou podporu) nemusí prokazovat vlastní zdroje pro financování projektů (s výjimkou několika málo případů, kdy to na nich bude vyžadovat vyhlašovatel grantového schématu – v rozmezí cca 5-10%).

Podnikatelské subjekty přijímající veřejnou podoru se budou řídit rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (úohs) o vyjímce ze zákazu veřejné podpory, a prokazovat svůj vklad pro realizaci projektu (který bude obecně větší u podniků, které nelze charakterizovat jako malé a střední podniky - MSP).

Podrobnosti o OP RLZ můžete nalézt ve vlastním textu Operačního programu RLZ a jeho Dodatku na stránce www.esfcr.cz.

Priority a opatření OP RLZ

Pro naplnění svého globálního a specifických cílů vymezuje OP RLZ čtyři priority a v rámci každé z nich konkrétní opatření.

V každém opatření (mimo Op. 1.2) bude vyhlašováno grantové schéma. Na základě výzvy k předkládání žádostí budou moci v ní vyjmenované subjekty (jejich okruh se bude lišit opatření od opatření) podávat k hodnocení návrhy svých projektů. Op. 2.3 je řešeno tzv. globálním grantem a tato příručka se na ně nevztahuje,

Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti

Tato priorita se zaměřuje zejména na zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti u ohrožených osob. Důraz je kladen i na kvalitu poskytovaných služeb v rámci úřadů práce a na vzdělávání pracovníků služeb zaměstnanosti v souladu s novým pojetím přístupu ke klientovi v aktivní politice zaměstnanosti.

Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání (kód oblasti zásahu - 21)

Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti (kód oblasti zásahu – 23) – v tomto opatření nebude vyhlašováno žádné grantové schema.

Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Priorita 2 je zaměřena na pomoc uplatnit se na trhu práce jednotlivcům a skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti a na prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Podpora bude zaměřena zejména na vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb s cílem posílit jejich kapacity a dovednosti. V rámci prosazování rovných příležitostí žen a mužů bude podporován rozvoj služeb zaměřených na péči o děti a další členy rodiny vyžadující péči, rozšíření poradenství, informační činnosti a rekvalifikačních kurzů pro ženy vracející se na trh práce s cílem zvýšit zastoupení žen v netradičních zaměstnáních a motivovat je k zahájení podnikání.

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (kód oblasti zásahu – 22)
Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce (kód oblasti zásahu – 25)

Opatření 2.3 Posilování kapacity poskytovatelů sociálních služeb (kód oblasti zásahu – 22) – tzv. Globální grant – bude mít samostatné řízení, i odlišné pokyny pro žadatele a příjemce.

Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení

Priorita je zaměřena na rozvoj kapacity vzdělávacích institucí a zlepšení obsahu a kvality vzdělávání, na zlepšení příležitostí ve vzdělávání pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj standardů a hodnocení vzdělávání a další. Jedním z hlavních principů této priority je i rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání a jeho zpřístupnění i v mimoškolských vzdělávacích zařízeních.

Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání (kód oblasti zásahu – 23)

Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání,výzkumu a vývoje (kód oblasti zásahu – 23)

Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání (kód oblasti zásahu – 23)

Priorita 4 Adaptabilita a podnikání

Priorita je zaměřena na podporu všeobecného a specifického odborného vzdělávání s cílem podpořit rozvoj odvětví a oborů s růstovým potenciálem a posílit konkurenceschopnost českých podniků a pracovní síly. Důležitým předpokladem je i realizace programů řízení lidských zdrojů v organizacích a poskytování pobídek pro vzdělávání v podnicích. Opatření se zaměří i na vytváření a podporu zachování pracovních míst včetně sebezaměstnání a další rozvoj alternativních forem pracovních úvazků.

Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti (kód oblasti zásahu – 24)

Opatření 4.2 Specifické vzdělávání (kódy oblastí zásahu – 23, 24, 174)

### Implementační strukturaOP RLZ

Řídící orgán (ŘO)

Řídící orgán plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z ESF v souladu s předpisy Evropské unie a národními normami.

ŘO OP RLZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je v rámci tohoto programu zodpovědné za zajištění informovanosti a publicity, za jeho programování, koordinaci, řízení, monitorování, hodnocení a kontrolu.

Platební orgán

Platebním orgánem pro provádění pomoci ze strukturálních fondů v ČR je Ministerstvo financí, které pověřilo výkonem funkce platebního orgánu odbor Národního fondu.

Platební orgán delegoval výkon některých platebních funkcí na útvar MPSV pověřený funkcí Platební jednotky.

Platební jednotka (PJ)

Platební jednotka OP RLZ je zprostředkujícím orgánem Platebního orgánu zřízeného na Ministerstvu financí.

Platební jednotka pro OP RLZ je ustavena na Ministerstvu práce a sociálních věcí a je v delegovaných činnostech metodicky vedena Platebním orgánem a řídí se jeho pokyny. Ve spolupráci s Platebním orgánem se Platební jednotka podílí na řízení a správě finančních prostředků, které jsou poskytovány z rozpočtu EU na OP RLZ, při této činnosti se řídí Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a pokyny Platebního orgánu.

Monitorovací výbor (MV)

Monitorovací výbor OP RLZ je ustaven ministrem práce a sociálních věcí jako orgán pro dohled nad prováděním pomoci z Evropského sociálního fondu v rámci OP RLZ.

MV je tvořen na principu partnerství a mezi jeho 35 členy jsou reprezentanti řídícího orgánu, partnerských ministerstev, poradních orgánů vlády, krajů, sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací působící v oblastech pokrývaných OP RLZ.

MV je sleduje plnění programu a jeho účinnost a správnost provádění pomoci z ESF. Posuzuje a schvaluje návrhy programových dodatků, kritéria výběrů projektů a plnění a provádění programu (a jejich změn).

Dne 20.5.2004 Monitorovací výbor schválil Programový dodatek OP RLZ.

Zasedání Monitorovacího výboru se mohou účastnit jako pozorovatelé rovněž zástupci agentury technické pomoci a zástupce Evropské komise.

Zprostředkující subjekt (ZS)

Zprostředkující subjekty vykonávají pravomoci delegované ŘO na základě dohody. Jsou určeny pro zajištění národního spolufinancování a dodržení jeho poměru na úrovni opatření.

Vybírají, ev. schvalují národní a systémové projekty, schvalují jednotlivá grantová schémata Konečných příjemců.

V OP RLZ jsou tři ZS:

- Správa služeb zaměstnanosti MPSV – pro Priority 1 a 2 a pro Opatření 3.3 a 4.1

- Ministerstvo školství a tělovýchovy (odbor evropské integrace) – pro Opatření 3.1 a 3.2

- Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS) – pro opatření 2.3

Konečný příjemce určený k administraci grantového schématu (KP-GS)

Koneční příjemci určení k administraci grantových schémat spravují grantová schémata a jsou zodpovědní za výběr, monitorování, platby, kontrolu a hodnocení grantových projektů.

Tito KP-GS musí zabezpečit, aby finanční prostředky pomoci byly vydány v souladu se stanovenými pravidly a zajistit transparentní a přesné výkazy pro žádosti o platby doplněné relevantními doklady a dokumentaci pro audit. Poskytují také základní informace žadatelům o poskytnutí podpory a podporu příjemcům grantů. Jsou to pověřené úřady práce, kraje a určené věcné odbory Správy služeb zaměstnanosti, MPSV (úseku 2), MŠMT, MPO a MŽP.

KP-GS dohromady administrují v rámci OP RLZ 50 grantových schémat, z toho 42 schémat představuje regionální variace tří problémových okruhů.

Konečný uživatel (KU)

Koneční uživatelé jsou subjekty realizující projekty a přijímající prostředky z OP RLZ v rámci jednotlivých grantových schémat.

Zjednodušené schéma implementační struktury OP RLZ

Řídící orgán

MPSV

Monitorovací

výbor

Zprostředkující subjekt

MPSV-SSZ pro Opatření:

1.1, 1.2, 2.2, 3.3, 4.1,

část 2.1

KP-GS

Pro část

Op. 1.1,

2.1 a 4.1

PÚP

Zprostředkující subjekt

MŠMT

Opatření: 3.1, 3.2

KP-GS

Opatření 2.2 a část Op. 1.1, 2.1, a.4.1 MPSV-SSZ

část Op. 4.1 CzechInvest

KP-GS

Pro část

Opatření

3.3

Kraje

KP-GS

Opatření 3.1

MŠMT-skupina 2

KP-GS

Opatření 3.2

MŠMT-skupina 3

KP-GS

Opatření 4.2

MPO,

MŽP

Zprostředkující

subjekt

NROS

Globální grant

KP-GS

Pro část

Opatření

2.1

MPSV

odbor 22

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

KU

| Legenda: KP-GS Konečný příjemce realizující grantové schéma MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | MŽP Ministerstvo životního prostředí NROS Nadace rozvoje občanské společnosti SSZ Správa služeb zaměstnanosti PÚP Úřad práce pověřený krajskou působností KU Konečný uživatel |
| --- | --- |

Informace o dalších programech spolufinancovaných ESF v ČR

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha (JPD3)

Hlavním cílem celého JPD 3 je efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje.

Program podporuje cílové skupiny na území hl.m. Prahy - podnikatelské prostředí, kde jsou vytvářeny pracovní příležitosti a kde je maximálně využívaná vysoce kvalifikovaná, flexibilní a motivovaná pracovní síla, zkvalitnění vzdělávání účastníků trhu práce, a rozšiřuje přístup vyloučených osob na trh práce.

Struktura priorit a opatření JPD3 je obdobná struktuře OP RLZ. Podrobnosti můžete nalézt v programových dokumentech JPD3 na stránce www.esfcr.cz a v obdobné příručce jako je tato, ale určené pro žadatele v rámci grantových schémat vyhlašovaných v JPD3.

Iniciativa EQUAL

Kromě hlavního zaměření ESF, ze kterého jsou podporovány národní programy, jsou jeho prostředky také využívány na financování Iniciativy Společenství EQUAL. Jejím cílem je podpora nových prostředků v boji se všemi typy diskriminace a nerovností na trhu práce. ČR se zapojila do I. kola Iniciativy Společenství EQUAL již v předvstupním období, a to prostřednictvím Phare programu. II. kolo IS EQUAL, které bude již financováno z ESF, bude vyhlášeno v červenci 2004 (bližší info viz. www.equalcr.cz ). Tematické oblasti pro II. kolo jsou následující:

1. Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

2. Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce

3. Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin

4. Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

5. Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce

6. Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

7. Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb

8. Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce

9. Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce

Společný regionální operační program (SROP)

SROP je zaměřen na podporu jednotlivých regionů NUTS II v rámci Cíle 1 a převážně čerpá prostředky z ERDF.

Pouze v rámci Priority 3 - Místní rozvoj lidských zdrojů, dvě z opatření čerpají prostředky z ESF:

- Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech

- Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů.

- Navrhování projektů

Tato kapitola by měla pomoci žadatelům v úvodní koncepční fázi přípravy projektů poukázáním na některá důležitá hlediska, která je třeba při navrhování projektu zohlednit.

Při navrhování svého projektu může žadatel postupovat jinak a může používat i jiné nástroje a podklady, než které zde uvádíme.

Důležité je mít na mysli, že vhodný projekt má vycházet z identifikovaných potřeb cílových skupin, které řeší a zároveň musí být v souladu s daným opatřením OP RLZ, resp. s příslušnou výzvou k předkládání žádostí.

Žadatel může připravit, podat i realizovat (pokud budou vybrány) více projektů v rámci OP RLZ, i v rámci jednotlivého kola výzvy. Návrhy projektů musí být odlišné ve své věcné podstatě.

Záměr projektu

Záměr projektu je první fází jeho přípravy. Může být výsledkem analýzy či studie identifikující nějaký problém či nedostatek, potřebu nebo zájem, pro jehož řešení či naplnění by byl vhodný projektový přístup. Nebo může vyplynout ze zjištěných praktických potřeb.

(Projektem rozumíme soubor aktivit, jejichž realizací v určeném časovém rámci dosáhneme požadovaného cíle. Cílem projektu je dospět z výchozího stavu do ideálního konečného požadovaného stavu.)

Doporučujeme záměr projektu popsat. Formulace záměru „na papíře“ většinou napomůže zpřesnit původní nápad a uspořádat myšlenky na to, čeho chcete projektem dosáhnout. Takový popis by měl obsahovat stručnou charakteristiku problému, který projekt řeší, cílových skupin - tj. jednotlivců nebo skupin, kterých se týká nebo na které bude projekt zaměřen, cílů – tj. co bude výsledkem, čeho chceme dosáhnout a strategie - postupů a metod vedoucích k dosažení cílů.

Ověření potřeby

Při formulaci ideje projektu zároveň ověřujeme potřebu realizace projektu pro řešení aktuální situace cílových skupin, pokud tato již není dána a kvantifikována výše zmíněnou analýzou či studií, statistikou apod. K ověření dochází při komunikaci s jednotlivými účastníky a partnery, s cílovými skupinami. V této fázi dochází k přesnějšímu definování počátečního stavu (výchozí situace) a ideálního konečného požadovaného stavu.

Popis těchto dvou stavů by měl být ve formě jasně definovaných a pokud možno kvantifikovaných ukazatelů či charakteristik, z nichž pak lze „rozdílem“ dospět k jednoznačné kvantifikaci výstupů a cílů projektu.

Námět projektu

Obsah projektu musí bezvýhradně odpovídat zaměření ESF jako celku, konkrétní prioritě, zvolenému opatření, event. příslušné výzvě k podávání žádostí. To, zda projekt odpovídá svým zaměřením, lze zjistit z textu Operačního programu a jeho Dodatku, resp. posouzením a porovnáním s příslušnou výzvou a jejím zněním.

Zjištění oprávněnosti

Zjištění oprávněnosti probíhá v několika rovinách.

V textu programu, resp. ve výzvě k předkládání žádostí si musí žadatel ověřit, zda je jako subjekt oprávněný předkládat žádost (viz kapitola 4. Kritéria oprávněnosti). Podobně je potřeba ověřit oprávněnost partnerů projektu, pokud to ve výzvě bude specifikováno.

Dále je potřeba ověřit vhodnost a oprávněnost činností navrhovaných v projektu a jejich soulad s cíli a popsanými činnostmi ve prospěch cílových skupin příslušného opatření, či výzvy.

Nezapomeňte ověřit i plánované náklady. Pamatujte na to, že z prostředků OP RLZ lze hradit pouze tzv. způsobilé náklady. Je potřeba porovnat Vaše představy o financování s tím, co je možné z veřejných prostředků skutečně financovat.

Návrh projektu

Evropské projekty standardně používají pro přípravu, ale i pro pozdější fáze (implementace, monitorování, hodnocení) tzv. logický rámec (logframe). Logický rámec je nástroj, který ve velmi koncentrované podobě obsahuje základní informace o projektu a zároveň ověřuje tzv. intervenční logiku projektu. V rámci OP RLZ není použití logického rámce při přípravě projektů předepsáno, přesto doporučujeme použít postup podobný tomu, který zde uvádíme pro inspiraci:

|  | Ověřitelné a kvantifikovatelné indikátory dosažení | Zdroje ověření indikátorů | Předpoklady, rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Širší cíl projektu | 2 | 3 |  |
| 4 Cíl projektu | 5 | 6 | 7 |
| 8 Efekty | 9 | 10 | 11 |
| 12 Činnosti | 13 Vstupy |  | 14 |
| 15 Počáteční podmínky |  |  |  |

Popis jednotlivých buněk logického rámce:

1 Širší cíl projektu – cíl, který přesahuje možnosti projektu, projekt pouze přispívá k naplnění jeho části

2 Indikátory dosažení širšího cíle – popis parametrů, kterými lze prokázat dosažení širšího cíle; indikátory by měly být co nejkonkrétnější, měřitelné a časově zasazené do harmonogramu projektu

3 Zdroje ověření indikátorů – popis zdrojů, ze kterých lze ověřit splnění indikátorů pro úroveň širšího cíle projektu.

4 Cíl projektu – cíl, kterého bude realizací projektu dosaženo

5 Indikátory dosažení cíle projektu – popis parametrů, kterými lze prokázat dosažení cíle projektu; indikátory by měly být co nejkonkrétnější, měřitelné a časově zasazené do harmonogramu projektu

6 Zdroje ověření indikátorů – popis zdrojů, ze kterých lze ověřit splnění indikátorů pro cíle projektu

7 Předpoklady, rizika – za jakých předpokladů a s jakými riziky přispěje dosažení cíle projektu k naplnění širšího cíle projektu

8 Efekty – výstupy a výsledky, kterých bude dosaženo realizací činností projektu.

9 Indikátory dosažení výstupů projektu – popis parametrů, kterými lze prokázat dosažení výstupů projektu; indikátory by měly být co nejkonkrétnější, měřitelné a časově zasazené do harmonogramu projektu

10 Zdroje ověření indikátorů – popis zdrojů, ze kterých lze ověřit splnění indikátorů pro úroveň výstupů projektu

11 Předpoklady, rizika – za jakých předpokladů a s jakými riziky bude při splnění výstupů dosaženo cíle projektu

12 Činnosti – seznam a popis činností projektu

13 Vstupy – seznam, popis a kvantifikace zdrojů (finančních, lidských) nutných k realizaci aktivit

14 Předpoklady, rizika – za jakých předpokladů a s jakými riziky bude realizací aktivit dosaženo výstupů projektu

15 Počáteční podmínky – skutečnosti podmiňující zahájení projektu, jsou-li splněny, může začít realizace aktivit projektu

Intervenční logika by měla fungovat (mezi prvním a čtvrtým sloupcem tabulky) následujícím způsobem:

Budou-li splněny počáteční podmínky 15 (skutečnosti podmiňující zahájení projektu), je možné začít realizovat činnosti 12. Jejich realizací a při splnění předpokladů 14 by měly být naplněny výstupy projektu 8. Jsou-li naplněny výstupy projektu 8 a splněny předpoklady 11, mělo by být dosaženo cíle projektu 4. Je-li dosaženo cíle projektu 4 a splněny předpoklady 7, měl by projekt přispět k naplnění širšího cíle projektu 1.

Druhý sloupec pro jednotlivé úrovně (širší cíl, cíl, výstupy) definuje objektivně ověřitelné a kvantifikovatelné indikátory dosažení těchto jednotlivých úrovní. Třetí sloupec pak pro tyto indikátory definuje, kde je možné získat informaci o splnění indikátorů z druhého sloupce.

Buňka 13 obsahuje zdroje (finanční, lidské) nutné k realizaci aktivit a tím vlastně celého projektu.

Správné definování a nastavení intervenční logiky projektu usnadní další fáze jeho přípravy – sestavení harmonogramu a rozpočtu projektu a následné vyplnění projektové žádosti. Harmonogram bude odrážet vzájemný vztah mezi činnostmi (možnost paralelní realizace či nutnost návaznosti) a dostupnost vstupů, s ohledem na splnění předpokladů a minimalizace rizik, apod. Rozpočet vznikne přiřazením nákladů každé jednotlivé činnosti a přičtením administrativních nákladů projektu.

Měli bychom být schopni říci (s co možná největší mírou pravděpodobnosti), že plánované činnosti povedou k požadovaným výstupům a budou tím naplněny cíle projektu. Je možné také postupovat obráceně a pro příslušné cíle vyhledat odpovídající výstupy a k těm zase realizaci konkrétních činností.

Vaši žádost bude hodnotit hodnotící komise nebo hodnotitelé. Mějte na paměti, že Váš projekt nebude hodnocen podle počtu stránek, ale podle jejich obsahu. Vyjadřujte se ke všem bodům formuláře žádosti (viz oddíl D) jasně a stručně, uvádějte konkrétní údaje a nikoliv všeobecné fráze.

Při přípravě projektů musí být respektována také následující horizontální témata stanovená pro OP RLZ:

- rovné příležitosti

- udržitelný rozvoj

- informační společnost

- podpora místních iniciativ

Horizontální témata jsou priority procházejí napříč všemi politikami a opatřeními OP RLZ. Proto musí být zakomponována do všech projektů navrhovaných pro podporu z ESF – samozřejmě v různé intenzitě dle zaměření jednotlivých projektů. Přístup k horizontálním tématům bude jednou z oblastí, ke které bude přihlíženo při hodnocení projektů. Naplňování těchto témat bude průběžně monitorováno a bude sledováno při návštěvách na místě a při kontrolách.

Více k horizontálním tématům naleznete v části C - Manuál horizontálních témat

Další informace k navrhování projektů můžete nalézt např. na adrese www.strukturalni-fondy.cz v sekci Absorpční kapacita / Dokumenty.

- kritéria oprávněnosti

## Kritéria oprávněnosti

Kritéria oprávněnosti lze podle zaměření rozdělit do následujících skupin, které vymezují:

- subjekty, které mohou žádat o grant;

- lokalizaci projektu

- činnosti a cílové skupiny, pro které může být poskytnut grant;

- druhy nákladů, které mohou být financovány z grantu (viz kapitola 6. Rozpočet projektu).

### Oprávněnost žadatele

Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP RLZ mohou být jak fyzické, tak právnické osoby splňující následující podmínky:

- mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region)

- být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník

- Žadatel by zároveň měl prokázat schopnost zvládat rozsáhlejší činnosti, odpovídající velikosti projektu, na který je grant požadován.

Žadatelé - podnikatelské subjekty musí disponovat stabilními a dostatečnými finančními zdroji, aby mohly zajistit plynulou realizaci projektu. Tuto skutečnost doloží přílohou žádosti Přehled ekonomické a finanční situace.

Potenciální žadatelé a jejich partneři nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat grant, pokud:

- jsou v úpadku nebo v likvidaci, byla na ně uvalena nucená správa, uzavřeli dohodu o vyrovnání s věřiteli, byl jim uložen zákaz činnosti nebo se nacházejí v podobné situaci vyplývající z příslušných platných právních předpisů

- se dopustili jednání závažným způsobem odporujícím profesní etice, které může poskytovatel grantu prokázat

- nesplnili závazky související s úhradou příspěvků zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení nebo daňovými odvody vyplývajícími z právních předpisů (viz příloha žádosti Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám).

- Jestliže poskytovatel grantu zjistí, že tyto skutečnosti nastaly, může přidělení grantu danému subjektu zrušit, či zastavit pomoc rozpracovanému projektu.

### Partnerství a oprávněnost partnerů

Žadatelé mohou žádat samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

Partneři žadatele se podílejí na přípravě a realizaci projektu a náklady, které jim v této souvislosti vzniknou jsou uznatelné stejně jako náklady příjemce grantu.

- Oprávněnými partnery pro realizaci projektu jsou jen právnické nebo fyzické osoby se sídlem v České republice a splňující stejná kritéria jako žadatel.

- Příjemce grantu a jeho partneři musí uskutečnit převážnou většinu aktivit projektu (minimálně 51 % z celkového rozpočtu). Na zbytek objemu prostředků (tj. max. na 49%) mohou být uzavřeny smlouvy o dodání zboží nebo služeb.

- Žadatel bude působit jako vedoucí partner projektu a v případě úspěšného výběru bude příjemcem grantu To znamená, že pomoc pro celý projekt bude poskytovatelem grantu poukazována na jeho účet. Příjemce grantu potom rozdělí finanční prostředky mezi jednotlivé partnery projektu.

Lokalizace projektu

Grantové projekty mohou být navrhovány jako regionální (pro cílové skupiny na území v rámci jednoho kraje) nebo nadregionální (pro alespoň dva kraje).

Regionální projekty musí být uskutečněny v kraji, pro který byly schváleny (Připomínáme, že v rámci OP RLZ nelze navrhovat projekty pro cílové skupiny z území hl. m. Prahy – pro to slouží JPD3).

Sídlo žadatele (navrhovatele regionálního projektu) může být kdekoli na území České republiky (vč. Prahy), ale činnosti projektu musí být uskutečněny v regionu, pro který byla žádost podávána. (To mj. znamená, že pokud žadatel sídlí mimo tento region, nemůže být navrhováno např. školení v sídle žadatele pro cílové skupiny z regionu. Vedení projektu a přípravné práce mohou být mimo region realizovány.)

Příslušníci cílových skupin - občané ČR, občané EU (jiní než občané ČR) s platným „Průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU“; občané dalších států jen s platným povolením k zaměstnání - musí mít v regionu, ve kterém se projekt realizuje, místo pobytu nebo zde musí být zaměstnáni (s výjimkou sousedících regionů – viz poznámka č. 5). Pokud jsou cílovou skupinou organizace musí mít registrované sidlo v dotčeném regionu.

Nadregionální projekty jsou určeny pro cílové skupiny z více krajů (popř. z celé republiky, s výjimkou Prahy). Jednotlivé činnosti těchto nadregionálních projektů mohou být organizovány na libovolném odůvodnitelném místě v ČR (např. na místě s nejlepší dopravní dostupností, na místě se specifickým vybavením apod.).

Oprávněnost aktivit a cílových skupin - zaměření projektů

Návrhy projektů (žádosti o podporu) musí být zaměřeny na cílové skupiny a činnosti pro tyto skupiny vybrané z těch, které jsou uvedeny v jednotlivých opatřeních OP RLZ, resp. budou zmíněny ve výzvách k podávání žádostí. V jednotlivých opatřeních OP RLZ jsou to: (pročistit jen na GS)

#### Opatření 1.1	Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

- Cílové skupiny:

- uchazeči o zaměstnání

- osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností

- zájemci o zaměstnání

- zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností

- Typy činností pro cílové skupiny:

- • 	rekvalifikace – zaměřené na zvýšení kvalifikace a získání dalších dovedností, doplnění profesních znalostí, získání kvalifikace vedoucí k novému uplatnění na trhu práce, včetně znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií, programy typu Most

- motivační aktivity – pomáhají orientovat se v požadavcích trhu práce, požadavcích na volných pracovních místech na trhu práce, příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky, včetně obnovení pracovních návyků, programy typu První příležitost a Nový start zaměstnanosti

- poradenství – odborným (profesním) poradenstvím ve smyslu zákona o zaměstnanosti se rozumí aktivizace a poskytování odborných poradenských služeb v oblasti pracovního uplatnění všem občanům, zejména uchazečům a zájemcům o zaměstnání, žákům a studentům škol a věkově starším občanům jako prevence před nezaměstnaností, včetně poradenství pro volbu povolání

- podpora vytváření nových pracovních míst – zejména podpora zaměřená na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům s důrazem na nové formy zaměstnávání jako způsobu vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce (zkrácený pracovní úvazek, job rotation, sdílení pracovního místa), podpora vytváření chráněných dílen a chráněných pracovišť

- podpora ohrožených pracovních míst – podpora formou rekvalifikace zaměstnanců a podpora zaměřená na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům - nejdéle na dobu trvání projektu

- podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání (OSVČ) – kurzy pro začínající podnikatele, rozvoj vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií pro podnikatele, podpora při zřízení a vybavení pracovního místa pro výkon samostatné výdělečné činnosti, včetně nákladů spojených s podnikáním

- doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti – podpora osob se závislými členy rodiny, asistenční služby formou úhrady nákladů na dopravu, ubytování a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění na trh práce

#### Opatření 2.1	Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

- Cílové skupiny:

V oblasti zaměstnanosti:

- osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti způsobené nízkým vzděláním nebo absencí vzdělání, nízkou úrovní kvalifikace, věkem, zdravotním a duševním postižením, přináležitostí k odlišnému sociokulturnímu prostředí nebo dlouhodobou péčí o závislého člena rodiny

- mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí nebo odlišném sociokulturním prostředí.

- Typy činností pro cílové skupiny:

- vzdělávání

- vytváření pracovních míst

- podpůrné činnosti k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání

- speciální poradenské služby

#### Opatření 2.2      Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

- Cílové skupiny (jednotlivci):

- ženy:

  - matky s malými dětmi

  - matky samoživitelky

  - dlouhodobě nezaměstnané ženy

  - ženy ohrožené nezaměstnaností

  - ženy se základním vzděláním nebo bez vzdělání

  - ženy v předdůchodovém věku

  - začínající podnikatelky

- muži, kteří jsou v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi a matky samoživitelky

Cílové skupiny (organizace):

- zaměstnavatelé

- vzdělávací a poradenské organizace zabývající se řešením politiky rovnosti žen a mužů

- organizace prosazující rovnost žen a mužů

- Typy činností pro cílové skupiny:

- analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí

- podpůrné činnosti k odstranění bariér rovného přístupu ke vzdělávání a zaměstnání

- vytváření pracovních míst v sociálním sektoru

- rozvoj programů pro získávání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy

- rozvoj rekvalifikace a programů zvyšujících kvalifikaci žen v netradičních oborech

- zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy

- poradenství při výběru povolání pro oblast netradičních zaměstnání pro ženy

- zpřístupnění specifických programů zájemkyním o změnu profese nebo zajímajícím se o zahájení podnikání, analýza a monitorování trhu práce

- podpora aktivit pro rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou pracovní dobou, na částečný pracovní úvazek, pracovních míst sdílených více zaměstnanci nebo pracovních míst s možností neplaceného volna v době prázdnin, práce z domova (home working)

- podpora tvorby nových pracovních míst vytvářením mikrojeslí a mikroškolek a rozvoj sociálních služeb (především péče o děti a seniory) zvláště ve venkovských oblastech

- tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví – vyhledávání nejzávažnějších projevů diskriminace, zavádění do praxe nových „antidiskriminačních“ programů, aktivní vyvíjení nových možností samostatných aktivit se zaměřením na odstranění diskriminace.

#### Opatření 3.1 	Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

Cílové skupiny:

- a) v případě aktivit zaměřených na podporu jednotlivců:

- žáci ZŠ a studenti SŠ a VOŠ

- zdravotně znevýhodnění

- sociálně znevýhodnění

- migranti

- azylanti

- etnické minority (Romové, Vietnamci atd.)

- děti a mládež pobývající v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

- zájemci o další studium na SŠ a VOŠ

- osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém

- učitelé, ředitelé škol, odborní pracovníci ve školství, výchovní poradci

b) v případě aktivit zaměřených na podporu systémů a struktur:

- ZŠ, SŠ, VOŠ

- školská zařízení (zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školní družiny, kluby)

- přímo řízené organizace MŠMT

- nestátní neziskové organizace

- organizace sociálních partnerů

- Konečné cílové skupiny (u aktivit zaměřených na podporu systémů a struktur):

- žáci a studenti ZŠ, SŠ, VOŠ

- učitelé a management všech typů škol

- absolventi všech typů škol

- Typy činností pro cílové skupiny:

- a) v případě aktivit zaměřených na podporu jednotlivců:

- tvorba a realizace programů integrace znevýhodněných žáků do výuky v běžných třídách

- tvorba a realizace programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy

- organizování činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra, jazykové a další kurzy, nabídka vzdělávacích služeb pro dospělé),

- tvorba a realizace školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace a individualizace vzdělávání

- tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství

b) v případě systémových aktivit

- zvyšování kvality nabídky vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ (s důrazem na odbornou praxi)

- vytváření sítě škol s inovací pedagogické práce

- tvorba pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných školách

- realizace informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce

- tvorba programů pro oblast kariérového poradenství na školách

- realizace přípravného a dalšího vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

- vytváření národního systému certifikace získaných kvalifikací

- vytvoření komplexního systému monitorování a hodnocení, včetně zřízení a podpory Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání

#### Opatření 3.2	Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

- Cílové skupiny:

- vysoké školy

- asociace zaměstnavatelů a odborná pracoviště

- instituce pro výzkum a vývoj

Konečné cílové skupiny:

- studenti vysokých škol

- zájemci o další studium na vysokých školách

- akademičtí pracovníci vysokých škol

- zaměstnanci institucí výzkumu a vývoje.

Typy činností pro cílové skupiny:

- prohloubení vnitřní diferenciace a zejména kvalitativního rozvoje bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, modulové uspořádání studijních programů (včetně kreditního systému)

- spolupráce škol s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti

- zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů všech stupňů vzdělávání

- zkvalitnění a realizace programů pedagogické způsobilosti pro absolventy vysokoškolských programů nepedagogického zaměření

- zkvalitnění a realizace rozšířené nabídky dalšího vzdělávání na vysokých školách

- tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje.

#### Opatření 3.3	Rozvoj dalšího profesního vzdělávání (kód 23)

Cílové skupiny:

- kraje a obce

- vzdělávací a poradenské instituce

- profesní sdružení

- zástupci zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů

- nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání

- Konečné cílové skupiny:

- lektoři a konzultanti

- učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých

- odborníci z výzkumných pracovišť

- odborníci úřadů samosprávy

- odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů.

- Typy činností pro cílové skupiny:

  - rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání – dotvoření systému informačních přehledů o nabídce dalšího profesního vzdělávání a jejích perspektivách ve vazbě na potřeby trhu práce, vytváření / využití výstupů systému hodnocení kvality nabídky dalšího profesního vzdělávání, podpora výzkum a vývoj metodologie dalšího profesního vzdělávání, aplikace metodik pro individuální diagnostiku znalostí a dovedností

- rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky – vývoj nových programů dalšího profesního vzdělávání; spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při přípravě, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích programů; modularizace vzdělávacích programů při úzké spolupráci podnikové sféry a ve vazbě na systém uznávaných kvalifikací; programy druhé šance pro pracovníky s nízkou kvalifikací; distanční a kombinované formy a multimediální prostředky vzdělávání, e-learningové programy dalšího profesního vzdělávání

- vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání – vývoj a implementace vzdělávacích programů pro tyto cílové skupiny; předávání dobrých zkušeností a know-how; zavádění systémů dalšího profesního rozvoje lektorů, konzultantů a učitelů v asociacích vzdělávacích a poradenských institucí včetně certifikace jejich kvalifikace; školení lektorů, konzultantů, učitelů a řídících pracovníků.

#### Opatření 4.1 	Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Cílové skupiny:

- zaměstnanci

- zaměstnavatelé

- zájemci o zahájení podnikání

Typy činností pro cílové skupiny:

- vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli

- odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace, včetně vzdělávacích aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií

- zavedení koncepčních moderních způsobů řízení organizací, včetně řízení lidských zdrojů

- aplikování moderních forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů

- vytváření nových pracovních míst a udržení stávajících pracovních míst (např. pomocí příspěvku na úhradu mzdových nákladů, příspěvku na rozšiřování a zvyšování kvalifikace apod.)

- uplatňování pružných forem organizace práce

- sebezaměstnávání - prostřednictvím vzdělávání a podpůrných služeb (např. informativních, poradenských, analytických atd.)

- vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů a zájemců o zahájení podnikání zaměřené na doplňování, rozšiřování, zvyšování znalostí a jejich uplatnění v oblasti podpory ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti

Opatření 4.2		Specifické vzdělávání

Cílové skupiny:

- v oblasti působnosti MPO: podniky, zejména malé a střední

- v oblasti působnosti MŽP: veřejná správa

- veřejné instituce (vč. škol)

- nestátní neziskové organizace

- Konečné cílové skupiny:

- v oblasti působnosti MPO: zaměstnanci a management podniků

- podnikatelé, včetně začínajících

- v oblasti působnosti MŽP: zaměstnanci a management podniků

- podnikatelé, včetně začínajících

- pracovníci veřejné správy a veřejných institucí (vč. škol)

- účastníci vzdělávacích a informačních akcí

Typy činností pro cílové skupiny:

- v oblasti působnosti MPO:  • specializované vzdělávání pracovníků průmyslových podniků a pracovníků v oblasti služeb

- v oblasti působnosti MŽP:   • příprava a realizace programů EVVO (kurzy, informační služby, pilotní projekty)

• vzdělávání pracovníků institucí poskytujících EVVO

• programy k rozšíření účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí

• podpora vzniku pracovních příležitostí a rozvoje dobrovolnictví v oblasti životního prostředí

- Jak postupovat při vyplňování žádosti

### Hlavní zásady

Jeden žadatel může předložit více návrhů (různých) projektů.

Žadateli může být přiděleno více grantů v rámci jednoho kola výzvy.

Jeden projektový návrh může být podpořen pouze jedním grantem z veřejných prostředků (EU, z českého státního rozpočtu a z místních veřejných zdrojů).

### To mj. znamená, že nebude možné financovat identické (nebo v podstatě stejné) projekty ve SROP a v OP RLZ (týká se opatření 2.1 a 2.2).

Trvání projektu

Maximální délka trvání jednotlivého projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Pokud je schválen projekt kratší, může poskytovatel grantu souhlasit (na základě průkazných důvodů) s prodloužením projektu – nejvýše však na 24 měsíců.

Prodloužení doby realizace projektu nezakládá žádný nárok na zvýšení objemu prostředků podpory.

### Žádost a přílohy žádosti

Žádost musí být předložena v předepsaném formátu elektronického formuláře a v tištěné podobě. Elektronický formulář žádosti lze vyplnit, uložit na CD nebo disketu a vytisknout pomocí počítačového programu Benefit. Instalační soubor programu lze stáhnout na internetové adrese www.esfcr.cz. Na pevném médiu (CD, disketa) je program k dispozici u řídícího orgánu, zprostředkujícího subjektu nebo u konečného příjemce, který vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí.

Návod na instalaci Benefitu je přiložen v instalačním balíčku.

Návod na vyplnění a nápověda k jednotlivým polím žádosti jsou součástí nainstalovaného programu. Struktura tištěné podoby formuláře je (vč. nápovědy) obsahem dílu D. této publikace.

Žádost musí být předložena v českém jazyce.

Žádost je třeba vyplnit pečlivě a co nejsrozumitelněji. To usnadní její hodnocení. Je třeba přesně a dostatečně podrobně vyplnit požadované údaje, aby bylo zaručeno jasné pochopení jejich obsahu, zejména toho, jakým způsobem budou dosaženy cíle projektu, jaké budou přínosy projektu a způsob, jímž projekt přispívá k dosažení cílů programu.

- Žádosti vyplněné ručně nebudou přijímány!

Přílohy žádosti

Žádost musí obsahovat následující přílohy:

- Doklad o právní subjektivitě žadatele

- Ekonomickou a finanční situaci žadatele, který je podnikatelským subjektem

- Prohlášení každého partnera o partnerství

- Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám

- Prohlášení malých a středních podniků o jejich velikosti

- Seznam příloh a počet stránek jednotlivých příloh

- (U projektů opatření 2.1 a 2.2 i čestné prohlášení o tom, že žadatel nepodává stejný projekt v rámci SROP.)

Doklady o právní subjektivitě musí být dodány v originále nebo v úředně ověřené kopii.

### Předkládání žádostí v rámci výzvy

Elektronická i tištěná forma žádosti musí být doručeny v zalepené obálce doporučenou poštou, expresní zásilkovou službou (messenger) nebo předány osobně (doručitel obdrží datované a podepsané potvrzení o převzetí) konečnému příjemci, který ji bude hodnotit (bude určeno ve výzvě k předkládání žádostí).

Adresy vyhlašovatelů výzev jsou uvedeny v příloze II. Obě formy (listinná i elektronická) žádosti musí být opatřeny shodným kódem, který slouží ke kontrole při otevírání obálek. Elektronickou verzi žádosti v Benefitu si žadatel archivuje pro případ selhání nosiče dat.

Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem) nebo doručené jinému subjektu nebudou akceptovány.

- Žádost (formulář žádosti včetně příloh) musí být předložena ve třech výtiscích a jednou v elektronické podobě (CD nebo disketa). Listy výtisku Žádosti je třeba pevně spojit.

- Poslední strana a přílohy Žádosti musí být podepsány žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tomto případě musí být přiložená ověřená plná moc udělená žadatelem tomuto oprávněnému zástupci). Výjimkou je Prohlášení o partnerství, které bude podepsáno partnerem.

- Jednotlivé povinné přílohy k žádosti musí být očíslované podle seznamu příloh, uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list musí být tyto listy pevně spojeny. Na seznamu příloh musí být uveden počet stran jednotlivých příloh. Kromě Dokladu o právní subjektivitě jsou formáty všech příloh součástí programu Benefit a musí být přiloženy i v elektronické podobě.

Na obálce musí být kromě adresy doručení uvedeny následující údaje:

- název programu

- číslo priority a opatření

- číslo výzvy grantového schématu

- plný název žadatele a adresa organizace žadatele.

### Termín pro předkládání žádostí v rámci výzvy

Žádosti budou moci být předkládány k danému termínu nebo průběžně (až do uzavření výzvy – zpravidla po zbytek programového období).

V každé výzvě k předkládání žádostí bude určeno, která z těchto možností platí.

- Termín pro předkládání žádostí bude uveden ve výzvě. Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. (Pro žádosti doručované poštou není! rozhodující datum razítka na obálce).

- Ve výzvě bude uvedeno, že žádosti lze předkládat průběžně. Žádosti je možné překládat kdykoli v době platnosti výzvy. Žádosti doručené po termínu uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (Pro žádosti doručované poštou není! rozhodující datum razítka na obálce).

### Další informace

Otázky a žádosti o doplňující informace mohou být zasílány e-mailem na adresy KP-GS uvedené v příloze II. a musí být jasně označeny názvem programu, číslem priority, opatření a výzvy, ke které se vztahují.

Otázky a informace, které mohou být důležité i pro ostatní žadatele, budou společně s odpověďmi uveřejněny způsobem dostupným i ostatním potenciálním žadatelům (na internetových stránkách KP-GS, kde byla uveřejněna grantová výzva, a vybrané odpovědi i na adrese www.esfcr.cz).

- Rozpočet projektu

Rozpočet je odhadem celkových nákladů projektu.

Z veřejných prostředků mohou být financovány pouze způsobilé náklady. Skutečný objem veřejných prostředků na úhradu způsobilých nákladů, bude stanoven až v rámci schvalování závěrečné zprávy projektu a žádosti o závěrečnou platbu.

Rozpočet projektu zahrnuje tabulky Rozpočet a Předpokládané zdroje financování – viz díl C. (Formulář žádosti, body 8 a 9).

Tabulka Rozpočet obsahuje 10 subkapitol. Subkapitoly 1 – 7 jsou dále členěny na jednotlivé nákladové položky. Žadatel vyplňuje jen ty položky rozpočtu, které jsou pro předkládaný projekt relevantní.

Při sestavování rozpočtu je nutné dodržovat případné minimální a maximální částky finanční podpory určené ve výzvě k podávání žádostí.

Následující limity podílů některých výdajů na uznatelných nákladech projektu budou předmětem hodnocení přijatelnosti projektu:

- Náklady na nákup nového a použitého zařízení a vybavení a na splátky leasingových smluv nesmí dohromady přesáhnout 25% ze způsobilých nákladů projektu. Jedná se o náklady vynaložené v rámci subkapitoly 3 (kromě položky 3.5. Amortizace vlastního majetku a 3.6. Náklady na opravy a údržbu).

- Náklady v subkapitole 5 Nákup služeb (kromě 5.3. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy a 5.5. Jiné náklady) nesmí přesáhnout 49% ze způsobilých nákladů projektu.

- Režijní náklady (jejich specifikace je uvedena níže) nesmí přesáhnout 7% uznatelných nákladů projektu.

Náklady projektu rozepsané na jednotlivé roky (1.rok, 2.rok)zde by měla být vazba na finanční plán uvedený v žádosti (Pavel bude zřejmě upravovat) představují finanční plán čerpání prostředků projektu v rámci jednotlivých položek rozpočtu.

Tabuka Předpokládané zdroje financování je členěna na veřejné zdroje (prostředky ČR a EU) a na zdroje žadatele a partnerů.

Žadatel, resp. partner se na financování projektů podílí nad rámec veřejného národního spolufinancování pokud tento požadavek a výši příspěvku stanoví poskytovatel grantu.

Žadatel se na financování způsobilých nákladů projektu podílí rovněž v případě, pokud je podnikajícím subjektem a čerpá prostředky z projektu na základě rozhodnutí ÚOHS o výjimce za zákazu veřejné podpory.

Faktury související s realizací projektu musí být z projektového účtu propláceny v plné výši. Příspěvky žadatele musí být prokazatelné a dohledatelné. DPH je v tomto případě pro účetnictví projektu nezpůsobilým výdajem (viz níže).

Poznámka:

DPH je způsobilý výdaj u neplátců nebo plátců DPH, kteří neuplatňují nárok na odpočet daně podle zákona č. 588/1992 Sb., o DPH, v platném znění. Subjekty, pro něž je DPH uznatelný výdaj, budou náklady na odpovídající položky rozpočtu uvádět včetně DPH.

Žadatel se může podílet na financování projektu nad rámec veřejného financování finančním vkladem nebo (a) vložením nefinančního příspěvku, pouze ve formě neplacené dobrovolné práce. Hodnota této práce se stanovuje na základě:

- počtu odpracovaných hodin potřebných k vykonání této práce

- ceny obdobné práce za 1 hodinu (obvyklé v daném místě a čase).

Přímé výnosy projektu - vlastní příjmy

Výše pomoci z OP RLZ požadované pro projekt se snižuje o přímé výnosy projektu. Příjmy projektu mohou být získané z prodeje, pronájmu, služeb, zápisného nebo jiných ekvivalentní služeb za období realizace projektu. (Příspěvky soukromého financování činností projektu se nepovažují za výnosy projektu.)

Tyto příjmy se odečítají od způsobilých nákladů nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o poskytnutí pomoci.

Způsobilé náklady jsou náklady, které lze hradit z veřejných prostředků a o jejichž úhradu může žadatel žádat. Způsobilé náklady nemohou být stanoveny jako paušální částka. Musí být skutečně vynaložené, proto níže hovoříme o způsobilých výdajích.

Nezpůsobilé náklady jsou náklady, které nelze hradit z veřejných prostředků. Tyto náklady hradí žadatel, resp. partner vždy ze svých prostředků.

Celkové náklady projektu tvoří součet všech způsobilých nákladů a všech nezpůsobilých nákladů projektu.

### A. Způsobilé výdaje projektu

### Způsobilý výdaj projektu musí splňovat následující základní kritéria:

- Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1784/1999 o ESF (prakticky to znamená na typy činností uvedených v opatření, resp. ve výzvě)

### Účel výdaje: výdaj musí být vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu

- Datum uskutečnění výdaje: výdaj musí vzniknout v době realizace projektu tak, jak je definována ve smlouvě

- Evidence a prokazování uskutečněného výdaje: výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce finanční podpory nebo jeho partnerů, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů ve smyslu § 11 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty

- Zdravé finanční řízení: výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, být obsažen ve smlouvě o financování a splňovat zásady správného finančního řízení.

### Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu:

Za způsobilé budou považovány následující skutečně vynaložené náklady (žadatel vyplní jen ty položky rozpočtu, které jsou pro předkládaný projekt relevantní).

1.Osobní náklady

- náklady na zaměstnance žadatele a jeho projektových partnerů, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu

- výdaje musí odpovídat nominálním mzdám a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem (a dalším nákladům – např. na odměny)

- tyto výdaje nesmí přesáhnout výši cen v místě obvyklých

- čas skutečně strávený realizací projektu je třeba dokladovat pracovními výkazy jednotlivých zaměstnanců

- pokud se zaměstnanec podílí přímo na projektu pouze částí svého pracovního úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s projektem a na výdaje s projektem nesouvisející

- případné další výdaje na zaměstnance žadatele a jeho projektových partnerů, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů.

2. Cestovné

Výdaje na cestovné zahrnují výdaje na ubytování, stravné a cestovné personálu, který je přímo zapojen do realizace projektu za předpokladu, že náhrady odpovídají cenám obvyklým a nepřesahují míru obvykle akceptovanou poskytovatelem grantu (včetně letenek turistickou třídou).

Cestovní náhrady pro české občany se stanovují v souladu s platnou českou legislativou – zákon 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

„Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných na internetu: http://europa.eu.int/comm/europaaid/perdiem.

3. Zařízení a vybavení

Z prostředků OP RLZ lze hradit pouze běžné náklady projektu. Investice z této podpory hradit nelze – s výjimkou nákladů na drobné stavební úpravy za podmínek stanovených níže – viz bod 6.

- výdaje spojené s nákupem nového, resp. použitého vybavení a zařízení u projektů, jejichž součástí je výzkum, vývoj, nebo odborný výcvik (např. počítačové vybavení, připojení k síti pro přenos informací a počítačů ve školicích, výcvikových čí výzkumných centrech, vybavení k výuce, strojní zařízení pro výuku či zlepšení odborných dovedností a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu, jak je dohodnuto ve schváleném projektu);

- výdaje na nákup jedné položky nového vybavení či zařízení hmotného majetku (u PC se jednou položkou rozumí celá PC sestava, tj. počítač, monitor, klávesnice, myš) nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč;

- výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku 60 000Kč;

- výdaje na nákup použitého zařízení jsou možné, při dodržení následujících podmínek:

  - prodejce použitého zařízení (pokud jde o prvního nabyvatele dotyčného zařízení) vystaví prohlášení, ve kterém potvrdí, že toto zařízení nebylo v průběhu uplynulých sedmi let získáno prostřednictvím státní podpory nebo podpory Společenství

  - cena použitého zboží nesmí přesáhnout jeho tržní cenu a musí být nižší než výdaje na obdobné, avšak nové zařízení

  - zařízení musí splňovat platné předpisy a normy

  - výdaje na nákup jedné položky použitého zařízení nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč;

- výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný;

- nájem, ev. splátky operativního leasingu zařízení a budov je uznatelný náklad za těchto předpokladů :

- přípustné jsou pouze splátky operativního leasingu

- z výpočtu částky za nájem (splátky) operativního leasingu musí být zřejmá skutečná roční výše nájemného (splátek) operativního leasingu žadatele, doba, po kterou byl předmět nájmu (leasingu) pro projekt využíván a výsledné způsobilé výdaje na nájemné (splátky) operativního leasingu

- nájemce musí prokázat, že leasingová smlouva byla nejhospodárnější metodou k získání předmětu nájmu; pokud bude zjištěno, že např. výdaje za pronájem by byly nižší, nadbytečné výdaje budou ze způsobilých nákladů odečteny

- pokud grant přijímá pronajímatel, podpora musí být převedena na nájemce

- pokud grant přijímá nájemce, grant musí být používán na výdaje nájmu

- budova musí být využívána pro daný projekt

- pokud budova nebo zařízení jsou využívány i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, způsobilá bude pouze poměrná část těchto nákladů, metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu (vč. závěrečného vyúčtování a případného auditu)

- vybavení a zařízení a DHM zakoupený pro realizaci projektu musí do ukončení projektu zůstat v majetkové evidenci příjemce grantu nebo jeho partnerů

- Výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje na splátky leasingových smluv celkem nesmí přesáhnout 25% způsobilých nákladů projektu.

- Odpisy (amortizace) vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož využívání je nezbytné pro realizaci projektu a přímo souvisí s jeho cíli jsou možné za splnění následujících podmínek:

- k nákupu tohoto majetku nedošlo za přispění veřejných prostředků

- tyto odpisy byly vypočteny podle účetního odpisového plánu účetní jednotky, ale maximálně do hodnoty rovnoměrných odpisů po dobu životnosti majetku, životnost majetku se určí podle Přílohy č.1 k zákonu 586/1992 a § 30 tohoto zákona, pro jejich výpočet je třeba doložit pořizovací cenu odpisovaného majetku či zařízení účetním dokladem

- pokud je majetek využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů odpovídající skutečnému využití pro účely projektu, metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu (vč. závěrečného vyúčtování a případného auditu), z výpočtu částky za odpisy by měla být zřejmá skutečná roční výše odpisů příslušného majetku, doba, po kterou byl daný majetek pro projekt využíván a výsledné způsobilé výdaje za odpisy

- tyto výdaje se vztahují výlučně na období trvání projektu,

- výdaje na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako způsobilé výdajové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti projektu,

4. Místní kancelář/náklady projektu

Výdaje na místní kancelář představují nezbytné výdaje spojené s realizací projektu

Zahrnují výdaje na :

- spotřební a provozní materiál

- telefon, fax, poštovné

- nájem kanceláře

- výdaje spojené s provozem vozidla

- výdaje na nákup vody, paliv a energie

- jiné výše neuvedené náklady.

Tyto výdaje musí přímo souviset s realizací projektu. Žadatel musí prokázat, že jsou pro efektivní realizaci projektu nezbytné.

U poplatků za telefon a fax musí být možné provedení položkové kontroly za konkrétní telefon/fax.

Režijní výdaje jsou způsobilé za podmínky, že jejich základem jsou skutečné výdaje přímo související s provozem kanceláře projektu spolufinancovaného z OP RLZ.

Musí být určeny za pomoci oprávněné metody; jejíž metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu trvání projektu (vč. závěrečného vyúčtování a případného auditu).

Za režijní náklady se považují jen tyto rozpočtové položky:

- „Nájem kanceláře“

- „Nákup vody, paliv a energie“ (elektřina,topení)

- „Jiné výše neuvedené náklady“ ( úklid, údržba, internet)

Z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného žadatele, doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro administraci projektu využívána a výsledné způsobilé výdaje na nájemné, poplatky za nákup vody, paliv a energie, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně.

Režijní výdaje projektu nesmí překročit 7% z celkových způsobilých nákladů projektu.

5. Nákup služeb

Výdaje spojené s dodáním služeb (na základě dodavatelských smluv (smlouvy se uzavírají v případě, že hodnota služby je vyšší než 40 000,- Kč) jsou způsobilé za dodržení následujících podmínek:

- dodání služby musí přispívat k realizaci projektu a vytvářet novou hodnotu,

- ve smlouvě budou specifikovány služby a jejich rozsah včetně přehledu způsobilých nákladů s nimi spojených a ve které se dodavatel zaváže k :

- plnění všech pravidel a podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem grantu (zejména v oblasti kontroly, způsobilosti nákladů apod.)

- poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící audit a kontrolu

- uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu 5 let a účetní závěrku po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají

- povinnosti přiznat jakýkoli příjem vzniklý v průběhu projektu, např. příjmy získané z prodeje, služeb, zápisného apod.

- výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli nesmí u projektů vybíraných v rámci grantových výzev převýšit 49% způsobilých nákladů projektu (náklady na subdodávky žadatele i partnerů projektu)

- postup pro výběr a uzavírání smluv s dodavateli se bude řídit zákonem o veřejných zakázkách – pokud se na ně tento zákon vztahuje. Pokud je objem zakázky menší než 2 milióny Kč, bude při výběru a uzavírání smluv postupováno podle následujících pokynů:

- podle operačního manuálu Řídícího orgánu (viz příloha xxx)

Do této skupiny výdajů též patří:

- výdaje vyplývající přímo ze smlouvy o financování, např. výdaje spojené se šířením informací, se specifickým hodnocením projektu, pojištěním, bankovními poplatky za založení a vedení oddělených samostatných účtů, popř. audit (pokud je vyžadován)

- jiné výdaje, např. výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na odborné posudky, pokud přímo souvisejí s činností a pokud jsou nezbytné k jejímu provedení

6. Drobné stavební úpravy

Výdaje na drobné stavební úpravy spojené s úpravou pracovního místa do výše 5% celkových způsobilých nákladů projektu nebo které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým do výše 10% celkových způsobilých nákladů projektu.

V případě projektů podporujících sociální integraci až do výše 20% celkových způsobilých nákladů projektu.

U podnikatelských subjektů bude výše limitů stanovena na základě rozhodnutí ÚHOS.

7. Mzdové příspěvky

Mzdové příspěvky pro cílové skupiny jsou povoleny až 75% mzdových nákladů na dané pracovní místo, nejvýše však do výše číselně odpovídající dvojnásobku minimální mzdy.

Jestliže se jedná o pracovní místa vytvořená podnikateli, jsou mzdové příspěvky ještě dále omezeny rozhodnutím ÚOHS o vyjímce za zákazu veřejné podpory (viz kapitola Veřejná podpora).

Informativní příklady výpočtu při limitu na úrovni dvojnásobku minimální mzdy (2004)

|  | Příklad A | Příklad B | Příklad C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kč | Kč | Kč |
| Nominální (hrubá) mzda | 10 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| Mzdové náklady (nominální mzda *1,35) | 13 500,00 | 20 250,00 | 27 000,00 |
| Možné příspěvky na mzdové náklady (tučně a podtrženě) |  |  |  |
| 75% - nezisková organizace | 10 125,00 13 400,00 | 15 187,00 13 400,00 | 20 250,00 13 400,00 |
| *65% - malý nebo střední podnik | 8 775,00 13 400,00 | 13 162,50 13 400,00 | 17 550,00 13 400,00 |
| *50% - velký podnik | 6 750,00 13 400,00 | 10 125,00 13 400,00 | 13 500,00 13 400,00 |

* 	uvedený podíl je maximálně možný, podrobnosti jsou stanoveny rozhodnutí ÚHOS o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro OP RLZ (viz Kap. 7)

pozn.: Číselné vyjádření uvedených příkladů se změní při změně odvodů zaměstnavatelů z mezd zaměstnanců i při změně výše minimální mzdy (tím se bude měnit i volba, zda platí vypočtená hodnota nebo limit).

7. Přímá podpora

Výdaje na přímou podporu jednotlivců mohou být poskytovány nejvýše do výše 20% celkových způsobilých nákladů projektu a zahrnují:

- výdaje na cestovné a stravné účastníků školení

- výdaje na ubytování účastníků rezidenčních školení

- příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby (např. při účasti na školeních nebo při nástupu do zaměstnání).

### Výdaje veřejné správy

Při realizaci projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu jsou uznatelné následující výdaje veřejné správy za předpokladu, že nejsou spojeny s činnostmi, které vyplývají ze zákonné odpovědnosti orgánu veřejné správy nebo z běžné řídící, monitorovací a kontrolní činnosti orgánu:

- Výdaje na odborné služby poskytované veřejnou správou. Náklady je nutno fakturovat buď konečnému příjemci nebo doložit doklady se stejnou průkazní hodnotou umožňující určení skutečných nákladů uhrazených veřejnými službami v průběhu realizace projektu.

- Výdaje spojené s realizací projektu, včetně výdajů spojených s poskytováním služeb orgánu veřejné správy, který je sám konečným příjemcem a který provádí určitou činnost na svůj účet, aniž by se obracel na vnější odborné pracovníky nebo jiné podniky. Příslušné výdaje se musí vztahovat k danému projektu, vzniknout v průběhu realizace projektu, být přímo a skutečně zaplacené a musí být potvrzeny doklady umožňujícími určení skutečných nákladů uhrazených příslušným orgánem.

Výdaje na odborné služby a výdaje spojené s realizací projektu mohou obsahovat pouze uznatelné výdaje projektu.

B. Nezpůsobilé výdaje

Výdaje, které se v rámci ESF nepovažují za způsobilé:

- výdaje na nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisu neboli kapitálové výdaje (např. budovy, pozemky, též výdaje na počítačové sítě, servery);

- finanční leasing;

- výdaje na zaměstnance, kteří se na projektu nepodílejí přímo;

- výdaje vzniklé před oficiálním dnem zahájení a po dni ukončení projektu;

- úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem;

- vedení běžného účtu, bankovní poplatky (pokud nevyplývají ze smlouvy);

- DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad;

- jiné daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická apod.)

- správní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.);

- výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti;

- výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu;

- odstupné;

- platby příspěvků do soukromých penzijních fondů;

- mateřská;

- výdaje na zaměstnance, které svým charakterem mají zejména stabilizační funkci (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.)

- nedobytné pohledávky;

- nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma;

- debetní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje;

- výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí či žádostí o platby);

- smlouvy o splátkovém prodeji;

- smlouvy s dodavateli, které

- nepřináší navýšení přidané hodnoty,

- jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, v nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena konečným příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby,

- jsou více než dvojúrovňové (např. smlouvy o zprostředkování);

- rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy;

- kurzové ztráty;

- další výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy);

- výdaje na práce prováděné jakožto povinné ze zákona;

- výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona;

- výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele (nesouvisející přímo s projektem – prováděly by se i bez jeho realizace);

- výdaje spojené s běžným provozním financováním organizace;

- jakýkoli náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady;

- činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají.

- Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí jakákoliv. forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikáni nebo odvětvi výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků.

Veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezí Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána.

Zákaz veřejné podpory platí (pokud zákon nestanoví jinak) pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolil výjimku.

ÚOHS konstatoval, že v rámci OP RLZ se jedná o veřejnou podporu, vzhledem k tomu, že:

-	se jedná o podporu poskytovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí (a dalšími orgány státní správy a samosprávy), které je poskytovatelem podpory v souladu ustanovením zákona o veřejné podpoře,

-	tato podpora zvýhodňuje určité podnikání, neboť umožní příjemcům této podpory snížit náklady na realizaci záměru, které by musely být hrazeny z rozpočtů příjemců podpor,

-	hrozí narušení hospodářské soutěže, neboť poskytnutí podpory povede k posílení finanční pozice a rozšíří finanční možnosti příjemce podpory, vzhledem k jeho konkurentům, kteří podporu neobdrží,

-	poskytnutím výhod může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie, a to tím, že navrhovaný program může podporovat příjemce podpory, kteří konkurují podnikatelským subjektům z členských států Evropské unie.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým rozhodnutím

čj.: VP/S 81/04-160 ze dne 28. dubna 2004

výjimku ze zákazu veřejné podpory formou přímého poskytnutí finančních prostředků dle Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro období 2004-2006.

Povolení vyjímky

Těchto oblastí se týkají:

  - Nařízení 2204/2002 týkající se aplikace článků 87 a 88 Smlouvy EK o podpoře zaměstnanosti

  - Nařízení EK 68/2001 týkající se aplikace článků 87 a 88 Smlouvy EK o veřejné podpoře vzdělávání.

Do české legislativy byla tato nařízení převedena:

- zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 214/2004 Sb.

- Metodickými pokyny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

- „Podpora zaměstnanosti“

- „Podpora vzdělávání“.

Celé texty předpisů je možno nalézt na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – www.compet.cz.

Vzdělávání pracovníků

Tabulka x: Míra veřejné podpory na vzdělávací projekty:

| Subjekty | Specifické kurzy | Obecné kurzy |
| --- | --- | --- |
| Velké podniky v ČR | 35% | 60% |
| Malé a střední podniky | 45% | 80% |
| Velké podniky v ČR – vzdělávání pro znevýhodněné pracovníky1 | 45% | 70% |
| Malé a střední podniky – vzdělávání pro znevýhodněné pracovníky | 55% | 90% |

Maximální míra veřejné podpory uvedená v tabulce nesmí být překročena ani při kumulaci finančních prostředků z různých veřejných zdrojů.

Míra veřejné podpory v případech kombinace specifického a obecného školení se řídí mírou veřejné podpory aplikovanou pro specifické školení.

de minimis

Podpora de minimis dle Nařízení Komise ES č. 69/2001 ze dne 12.1. 2001, o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu de minimis, představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 100 000 EUR. Tento strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Pro účely zjištění odpovídající částky v Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni prvního poskytnutí dané veřejné podpory.

Podporu de minimis nelze poskytnout v oblasti dopravy, v oblasti výroby, zpracování či podpory prodeje zemědělských výrobků, u podpory při vývozu či přednostním používání domácího zboží na úkor zbožÍ importovaného.

Náklady vhodné na poskytnutí podpory jsou tvořeny osobními náklady vyučujících osob, cestovními náklady vyučujících a školených osob, dalšími náklady jako např. materiály a pomůcky, hodnotou opotřebení nástrojů a vybavení, za předpokladu, že jsou užívány výhradně pro vzdělávací projekt, náklady na organizaci a poradenské služby související se vzdělávacím projektem, osobními náklady školených osob až do výše ostatních výše uvedených vhodných nákladů (mohou být započteny pouze hodiny, kdy se školené osoby skutečně účastnily školení).

Z těchto nákladů se bude počítat jednotková cena na jednoho účastníka školení.

Veřejná podpora na vzdělávací projekty nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu.

vytváření pracovních míst

Veřejná podpora na vytváření pracovních míst nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu, průmyslu stavby lodí a dopravy. V případě ocelářského průmyslu lze veřejnou podporu na vytváření pracovních míst, s výjimkou podpory de minimis, poskytnout pouze malým a středním podnikům, přičemž míra veřejné podpory nesmí překročit u malých podniků 15 % a u středních podniků 7,5 % celkové hodnoty mzdových nákladů za dobu dvou let vztahujících se k vytvořeným pracovním místům.

Podpora na vytváření pracovních míst může být poskytnuta pouze za podmínky, že příjemce předložil žádost o podporu před vytvořením pracovních míst.

Míra veřejné podpory určené na vytváření pracovních míst nepřekročí níže uvedené podíly celkové hodnoty mzdových nákladů za období dvou let vztahujících se k vytvořeným pracovním místům. Finanční spoluúčast malých a středních podniků je minimálně 25 %.

Tabulka x. Přípustná míra regionální podpory

| NUTS II | Velké podniky v ČR | Malé a střední podniky |
| --- | --- | --- |
| Moravskoslezsko Střední Čechy | 50% | 65% |
| Severozápad Střední Morava | 49% | 64% |
| Severovýchod Jihovýchod | 48% | 63% |
| Jihozápad | 46% | 61% |

Obrázek x. Regiony soudržnosti a kraje ČR (NUTS II a NUTS III)

Převzato z www.strukturalni-fondy.cz

Každý region soudržnosti se skládá z 1 až 3 krajů:

| NUTS II (region soudržnosti) | NUTS III (kraj) |
| --- | --- |
| Severovýchod | Liberecký, Královehradecký, Pardubický |
| Severozápad | Ústecký, Karlovarský |
| Jihozápad | Plzeňský, Jihočeský |
| Jihovýchod | Vysočina, Jihomoravský |
| Střední Morava | Olomoucký, Zlínský |
| Moravskoslezsko | Moravskoslezský |
| Střední Čechy | Středočeský |
| Praha | Praha |

V případě změny Regionální mapy intenzity veřejné podpory platné pro území České Republiky musí být míra veřejné podpory upravena v souladu s aktuálním zněním této mapy.

Vytvořená pracovní místa musí představovat čistý nárůst v počtu zaměstnanců v porovnání s průměrem za uplynulých 12 měsíců, být zachována po dobu nejméně 3 let (v případě malých a středních podniků po dobu 2 let), být obsazena zaměstnanci, kteří nebyli nikdy předtím zaměstnáni nebo jsou nezaměstnaní nebo právě rozvázali pracovní poměr.

Podpora na vytváření pracovních míst nesmí být kumulována s jakoukoliv veřejnou podporou ve vztahu k nákladům na investici, s níž souvisejí vytvořená pracovní místa a která ještě nebyla ukončena v době, kdy byla vytvořena pracovní místa, nebo která byla ukončena ne později než 3 roky před vytvořením pracovních míst, nebo jakoukoliv veřejnou podporou ve vztahu ke stejným mzdovým nákladům nebo k jiným pracovním místům, která souvisejí se stejnou investicí, pokud by touto kumulací došlo k překročení výše uvedené míry veřejné podpory.

Zachování pracovních míst

Veřejná podpora na zachování pracovních míst nesmí být poskytnuta.

Konzultační a poradenské služby

Veřejnou podporu vztahující se k nákladům na konzultační a poradenské služby, poskytované externími konzultanty, s výjimkou podpory de minimis, je možné poskytnout pouze malým a středním podnikatelům, a to do výše 50 % nákladů vynaložených na zajištění těchto služeb.

Tyto služby nesmí mít formu trvalých nebo pravidelných činností a nesmí se vztahovat k běžným provozním výdajům podnikatele, jako je např. běžné daňové poradenství, pravidelné právní poradenství nebo reklama.

Veřejná podpora vztahující se k nákladům na poradenské služby, s výjimkou podpory de minimis, pro malé či střední podnikatele nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu, na vývoz a na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží importovaného.

Každý region soudržnosti se skládá z 1 až 3 krajů:

- Hodnocení a výběr žádostí

Při výběru projektů budou dodržovány zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

Výsledky výběrů projektů budou veřejně dostupné. Poskytování výsledků není vázáno na žádné podmínky.

Výběr projektů bude probíhat na základě hodnocení návrhu projektu vypracovaného žadatelem o finanční pomoc z programu. Grantové projekty budou v rámci OP RLZ vybírány na základě Výzvy k podávání žádosti.

Výzva k podávání žádosti vyhlásí zprostředkující subjekt nebo konečný příjemce.

Žádosti budou kontrolovány a ohodnoceny poskytovatelem grantu s možnou asistencí externích hodnotitelů. Všechny dodané žádosti budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií.

# Hodnocení projektů

Projekty konečných uživatelů předkládané v rámci grantových schémat jsou hodnoceny ve třech etapách:

- Posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad)

- Posouzení přijatelnosti (kritéria přijatelnosti)

- Věcné hodnocení projektu

1. Posouzení formálních náležitostí

Představuje kontrolu administrativního souladu, kontrolu formy žádosti a formálních náležitostí.

      - Žádost byla dodána v elektronické podobě.

      - Žádost byla dodána v tištěné podobě ve třech vyhotoveních.

      - V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje.

      - Verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné.

      - Jsou doloženy všechny povinné přílohy.

      - Všechny povinné přílohy jsou dodány ve třech výtiscích (originál a dvě kopie).

      - Tištěná žádost je podepsaná žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

      - Všechny přílohy jsou očíslovány podle podepsaného seznamu příloh.

Formální kritéria budou hodnoceny odpověďmi ANO/NE.

Při nesplnění těchto kritérií ani po výzvě k odstranění formálních nedostatků bude projekt vyloučen z dalšího hodnocení.

2. Posouzení přijatelnosti

Představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy strukturální politiky EU, apod. Toto posouzení představuje nutnou podmínku, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

Kritéria přijatelnosti:

      - Žádost se vztahuje pouze na jedno opatření OP RLZ.

      - Projekt bude realizován na území České republiky (mimo hl. m. Praha), respektive na území příslušného regionu soudržnosti NUTS II.

      - Projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí, atd.).

      - Žadatel splňuje definici pro konečného uživatele uvedeného u příslušného grantového schématu.

      - Žadateli nebyl na daný projekt přidělen finanční příspěvek z jiného dotačního programu České republiky ani z jiného programu financovaného EU.

      - Požadovaný příspěvek nepřesahuje povolené minimum resp. maximum výše grantu.

Kritéria přijatelnosti budou hodnocena odpověďmi ANO/NE a nesplnění i jen jednoho z těchto kritérií znamená vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

3. Věcné hodnocení

Vzhledem ke skutečnosti, že projekty budou předkládány v rámci uzavřených kol jednotlivých výzev, je výběr projektů založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na dané grantové schéma (vyhlášené kolo grantového schématu).

Za účelem výběru nejkvalitnějších projektů je systém hodnocení založen na souboru šesti kritérií, kterými je hodnocen projekt na základě informací uvedených v žádosti. Všechna kritéria jsou dále členěna na subkritéria.

Každé subkritérium je specifikováno jak z hlediska konkrétního bodování, tak z hlediska vazby na konkrétní část žádosti. Výsledný počet bodů bude součtem dosažených bodů za jednotlivá subkritéria.

Žádosti o financování bude hodnotit hodnotící komise nebo externí hodnotitelé.

Pokud se poskytovatel grantu rozhodne využít externích hodnotitelů, bude každý projekt hodnocen nejméně dvěma hodnotiteli. Výsledek hodnocení bude průměrem hodnocení všech hodnotitelů.

Pro zajištění jednotného přístupu k hodnocení bude podrobná metodika hodnocení a vyplňování bodovacích tabulek vysvětlena v rámci příručky pro hodnotitele spolu s návazným školením.

Jestliže se jednotlivá hodnocení budou výrazně odlišovat, bude žádost posouzena ještě jedním hodnotitelem – výsledné hodnocení potom bude průměrem hodnocení dvou hodnotitelů, kteří si budou nejbližší názorem (vyloučení extrému).

Pokud má návrh projektu, podle názoru hodnotitele, negativní vliv na některé z horizontálních témat, označí tuto skutečnost do hodnotícího formuláře. Povinností konečného příjemce je projednat se žadatelem přepracování těch částí projektu, které mohou mít negativní dopad na některé z horizontálních témat tak, aby bylo dosaženo alespoň neutrálního vlivu. Jestliže žadatel přepracování odmítne nebo úprava není v daném časovém termínu možná, projekt nebude předložen výběrové komisi (tj. bude vyloučen z výběru).

Všechny nevyloučené žádosti, které při hodnocení dosáhnou alespoň 65 bodů budou předmětem výběru.

Výběr projektů k financování budou provádět výběrové komise. Rozhodnutí výběrové komise o schválení projektu je konečné a nelze je měnit (jinak než dalším rozhodnutím téže výběrové komise), ani se proti němu odvolat. Výše pomoci z OP RLZ navrhovaná v žádostech bude moci být výběrovou komisí upravována.

Finanční prostředky budou poskytovány vybraným projektům postupně podle výše dosaženého bodového hodnocení.

Hodnotící kritéria a subkritéria

Kritéria a subkritéria pro hodnocení žádostí jsou stanovena následovně:

| Kritérium: | Subkritérium: |
| --- | --- |
| 1. zdůvodnění projektu | 1.1 zdůvodnění záměru |
|  | 1.2 vazba na strategické dokumenty |
|  | 1.3 přínos pro cílovou skupinu |
| 2. cílová skupina | 2.1 přiměřenost cílových skupin |
|  | 2.2 zapojení cílových skupin |
| 3. realizace projektu | 3.1 klíčové aktivity a stádia realizace |
|  | 3.2 monitorování projektu |
|  | 3.3 předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných proj. |
|  | 3.4 publicita |
|  | 3.5 udržitelnost projektu |
| 4. výsledky a výstupy | 4.1 výsledky a výstupy |
|  | 4.2 zajištění výsledků a výstupů |
| 5. horizontální témata | 5.1 rovné příležitosti |
|  | 5.2 udržitelný rozvoj |
|  | 5.3 informační technologie |
|  | 5.4 místní iniciativy |
| 6. specifické požadavky | 6.1 první specifický požadavek *) |
|  | Případně až |
|  | 6.5 pátý specifický požadavek *) |

*) Specifické požadavky mohou být odlišné u jednotlivých grantových schémat a budou stanoveny zprostředkujícím subjektem nebo konečným příjemcem pro grantové schéma. Přesné znění specifických požadavků bude oznamováno v konkrétní výzvě k předkládání žádostí.

Maximální počet bodů pro jednotlivá subkritéria je stanoven následovně:

| Subkritéria: | Maximální počet bodů |
| --- | --- |
| 1.1 zdůvodnění záměru | 12 |
| 1.2 vazba na strategické dokumenty | 12 |
| 1.3 přínos pro cílovou skupinu | 6 |
| 2.1 přiměřenost cílových skupin | 10 |
| 2.2 zapojení cílových skupin | 5 |
| 3.1 klíčové aktivity a stádia realizace | 5 |
| 3.2 monitorování projektu | 3 |
| 3.3 předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných proj. | 2 |
| 3.4 publicita | 3 |
| 3.5 udržitelnost projektu | 3 |
| 4.1 výsledky a výstupy | 10 |
| 4.2 zajištění výsledků a výstupů | 4 |
| 5.1 rovné příležitosti | 4 |
| 5.2 udržitelný rozvoj | 2 |
| 5.3 informační technologie | 2 |
| 5.4 místní iniciativy | 2 |
| 6.1 první specifický požadavek *) | 15 |
| Případně až |  |
| 6.5 pátý specifický požadavek *) |  |

Pro informaci uvádíme obecný obsah jednotlivých subkritérií.

Zdůvodnění záměru - (subkritérium 1.1)

Hledisko hodnotí, proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům cílových skupin zjištěným v příslušné oblasti (tématické i geografické) – např. údaje o konkrétních šetřeních, podrobný výzkum, konzultace se zaměstnavateli tam, kde to připadá v úvahu. Velikost projektu a cílová skupina musí odpovídat situaci na trhu práce a reálné potřebě opatření na podporu zaměstnatelnosti včetně doprovodných sociálních služeb, vytváření pracovních míst, nedostatkům ve vzdělávání a kvalifikaci apod.

Maximální počet bodů získá například projekt, ve kterém je podrobně uvedeno, jaké má vybraná cílová skupina nebo skupiny potřeby nebo jakým překážkám musí čelit a proč je třeba nebo vhodné tyto potřeby uspokojit nebo překážky odstranit. Žadatel musí zdůvodnit, že potřeby byly zjištěny například výzkumem, který prováděla určitá organizace nebo šetřením, případně konzultacemi se zaměstnavateli tam, kde to připadá v úvahu. Současně musí být z projektu zřejmé, že projekt svým rozsahem odpovídá zvolené cílové skupině. Z projektu musí být patrné, že povede k řešení daného opatření, např. k vytvoření nových pracovních míst. Z projektu musí být jasná znalost překážek či omezení, jež v České republice pro danou cílovou skupinu existují a jež musí projekt při své realizaci zohlednit. Projekt musí upřesnit, jak mohou aktivity projektu přispět k překonání všech jmenovaných překážek, případně jak je realizace projektu zohledňuje.

Vazba na strategické dokumenty - (subkritérium 1.2)

Hledisko hodnotí, zda a nakolik je projekt v souladu s vládní, státní nebo národní strategií, politikou a programy v příslušných oblastech RLZ. Při hodnocení tohoto hlediska je třeba mít na paměti, že ESF je vládní nástroj, který řeší vládní politiku v určité oblasti. Vládní strategie je ve většině případů promítnuta do téma grantového schématu. V tom případě hodnotitel hodnotí, do jaké míry projekt s tématem souvisí nebo jak jej doplňuje. Pokud projekt cituje z vládních, státních nebo národních strategií, musí být jasně uvedeno z jaké části.

Maximální počet bodů získá projekt, který je zcela v souladu s tématem, které bylo pro dané grantové schéma vyhlášeno, například když je zaměřen na zkvalitnění podmínek práce pedagogických a řídících pracovníků škol. Plný počet bodů získá i projekt, který dané téma vhodným způsobem doplňuje.

Přínos pro cílovou skupinu - (subkritérium 1.3)

Cílovými skupinami se rozumí lidé, kteří budou těžit z konečných výstupů aktivit projektu. Hledisko hodnotí jaký má projekt dopad na cílovou skupinu a jak projekt překonává problémy cílové skupiny.

Maximální počet bodů získá projekt, ve kterém je jasně popsána vazba mezi aktivitami projektu a jejich dopady na cílovou skupinu, jakým způsobem nebo proč problémy cílové skupiny řeší. Projekt musí jasně a konkrétně vyjádřit očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu.

Přiměřenost cílových skupin - (subkritérium 2.1)

Hledisko hodnotí reálnost projektu vzhledem k velikosti cílových skupin, hodnotí se, zda počty příjemců jsou přiměřené ke kapacitním možnostem žadatele nebo jeho partnerů, jakým způsobem byly problémy cílové skupiny identifikovány, znalost problémů cílové skupiny a dostatečné zkušenosti s prací s cílovou skupinou, zapojení partnerů do práce s cílovou skupinou. Z projektu by mělo také vyplývat, zda má žadatel na skupinu kontakty, zda s touto cílovou skupinou již pracoval, proč si myslí že cílová skupina příjme jeho pozvání k účasti v projektu. K projektu může být připojeno i stanovisko zástupců cílové skupiny.

Maximální počet bodů získá projekt, který jasně a logicky popisuje jakým způsobem byly cílové skupiny identifikovány, například vlastním průzkumem nebo z podkladů úřadu práce. Z projektů musí být jasná velikost cílové skupiny a velikost cílové skupiny musí odpovídat kapacitním možnostem žadatele. Není například příliš reálné, aby žadatel s 5 zaměstnanci proškolil všechny nezaměstnané ženy. V projektu by mělo být uvedeno, zda žadatel s cílovou skupinou již pracoval, nebo zda s ní bude pracovat poprvé.

Zapojení cílových skupin - (subkritérium 2.2)

Toto hledisko hodnotí způsob získávání a výběru účastníků projektů, způsob propagace v médiích vedoucí k upoutání pozornosti cílové skupiny a způsob práce s cílovou skupinou.

Maximální počet bodů získá projekt, který jasně a srozumitelně popisuje, jakým způsobem bude cílová skupiny kontaktována a zda tento způsob je reálný (například není příliš reálné, že si zájemci o rekvalifikaci z řad Rómů nebo starší lidé najdou informaci o projektu na Internetu). Z projektu musí být zřejmé, jak bude prováděn výběr cílové skupiny (například podle délky nezaměstnanosti nebo podle velikosti obce, odkud nezaměstnaný pochází). Projekt musí popsat, jakým způsobem se bude s cílovou skupinou pracovat, aby se do projektu zapojila. Způsob propagace nebo náboru musí být adekvátní k cílové skupině.

Klíčové aktivity a stádia realizace - (subkritérium 3.1)

Hledisko hodnotí klíčové aktivity a fáze projektu, jejich plánování a realizaci, v čem je projekt inovativní, zda rozvíjí nové metody, postupy nebo nově pojímá cílové skupiny.

Maximální počet bodů získá projekt, který jasně a reálně popisuje plánované aktivity nebo fáze projektu. Způsob plánování a realizace musí odpovídat možnostem žadatele nebo možnostem jeho partnerů. Z popisu aktivit musí být zřejmé, že aktivity jsou reálné, navazují na sebe, nevylučují se navzájem a jsou časově zvládnutelné. Aby projekt získal maximální počet bodů, musí být inovativní, tam kde je to vhodné navrhovat nové postupy a řešení nebo nově určovat cílové skupiny.

Monitorování projektu – (subkritérium 3.2)

Hledisko hodnotí způsob monitorování a hodnocení realizace v průběhu projektu a po jeho skončení, stanovení hodnotitelných ukazatelů pro kvalitu řízení projektu a jejich sledování po celou dobu jeho trvání.

Maximální počet bodů získá projekt, ve kterém jsou jasně stanoveny hodnotící ukazatele, například počet seminářů nebo počet vydaných publikací. Projekt musí srozumitelně a objektivně popsat, jakým způsobem bude prováděno monitorování a hodnocení v průběhu trvání projektu a jak bude projekt vyhodnocen po svém dokončení.

Předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných projektů - (subkritérium 3.3)

Kritérium hodnotí zkušenosti žadatele s řízením obdobných projektů. Pokud se projektů zúčastní další partneři, tak i zkušenosti těchto partnerů.

Maximální počet bodů získá projekt, ze kterého bude patrno, že žadatel má zkušenosti s realizací obdobných projektů nebo má partnera, který tyto zkušenosti má, případně je z projektu zřejmé, že zkušenosti nemají vazbu na realizovaný projekt nebo projekt dává jasné předpoklady pro úspěšnou realizaci i bez předchozích zkušeností žadatele.

Publicita - (subkritérium 3.4)

Hledisko hodnotí, kde a jak bude projekt propagován, jak o něm bude informováno v jeho průběhu (například na Internetu nebo v místním tisku), jak bude využíváno logo ESF a jak bude projekt po svém dokončení šířen.

Maximální počet bodů získá projekt, který bude odpovídajícím způsobem propagovat výsledky, průběh projektu i samotný ESF. Z projektu musí být patrno, jakým způsobem bude po svém ukončení dál šířen, jestli je to u projektu možné, jaká publicita je pro projekt plánovaná (například, že projekt bude zakončen tiskovou konferencí nebo závěrečná zpráva bude například rozeslána do všech základních škol v regionu, případně bude závěrečná zpráva trvale přístupná pro všechny zájemce na Internetu).

Udržitelnost projektu - (subkritérium 3.5)

Hledisko hodnotí, zda bude projekt pokračovat i po ukončení financování z ESF, jaké jsou další zdroje financování, zda bude projekt v budoucnu soběstačný. Obecně by měl projekt usilovat o soběstačnost, neboť ESF poskytuje pouze krátkodobé financování.

Maximální počet bodů získá projekt, který bude i po ukončení financování z ESF pokračovat financováním z vlastních zdrojů, pokud je to pro danou aktivitu možné, nebo zda jsou výsledky projektu opakovatelné.

Projekty, které vyžadují další (soukromé) financování, musí mít jasně definované finanční zdroje. Musí být zřejmé, že tyto zdroje jsou reálné a dosažitelné pro posuzovaný projekt.

Výsledky a výstupy - (subkritérium 4.1)

Kritérium hodnotí počty osob, které získají zaměstnání, další kvalifikaci nebo kvalitnější vzdělání, jak se zvýší zaměstnanost nebo zaměstnatelnost cílové skupiny, jaké jsou multiplikační efekty projektu.

Maximální počet bodů získá projekt, ze kterého je jasné, co je jeho výsledkem nebo výstupem. Může to být například počet osob, které získají zaměstnání, kvalifikaci nebo kvalitnější vzdělávání, ale i publikace, www stránky nebo databáze s obecně využitelnými údaji, které lze aplikovat v jiném místě nebo u jiné cílové skupiny (například kurikula vytvořená v rámci projektu budou k dispozici i jiným vzdělávacím střediskům, která je mohou využít při rekvalifikaci stejné nebo obdobné cílové skupiny).

Zajištění výsledků a výstupů - (subkritérium 4.2)

Kritérium hodnotí, jakými kroky se dosáhne navrhovaných výsledků a/nebo výstupů, zda existuje plán pro případ, že projekt nebude dosahovat předpokládaných výsledků případně výstupů, jaké jsou možné problémy při realizaci projektu a jak mohou být řešeny.

Maximální počet bodů získá projekt, ve kterém jsou jasně a srozumitelně popsány kroky, které povedou k dosažení plánovaných výsledků nebo výstupů. Zároveň musí být z projektu zřejmé, jaké problémy mohou při realizaci nastat a jak budou tyto řešeny, například co se stane, když se na rekvalifikační kurz nepřihlásí dostatečný počet nezaměstnaných nebo přestane spolupracovat partner, s kterým byl projekt plánován.

Rovné příležitosti - (subkritérium 5.1)

Toto hledisko hodnotí dopad projektu na muže a ženy, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, případně další skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti. Posuzuje se, jak projekt propaguje rovné příležitosti a jak navrhované aktivity zajistí rovné příležitosti. Tam kde je to vhodné, by měly být příslušné vydávané materiály dostupné v Braillovu písmu či jazycích etnických menšin. Žadatel by měl zajistit bezproblémový přístup pro osoby s postižením do všech míst, kde bude projekt realizován.

Maximální počet bodů získá projekt, který jasně a srozumitelně popíše, jakým způsobem propaguje rovné příležitosti a jak plánované aktivity zajistí rovné příležitosti. Projekt v sobě nesmí mít prvky potenciálně diskriminující určité skupiny. Cílové skupiny musí být vybírány s ohledem na rovné příležitosti s výjimkou aktivit, které jsou přímo určené pro určitou, například etnickou skupinu. Žadatel by měl popsat, jakým způsobem se politika rovných příležitostí v projektu monitoruje.

Udržitelný rozvoj - (subkritérium 5.2)

Kritérium hodnotí vztah projektu k životnímu prostředí, kroky k omezování vlivů na životní prostředí, příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o environmentální problematice, k uvážlivému využívání přírodních zdrojů tam, kde je to vhodné a to, jak projekt přispívá k posilování sociálního a ekonomického pilíře udržitelnosti.

Maximální počet bodů získá projekt, který odpovídajícím způsobem popisuje vztah aktivit k udržitelnému rozvoji, pokud to charakter projektu dovoluje. Popis musí být srozumitelný a musí mít vazbu na plánované aktivity. Není možné se spokojit například s obecným konstatováním, že aktivity zvýší odpovědnost cílové skupiny za životní prostředí.

Informační technologie - (subkritérium 5.3)

Hledisko hodnotí používání informačních technologií v projektu, jejich přiměřenost ke znalostem cílové skupiny a jejich předpokládaný přínos a vliv výsledků jejich používání na zvyšování počítačové gramotnosti cílových skupin a jejich integrace do informační společnosti.

Maximální počet bodů získá projekt, který přiměřeným způsobem využívá (v případech, kdy je to možné) informační technologie nebo přispívá ke zvyšování počítačové gramotnosti cílových skupin, případně i jejich integraci do informační společnosti.

Místní iniciativy - (subkritérium 5.4)

Hledisko hodnotí zapojení místních partnerů do plánování a realizace projektu, jak projekt reaguje na místní potřeby a jak projekt místní iniciativy podporuje.

Projekt musí reagovat na konkrétní vazby daného opatření. Podrobnější vysvětlení bude uvedeno u konkrétního opatření nebo grantového kola.

Specifické požadavky - (subkritérium 6.1, 6.2 případně až 6.5)

Hodnotící kritéria hodnotí také specifické požadavky na projekt, které zadává vyhlašovatel. Jedná se zejména o specifické regionální a sektorové požadavky na projekt.

Kritéria budou stanovena individuálně pro každé grantové schéma. Maximální počet bodů získá projekt plně splňující stanovaná kritéria.

Rozhodnutí o vyřazení projektu nebo o neposkytnutí grantu

Rozhodnutí o vyřazení projektu nebo o neposkytnutí grantu může být učiněno z následujících důvodů:

- žádost byla obdržena po konečném termínu pro předkládání žádostí

- žádost je neúplná nebo jinak nevyhovuje stanoveným formálním podmínkám

- žadatel nebo jeden či více jeho partnerů nejsou oprávněni k poskytnutí grantu

- projekt není oprávněn (tj. navrhovaná činnost není kryta příslušným programem, doba trvání projektu je delší než je povolena, požadovaná výše příspěvku je vyšší než přípustné maximum, apod.)

- návrh není relevantní, nebo finanční a řídící kapacita žadatele je nedostatečná

- návrh projektu byl vyhodnocen jako nedostačující (obdržel méně než 65 bodů).

Rozhodnutí poskytovatele grantu o vyřazení žádosti nebo neposkytnutí grantu je konečné.

Rozhodnutí o přidělení prostředků pomoci

Informace o rozhodnutí poskytovatele grantu o udělení grantů

Žadatelé budou písemně informováni o rozhodnutí poskytovatele grantu. Poskytovatel grantu je povinen oznámit výsledky kola výzvy do 15 dnů ode dne rozhodnutí výběrové komise.

## Podmínky pro realizaci projektu, na který je grant přidělen

Na základě rozhodnutí o poskytnutí grantu vypracuje poskytovatel grantu návrh Smlouvy o financování projektu. (Zřejmě to bude rozhodnutí o dotaci.)

Úspěšní žadatelé musí zahájit své projekty do 30 dní po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami (po doručení rozhodnutí). Projekty musí být ukončeny do doby stanovené touto smlouvou – obecně nejdéle do 24 měsíců (pokud nebude podepsán dodatek prodlužující tento termín – bez nároku na další finanční podporu) - nejpozději však do 31. října 2008.

Smlouva o financování projektu (rozhodnutí o dotaci) bude obsahovat zejména následující práva a povinnosti:

##### Výše podpory

Maximální výše grantu bude stanovena Smlouvou. Tato částka vychází z rozpočtu, který je pouze předběžným odhadem nákladů projektu. Skutečná výše podpory (nižší nebo rovná maximální výši grantu) bude stanovena až po ukončení celého projektu a předložení závěrečného vyúčtování příjemcem grantu.

##### Nesplnění cílů

Pokud příjemce nezrealizuje projekt tak, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto ve Smlouvě, vyhrazuje si poskytovatel grantu právo přerušit platby a/nebo ukončit Smlouvu. Pokud příjemce podpory neplní podmínky Smlouvy, může si poskytovatel grantu vyžádat plné nebo částečné vrácení již vyplaceného grantu.

Partnerství

Doporučuje se, aby spolupráce mezi příjemcem grantu a jeho partnery byla založena na smlouvě, která specifikuje roli a odpovědnosti partnerů v rámci projektu. K žádosti musí být přiložena Prohlášení o partnerství každého partnera.

##### Platby

Platby budou proplaceny na speciální účet projektu, který příjemce finanční pomoci zřídí před podepsáním smlouvy.

Obecně bude uplatněn mechanismus zálohových plateb s výjimkou projektů, které jsou realizovány podle pravidel pro veřejnou podporu podnikatelských subjektů.

Podnikatelské subjekty

Podnikatelským subjektům budou propláceny faktury odrážející skutečné způsobilé výdaje projektu (resp. poměr těchto výdajů povolený výjimkou ÚOHS ze zákazu veřejné propory) na základě:

- žádosti o proplacení výdajů projektu

- žádosti o závěrečnou platbu.

Počet průběžných plateb se bude odvíjet od délky trvání a charakteru jednotlivých projektů. Platby mohou být prováděny měsíčně, čtvrtletně, případně i v delších časových intervalech. Konkrétní harmonogram plateb bude stanoven ve smlouvě o financování.

Neziskové subjekty

Zálohová platba

Zálohová platba může být Konečnému uživateli vyplacena obvykle do výše 30% ze způsobilých nákladů 1.roku projektu (12 po sobě jdoucích měsíců) nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy o financování. V odůvodněných případech může být zálohová platba i vyšší. O konkrétní výši zálohy na jednotlivé projekty rozhodne Konečný příjemce.

Průběžné platby

Průběžné platby budou vypláceny pouze na základě žádosti o průběžnou platbu. Konečný uživatel musí jako přílohu žádosti předložit průběžnou (monitorovací) zprávu o plnění věcných a finanční ukazatelů.

Žádost o průběžnou platbu ve výši maximálně 25% způsobilých nákladů daného roku může být předložena poté, co konečný uživatel vyčerpal minimálně 75% ze zálohové platby, resp. poslední průběžné platby a 100% všech plateb předcházejících poslední platbě a může to doložit vyúčtováním pouze způsobilých výdajů.

Průběžné platby budou provedeny po ověření a schválení žádosti včetně průběžné zprávy o plnění projektu a ověření souladu s finančním plánem.Součet vyplacené zálohy a vyplacených průběžných plateb nesmí dohromady překročit 90% částky z celkových uznatelných nákladů projektu.

Počet průběžných plateb se bude odvíjet od délky trvání a charakteru jednotlivých projektů. Platby mohou být prováděny měsíčně, čtvrtletně, případně i v delších časových intervalech. Konkrétní harmonogram plateb bude stanoven ve smlouvě o financování.

Závěrečná platba

Závěrečná platba, tj. maximálně 10% z celkových způsobilých nákladů projektu, bude vyplacena poté, co KP schválí závěrečnou zprávu Konečného uživatele včetně celkového vyúčtování projektu.

##### Dokumentace a účetnictví projektu

Příjemce grantu musí vést přesné a pravidelné záznamy o průběhu realizace projektu. Současně musí vést podvojné účetnictví a oddělené a transparentní analytické účty související s realizací projektu. Příjemce grantu je povinen archivovat dokumentaci projektu po dobu sedmi let po obdržení závěrečné platby.

##### Audit

Externí audit účetnictví projektu bude proveden autorizovaným auditorem u všech projektů se schváleným příspěvkem veřejných prostředků rovným nebo vyšším 2 000 000,00 Kč.

Audit musí být proveden autorizovaným auditorem, který je členem mezinárodně uznávané auditorské komory pro statutární audit. Výrok auditora musí být přiložen k žádosti o závěrečnou platbu takového projektu.

V auditorské zprávě potvrdí auditor, že dodaná účetní evidence (příjmy a výdaje) je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů, a také odsouhlasí kvantifikaci uznatelných výdajů, které vznikly v souvislosti s projektem.

Kontroly

Smlouva o poskytnutí grantu umožní provádět kontroly dokumentů i kontroly v místě realizace projektu všemi vyjmenovanými subjekty implementační struktury OP RLZ, pověřenými kontrolními orgány ČR a pověřenými pracovníky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropského účetního dvora.

Publicita

Poskytnutí podpory pro realizaci projektu EU a Českou republikou musí být dostatečně zviditelněno a propagováno (například ve zprávách o projektu, či v publikacích, které jsou výsledkem projektu, popřípadě v rámci veřejných akcí pořádaných v souvislosti s projektem, atp).

O možnosti účasti při činnostech jednotlivých projektů musí být informován co nejširší okruh potenciálních příjemců pomoci (jednotlivců i organizací).

###### Obsah

A. Příručka pro žadatele

1.	Úvod	A-3

2.	Strukturální fondy Evropské unie	A-4

3.	Navrhování projektů	A-15

4.	kritéria oprávněnosti	A-19

5.	Jak postupovat při vyplňování žádosti	A-29

6.	Rozpočet projektu	A-32

7.	Veřejná podpora	A-41

8.	Hodnocení a výběr žádostí	A-44

B. Příručka pro příjemce

1.	Smlouva o financování projektu – podpis smlouvy, zřízení účtu, žádost o platbu	B-55

2.	Rozpočet a finanční řízení	B-61

3.	Vracení grantu nebo jeho části	B-65

4.	Vztahy s partnery	B-66

5.	Technické a finanční zprávy	B-67

6.	Isprofin	B-69

7.	Účetnictví a doklady – příjemce grantu a partnerů	B-70

8.	Audit (zřejmě jen nad hodnotu ekv. 100000 EUR)	B-74

9.	Publicita	B-75

10.	Monitorování a kontrola	B-77

11.	Veřejná podpora	B-79

C. Manuál horizontálních témat

1.	Kapitola I. - Co jsou to horizontální témata	C-81

2.	Kapitola II. - Horizontální témata v projektové žádosti	C-90

3.	Kapitola III. – Hodnocení popisu horizontálních témat v projektové žádosti	C-91

4.	Kapitola IV. - Formulace horizontálních témat pro jednotlivé priority OP RLZ	C-97

D. Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ spolu s návodem k vyplnění

E. Vzor smlouvy o spolufinancování

F. Společné přílohy:

PŘÍloha I.:	vymezení pojmů

příloha II.: 	Přehled kontaktů

Příloha III.. - 	Průběžná zpráva

Příloha IV. - 	Závěrečná zpráva

Příloha V. -	ISPROFIN

Příloha VI. – 	Výkaz odpracovaných hodin

………………… - texty k diskuzi, či vyjasnění

# Příručka pro příjemce

- Smlouva o financování projektu – podpis smlouvy, zřízení účtu, žádost o platbu

## Smlouva o financování projektu

## (Možná nakonec bude vydáváno rozhodnutí o přidělení dotace jako “dotace obsahující prostředky od Evropské unie” – jak je uvedeno v kapitole 8 Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 30. dubna 2004. podle v současné době schvalované novely zákona č. 218/2000 Sb. Smlouvy budou uzavírány zřejmě jen v případech, kdy se příjemce dotace bude na financování projektu podílet. Potom samozřejmě budou následující stránky přepracované. Pokud KP bude kraj – bude to asi jinak.)

Žadatel, jehož návrh projektu (na základě hodnocení předložené žádosti) byl vybrán k financování z OP RLZ (prostředky ESF a státního rozpočtu České republiky), musí být o tomto informován poskytovatelem grantu. Úspěšnému žadateli bude vyrozumění o vybrání projektu k financování odesláno (tzv. „na doručenku“) do 5 pracovních dnů od uzavření výběrového řízení.

Vyrozumění musí obsahovat minimálně:

- informaci, že žádost byla schválena pro financování

- částku, která bude pro projekt přidělena,

- informaci o uzavření grantové smlouvy.

K informaci o uzavření grantové smlouvy bude přiložen návrh této smlouvy a seznam dokladů, které je třeba předložit. Úspěšný žadatel podepíše pět stejnopisů smlouvy, přiloží požadované doklady a odešle je zpět.

Smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou za žadatele jednat. Podepsané stejnopisy smlouvy musí být doporučeně odeslány do 20 pracovních dnů od obdržení návrhu smluv žadatelem zpět.

V případě, že subjekt implementační struktury OP RLZ, který se žadatelem smlouvu uzavírá, neobdrží všechny podepsané stejnopisy smlouvy zpět do 30 kalendářních dnů, má se zato, že žadatel nemá zájem smlouvu uzavřít a uvolněné prostředky budou přiděleny náhradnímu projektu.

Poskytovatel grantu po obdržení všech podepsaných stejnopisů a požadovaných dokladů prozkoumá, zda dodané doklady stvrzují údaje uvedené v žádosti. Pokud je vše v pořádku, do 10 pracovních dnů všechny stejnopisy smlouvy podepíše pověřený pracovník a úspěšnému žadateli odešle doporučeně 1 výtisk zpět.

Pokud vyžádané doklady vzbuzují pochybnosti vyžádá si poskytovatel grantu jejich doplnění, event. předložení dalších dokladů a stanoví lhůtu, do které čeká na jejich doručení. Tato lhůta by neměla být kratší 5 pracovních dní a delší než 20 pracovních dní.

Pokud ani po uplynutí této lhůty nejsou požadované doklady vyhovující, smlouva se neuzavře a uvolněné prostředky budou přiděleny náhradnímu projektu nebo budou přeřazeny pro využití v dalším období.

## Samostatný účet projektu

Před podpisem grantové smlouvy je příjemce finanční podpory povinen mít zřízen samostatný bankovní účet, který bude sloužit výhradně pro platební operace související s projektem.

Bankovní účet může být založen u jakékoli banky oprávněné působit v ČR a musí být veden výhradně v měně CZK (česká koruna).

Dispoziční právo k účtu smí mít pouze pověření pracovníci příjemce finanční podpory. Pro účely finančního výkaznictví projektu je příjemce povinen vyžádat si zasílání výpisů z bankovního účtu k poslednímu dni každého měsíce.

Příjemce finanční podpory je povinen zachovat samostatný účet i po ukončení projektu až do doby, než obdrží závěrečnou platbu.

Kopie smlouvy o založení bankovního účtu využívaného pro účely projektu musí být zaslána jako jeden z dokladů s podepsanými stejnopisy smlouvy.

## Zahájení projektu

Pokud nebude v grantové smlouvě stanoveno jinak, je příjemce podpory povinen zahájit práce na projektu do 30 dní od podepsání smlouvy poskytovatelem grantu.

## Žádost o platbu

V průběhu realizace projektu je příjemce podpory oprávněn předložit následující typy žádostí o platbu:

- Projekty realizované v režimu předfinancování:

- žádost o průběžnou platbu,

- žádost o závěrečnou platbu.

První zálohovou platbu (až do výše 30% způsobilých nákladů prvního roku projektu) příjemce grantu obdrží do 30 dnů po podpisu oběma smluvními stranami. O tuto první zálohovou platbu není třeba samostatně žádat.

- Projekty realizované ve standardním režimu:

- žádost o proplacení výdajů projektu,

- žádost o závěrečnou platbu.

Na jiné typy žádostí o platby než výše uvedené nebude brán zřetel.

Kromě první zálohové platby budou další platby příjemci podpory zasílány výhradně na základě písemných žádostí o platbu (žádost o průběžnou platbu, žádost o proplacení výdajů projektu a žádost o závěrečnou platbu) vyhotovených v souladu s přílohou V grantové smlouvy. Žádosti o platbu, vypracované vždy ve dvou originálech, musí být adresovány poskytovateli grantu.

V případě, že žádost, respektive její přílohy (uvedené v žádosti o platbu) vykazují nedostatky, stanoví se žadateli o platbu lhůta k doplnění údajů a odstranění nedostatků ne delší než 15 pracovních dnů.

Žádost o platbu je splatná do 15 kalendářních dnů od jejího schválení.

Řádně předložená žádost o platbu je považována za schválenou v případě, že příjemce k žádosti, případně jejím přílohám, neobdrží do 15 pracovních dnů od jejího doručení žádné připomínky.

Žádost o průběžnou platbu

Příjemce je oprávněn požádat o průběžnou platbu pouze v případě, pokud efektivně a v souladu se smlouvou vyčerpal minimálně 75% předchozí platby (a 100% všech plateb předcházejících poslední platbě). Výše průběžné platby může být až 25% ze způsobilých nákladů projektu daného roku. Celková výše průběžných plateb, může činit společně se zálohovou platbou maximálně 90% celkových způsobilých nákladů projektu.

Příjemce je povinen zaslat žádost o průběžnou platbu (Příloha V grantové smlouvy) společně s průběžnou zprávou (viz 9 Průběžné zprávy).

Žádost o proplacení výdajů projektu

Příjemce je oprávněn požádat o úhradu provedených prací měsíčně, čtvrtletně, případně i v delších časových intervalech. Společně se žádostí o proplacení výdajů projektu (Příloha V grantové smlouvy) je příjemce povinen předložit průběžnou zprávu (viz 9. Průběžné zprávy).

Žádost o závěrečnou platbu v režimu předfinancování

Příjemce je oprávněn požádat o závěrečnou platbu v případě, že vyčerpal efektivně a v souladu se smlouvou všechny obdržené prostředky. Žádost o závěrečnou platbu (Příloha V. grantové smlouvy) zasílá příjemce podpory nejpozději do 3 měsíců po ukončení projektu spolu se závěrečnou zprávou a další související dokumentací (viz 9. Závěrečná zpráva).

Oprávněná výše závěrečné platby (maximálně však do výše 100% celkových způsobilých nákladů projektu uvedených ve smlouvě) se vypočítá ze skutečných výdajů projektu vynaložených efektivně a v souladu se smlouvou po odečtení obdržené zálohové platby a průběžných  plateb celkem, příjmů projektu a úroků vzniklých na bankovním účtu projektu.

Žádost o závěrečnou platbu – standardní režim

Příjemce je oprávněn požádat o závěrečnou platbu po ukončení projektu. Spolu se žádostí o závěrečnou platbu (Příloha V grantové smlouvy) zasílá příjemce závěrečnou zprávu a další související dokumentaci (viz 9. Závěrečná zpráva).

Oprávněná výše závěrečné platby (maximálně však do výše 100% celkových způsobilých nákladů projektu uvedených ve smlouvě) se vypočítá ze skutečných výdajů projektu vynaložených efektivně a v souladu se smlouvou po odečtení příjemci již proplacených výdajů projektu celkem, příjmů projektu a úroků vzniklých na bankovním účtu projektu.

## Změna a doplnění grantové smlouvy

Písemné oznámení

Příjemce podpory je oprávněn projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele grantu pouze za předpokladu, že taková změna neovlivní dosažení cílů projektu (vč. naplňování schválených kvantifikovaných indikátorů).

Příjemce je nicméně i v případě těchto nepodstatných změn projektu povinen o takové změně neprodleně písemně informovat poskytovatele grantu.

Součástí oznámení o provedení změny projektu musí být zdůvodnění, proč ke změně došlo a případně doložení další požadované dokumentace (viz níže). Poskytovatel grantu si vyhrazuje právo se ke změně vyjádřit a požadovat doplňující informace.

Za nepodstatnou změnu projektu, která nezakládá povinnost uzavřít dodatek ke grantové smlouvě, je považována např. změna rozpočtu projektu omezená na přesun prostředků v rámci jedné kapitoly rozpočtu nebo přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami do výše 15% původní částky příslušné zdrojové kapitoly (podrobněji viz 3. Změny rozpočtu). Součástí oznámení o změně rozpočtu musí být aktualizovaný rozpočet projektu.

Změny adresy příjemce podpory, vedoucího projektu, a auditora musí být rovněž písemně oznámeny poskytovateli grantu. Změna vedoucího projektu musí být doložena zdůvodněním změny a přiložením životopisu nového vedoucího projektu.

Záměr změnit banku je příjemce podpory povinen předem oznámit poskytovateli grantu. Pokud poskytovatel grantu nevznese do 5 pracovních dnů proti tomuto návrhu námitky, je možné navrhovanou změnu uskutečnit.

Příjemce finanční podpory zašle do 5 pracovních dnů poskytovateli grantu oznámení o provedené změně bankovního účtu, jejíž součástí musí být kopie smlouvy o zřízení nového účtu, doložení převodu všech prostředků z původního účtu projektu a nová finanční identifikace (Příloha V. Grantová smlouva). Změna bankovního účtu musí být specifikována v následných žádostech o platbu.

Dodatek ke grantové smlouvě

Ostatní změny projektu, které nejsou uvedeny výše v bodu 2.4.1 zakládají povinnost uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Návrh dodatku (Příloha x této příručky) připravuje příjemce a doloží jej písemnou žádostí o změnu včetně vysvětlení, proč k uvedeným změnám dochází. Návrh dodatku v pěti originálech podepsaných oprávněnou osobou příjemce musí být spolu se žádostí o schválení dodatku, případně dalšími přílohami zaslán poskytovateli grantu, který po případném schválení a podpisu zašle 1 originál příjemci podpory. Dodatek nabývá účinnosti datem pozdějšího podpisu.

Tyto změny projektu by měly být odsouhlaseny partnery příjemce podpory ještě před podáním příslušných návrhů změn smlouvy. V případě, že takového souhlasu nebylo dosaženo, musí žadatel tuto informaci uvést při předkládání žádosti o schválení změn a odůvodnit, proč k získání souhlasu partnerů nedošlo.

Dodatek ke smlouvě se žádostí a případnými přílohami musí být poskytovateli grantu předložen nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu. Změny smlouvy reagující na průběh projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu, které jsou předmětem původního schváleného návrhu projektu a smlouvy. V případě potřeby prodloužení projektu není možno nárokovat navýšení poskytnutých prostředků. Změny nelze provést se zpětnou platností. O případném zamítnutí žádosti o změnu musí být příjemce podpory informován písemně.

## Předčasné ukončení smlouvy

Příjemce podpory i poskytovatel grantu jsou oprávněni předčasně ukončit grantovou smlouvu z důvodů a za podmínek dále uvedených. Detailnější informace jsou uvedeny také v čl. 11 a 12 všeobecných podmínek, které tvoří Přílohu II grantové smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany příjemce podpory

Příjemce podpory může kdykoliv odstoupit od smlouvy podáním písemné výpovědi smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi poskytovateli grantu.

V takovém případě bude mít příjemce podpory nárok na vyplacení prostředků pouze za tu část projektu, která již byla provedena v souladu se smlouvou, od které odstupuje. Poskytnuté zálohy a průběžné platby musí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do ukončení smlouvy o financování projektu musí být do 15 dnů po ukončení projektu vráceny na účet poskytovateli grantu.

Vyúčtování zálohy, event. poslední průběžné platby, musí odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání výpovědi smlouvy. K tomuto vyúčtování musí být přiložen komentář odůvodňující uskutečněné výdaje. Vyúčtování výdajů, které nebudou řádně zdůvodněny, nemusí být akceptovány.,

V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy (např. nepodání řádné výpovědi) může poskytovateli grantu vznést nárok na plné či částečné vrácení již vyplacených částek.

Odstoupení od grantové smlouvy ze strany poskytovatele grantu

Poskytovatel grantu je oprávněn v závažných a odůvodněných případech vypovědět grantovou smlouvu podáním písemné výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi příjemci podpory. Příjemce podpory má v tomto případě nárok na vyplacení oprávněných nákladů ve výši, která odpovídá hodnotě dokončené části projektu.

Poskytnuté zálohy a průběžné platby musí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do ukončení smlouvy o financování projektu musí být do 15 dnů po ukončení projektu vráceny na účet poskytovateli grantuu implementační struktury OP RLZ poskytujícímu podporu. Vyúčtování zálohy, event. poslední průběžné platby, musí odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání výpovědi smlouvy. K tomuto vyúčtování musí být přiložen komentář odůvodňující uskutečněné výdaje. Vyúčtování výdajů, které nebudou řádně zdůvodněny, nemusí být akceptovány.

Poskytovatel grantu může písemně odstoupit od grantové smlouvy bez poskytnutí výpovědní lhůty, případně preventivně pozastavit platby, jestliže příjemce podpory:

- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 30 kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;

- je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;

- změní právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;

- uvede do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;

- dopustí se finančních podvodů;

- projekt již nesplňuje podmínky, za nichž byla podpora přidělena a příjemce podpory nenavrhne jeho uspokojující modifikaci k dosažení původních cílů projektu.

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení příjemci grantu.

Příjemce podpory má v tomto případě nárok na vyplacení oprávněných nákladů ve výši, která odpovídá hodnotě dokončené části projektu.

- Rozpočet a finanční řízení

## Rozpočet

Schválený rozpočet navržený žadatelem v Žádosti o finanční podporu z ESF je odhadem celkových nákladů projektu. Z veřejných prostředků mohou být financovány pouze způsobilé náklady. Skutečná výše prostředků, která se bude čerpat z veřejných prostředků na uhrazení způsobilých nákladů, bude stanovena až po ukončení projektu a jeho celkovém vyúčtování.

## Změny rozpočtu

V rámci rozpočtu jsou možné dva typy změn:

A. Přesun v rámci jedné kapitoly, nebo přesun mezi jednotlivými kapitolami do výše 15%.

- Finanční dopad je omezen na přesun uvnitř jedné kapitoly rozpočtových položek nebo na přesun mezi těmito kapitolami, pokud kumulovaná výše přesouvaných částek nepřesáhne 15% původní částky příslušné kapitoly rozpočtových položek. Dochází-li k přesunu prostředků mezi jednotlivými kapitolami, potom tato změna nesmí přesáhnout 15% původní částky kapitoly rozpočtu s větším objemem finančních prostředků.

- V rámci kapitoly 1 – Lidské zdroje není možné změnou rozpočtu měnit jednotkové.

B. Přesun mezi kapitolami vyšší než 15%

Pokud bude přesun vyšší než 15% původní částky kapitoly rozpočtu, je třeba předchozího schválení poskytovatele grantu. Tento přesun musí být zachycen v dodatku grantové smlouvy, který musí schválit všechny strany podepisující grantovou smlouvu.

V případě kapitol rozpočtu 3 a 5 musí zůstat zachován povolený procentuální poměr těchto položek, tj. výdaje celkem v rámci kapitoly 3 na „Zřízení a vybavení“ (kromě 3.5. Amortizace vlastního majetku a 3.6. Náklady na opravy a údržbu), nesmí překročit 25% z celkových způsobilých nákladů projektu , v případě kapitoly 5, (kromě 5.3 a 5.5), nesmí subkontrakty překročit 49% z celkových způsobilých nákladů projektu. Režijní výdaje celkem nesmí překročit 7% způsobilých nákladů projektu.

Při každé změně rozpočtu musí být splněny následující podmínky:

- změnou nesmí být narušen charakter a hlavní záměr projektu,

- změna musí být poskytovateli grantu neprodleně oznámena.

## Splátkový kalendář

V případě realizace projektu v režimu předfinancování, poskytovatel grantu bude příjemci grantu grantové prostředky poskytovat následujícím způsobem:

- první zálohová platba ve výši až 30 % rozpočtu (způsobilých nákladů) prvního roku projektu (12 po sobě jdoucích měsíců) do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami – bez nutnosti podat žádost o platbu,

- další průběžné platby ve výši až 25 % způsobilých nákladů daného roku (prvních 12 měsíců, nebo zbývající části) projektu do 30 dní od data, kdy poskytovatel grantu schválí průběžnou zprávu. Součástí průběžné zprávy je žádost o platbu podle vzoru, který je přílohou V grantové smlouvy.

- závěrečná platba (vypočítaná podle schválených skutečných způsobilých výdajů projektu) do 30 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem grantu. Součástí závěrečné zprávy je:

- žádost o závěrečnou platbu zůstatku podle vzoru

- celkové vyúčtování projektu

- zpráva auditora (jen je-li vyžadována).

V případě realizace projektu ve standardním režimu, poskytovatel grantu uhradí příjemci grantu grantové prostředky následujícím způsobem :

- proplacení vyúčtovaných uznatelných výdajů projektu do 30 dní od data, kdy poskytovatel grantu schválí průběžnou zprávu. Součástí průběžné zprávy je žádost o platbu podle vzoru, který je přílohou V. grantové smlouvy.

- Zůstatek (dle skutečných výdajů) do 30 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem grantu. Součástí závěrečné zprávy je:

- žádost o závěrečnou platbu zůstatku podle vzoru

- celkové vyúčtování projektu

- zpráva auditora (jen je-li vyžadována).

Závěrečná platba bude nižší o vzniklý úrok z bankovního účtu, neoprávněné náklady a další neprokázané náklady.

Jestliže jsou způsobilé náklady na konci projektu nižší než odhadované celkové způsobilé náklady specifikované v grantové smlouvě, budou proplaceny pouze skutečně vynaložené způsobilé náklady.

## Úroky z bankovního účtu, bankovní poplatky a jiné peněžní operace

Úroky z bankovního účtu

Úroky z částek vyplacených příjemci grantu, které jsou uloženy na bankovním účtu projektu, je nutné považovat za příjem, který musí být využit (a vyúčtován) ve prospěch projektu. Pokud o tom nebudou předloženy hodnověrné doklady, bude o jejich výši při konečném vyúčtování snížena závěrečná platba.

Vzniklými úroky se mají na mysli úroky připsané na účet projektu před zdaněním.

Bankovní poplatky

Bankovní poplatky spojené s vedením účtu projektu (včetně poplatku za založení a event. zrušení účtu) jsou uznatelnými náklady projektu. Jejich celková výše by měla být v rozpočtu předem odhadnuta.

Počáteční vklad na účet

Počáteční vklad na bankovní účet vložený příjemcem finanční podpory před přijetím první platby bude zohledněn (odečten) v konečném vyúčtování projektu.

Jiné peněžní operace

Příjemce finanční podpory nesmí s finančními prostředky zaslanými zálohovou a průběžnými platbami poskytovateli grantu k realizaci projektu provádět žádné operace, které nesouvisí přímo s realizací projektu.

Výběr dodavatelů

Nakupované zboží, služby a stavební práce musí být nezbytné pro realizaci projektu. Pokud nebude prokázána nezbytnost pro realizaci projektu (např. Neodůvodněný nákup před koncem projektu) nebude výdaj uznán jako způsobilý.

Zákon o veřejných zakázkách

Pokud předpokládaná cena předmětu plnění přesáhne 2 000 000,- Kč, je nutné provést výběr dodavatele služeb, zboží nebo stavebních prací (pokud to pravidla stanovená zákonem pro daný typ aktivit povolují) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění. (Pokud případná novela zákona o veřejných zakázkách tento finanční limit změní, bude se muset postupovat podle aktuálního znění zákona.)

Jestliže předpokládaná cena předmětu plnění bude nižší než 2 000 000,- Kč, je třeba postupovat podle následujících pravidel:

### Vyhlášení poptávky

Pokud předpokládaná cena předmětu plnění přesáhne 150 000,- Kč uveřejní příslušný příjemce grantu poptávku takovou formou, která zajistí její dostupnost co nejširšímu okruhu uchazečů (např. na Internetu, v odborném nebo denním tisku, centrální adrese). Poptávka musí být uveřejněna též na centrální adrese, nejméně po dobu 15 dnů pro plnění v rozsahu do 500 000,- Kč a nejméně po dobu 30 dnů pro plnění nad 500 000,- Kč.

Pokud je předpokládaná cena předmětu plnění v rozmezí 25 000,- až 150 000,- Kč, není požadováno žádné vyhlášení.

### Výběrová kritéria

Následující výběrová kritéria jsou platná jak pro veřejné zakázky, tak i pro ostatní zakázky s cenou plnění do 2 000 000,- Kč:

- ekonomická výhodnost nabídky nebo

- nejnižší nabídková cena.

U dodávek služeb budou projekty hodnoceny na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky musí být dále členěno na kritérium kvality zadání, kvalitu realizačního týmu a cenu. Kvalita zadání a kvalita realizačního týmu  může být dále členěna podle povahy projektu. V případě použití kritéria ekonomické výhodnosti nabídky je podíl ceny a kvality stanoven následovně:

- kvalita nabídky 30%,

- kvalita realizačního týmu 40%,

- cena 30%.

V případech dodávek zboží, příp. stavebních prací, bude použito druhé hodnotící kritérium, tj. nejnižší nabídková cena. ev. podle parametrů nabízené služby nebo zboží.

### Hodnotící komise

Pokud předpokládaná cena předmětu plnění přesáhne 150 000,- Kč, příslušný poskytovateli grantu implementační struktury před zahájením výběrového procesu jmenuje nejméně tříčlennou hodnotící komisi. Hodnotící komise o výsledku výběrového procesu pořídí zápis, ve kterém podrobně zdokumentuje svůj postup, vzniklé problémy, způsob jejich řešení a přijaté konečné stanovisko. Zápis podepisují všichni členové komise.

### Výběr dodavatelů

Pro nákupy zboží, stavebních prací nebo služeb nad 150 000,- Kč provádí příslušný poskytovateli grantu implementační struktury výběr nabídek na základě doporučení hodnotící komise.

Pro nákupy zboží, stavebních prací nebo služeb do 150 000,- Kč vybere zadavatel zakázky dodavatele z nejméně tří nabídek podle ceny, ev. podle parametrů nabízené služby nebo zboží.

### Vyhlášení výsledků, uzavření smlouvy

Po ukončení výběru dodavatele (nad částku 150 000,- Kč) a uzavření smlouvy zveřejní zadavatel informaci o uzavření smlouvy. Pokud byla nabídka uveřejněna na centrální adrese, zveřejní příslušný poskytovateli grantu implementační struktury informaci o uzavření smlouvy také na centrální adrese.

Kupní smlouvu uzavírá příslušný poskytovateli grantu implementační struktury podle výsledku výběrového řízení. Do částky 150 000,- Kč lze použít pouze formu objednávky.

## Archivace

Zadavatel zakázky zajišťuje uložení veškeré dokumentace, která se vztahuje k výběrovému procesu, po dobu pěti let po jeho ukončení. (bude upřesněno na základě pokynu ŘO Rámce podpory společenství)

- Vracení grantu nebo jeho části

(dát do souladu se smlouvou, rozhodnutím)

Pokud příjemce nezrealizuje projekt, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto v grantové smlouvě, vyhrazuje si poskytovatel grantu právo přerušit platby a (nebo) ukončit platnost grantové smlouvy.

Pokud příjemce grantu neplní podmínky grantové smlouvy, např. plánované hodnoty indikátorů projektu, může být poskytovatelem grant snížen a (nebo) si poskytovatel grantu může vyžádat částečné vrácení již vyplaceného grantu. (co schválené průběžné zprávy???)

Poskytovatel grantu má možnost vyžádat vrácení plné hodnoty vyplacených prostředků jestliže příjemce:

- projekt nezahájil ani do 60 dnů od podepsání smlouvy

- neodevzdal (ani po opakovaných urgencích první průběžnou zprávu)

- jiným závažným způsobem porušil smlouvu nebo rozpočtovou kázeň.

Je-li příjemce grantu povinen vrátit z jakéhokoli důvodu poskytnutý grant (nespotřebovaná záloha, zrušení projektu, atd.), vrátí tyto prostředky na základě písemného rozhodnutí vystaveného poskytovatelem grantu na účet poskytovatele grantu, ze kterého mu byla částka grantu poskytnuta. Písemné rozhodnutí bude obsahovat:

-identifikační údaje příjemce grantu

-identifikační údaje projektu v rámci grantového schématu

-zdůvodnění rozhodnutí

-variabilní symbol pro platbu (číslo grantové smlouvy)

Příjemce grantu musí do 14 kalendářních dnů po obdržení rozhodnutí předložit poskytovateli kopii výpisu z účtu jako doklad o úhradě dlužné částky.

Bankovní poplatky za vrácení částek poskytovateli grantu ponese v plné výši příjemce grantu.

Odvolání???

Odkladný účinek??? Podle 218/2000Sb.

Vymáhání vrácení grantu

Pokud příjemce grantu nesplatí dlužnou částku ve lhůtě určené poskytovatelem grantu, poskytovatel grantu dá podnět příslušnému Finančnímu úřadu, který vydá platební výměr a bude dlužnou částku vymáhat.

- Vztahy s partnery

Spolupráce mezi příjemcem grantu a jeho partnery musí být založena na smlouvě, která specifikuje roli, odpovědnost partnerů, zapojení a ohodnocení expertů partnera v rámci projektu. Povinné součásti a doporučená struktura smlouvy o partnerství v projektu – viz příloha xxx. Partnerství je vzájemný vztah mezi dvěma či více organizacemi, který je postaven na sdílené odpovědnosti při realizaci projektu financovaného poskytovatelem grantu. Žadatel by měl pravidelně komunikovat se svými partnery a měl by je plně informovat o postupu projektu. Všichni partneři by se měli podílet na vypracovávání podávaných zpráv, které se jich týkají, a musí od realizátora projektu dostávat kopie veškerých zpráv – technických i finančních – vypracovávaných pro poskytovatele grantu. Podstatné navrhované změny projektu by měly být odsouhlaseny partnery ještě před podáním příslušných návrhů změn poskytovateli grantu. V případě, že takového souhlasu nebylo dosaženo, musí žadatel tuto informaci při předkládání žádosti o schválení změn uvést.

(pozn.: Co se stane, pokud nebylo souhlasu dosaženo ?)

- Technické a finanční zprávy

Příjemce finanční podpory musí dát k dispozici poskytovateli finanční podpory kompletní informace o realizaci projektu. Z toho důvodu musí příjemce finanční podpory zasílat měsíční přehled aktivit a sestavovat čtvrtletní průběžné zprávy. Nejpozději do 3 měsíců po ukončení projektu odevzdá závěrečnou zprávu. Tyto zprávy sestávají z technické (týkající se věcného plnění projektu) a finanční části, včetně příloh. Poskytovatel finanční podpory si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace ke způsobu implementace projektu a k jeho výsledkům. Takové informace musí být dodány do 30 dnů od doručení konkretizovaného požadavku.

## Průběžná zpráva

Příjemce podpory musí předkládat poskytovateli grantu průběžné zprávy.

Průběžná zpráva musí být vypracována a zaslána poskytovateli grantu každé 3 měsíce, resp. musí být připojena ke každé žádosti o platbu. Zprávu je nutné dodat nejpozději do 14 kalendářních dnů po skončení 3měsíčního sledovaného období.

Každá zpráva se musí týkat všech aspektů realizace projektu za příslušné období a musí být vypracována v požadovaném formátu (viz níže).

Zpráva bude vyhotovena tak, aby umožňovala srovnání cílů, předpokládaných a použitých prostředků, očekávaných a dosažených výsledků a rozpočtových detailů projektu. Ke zprávě musí být připojen plán činností pro následující etapu realizace.

Průběžná zpráva projektu (formát viz příloha 1) musí obsahovat následující:

Technická zpráva

- stručný popis průběhu realizace projektu za dané období - cíle projektu, aktuální stav projektu, informace o hodnocení aktivit od konečných příjemců,

- přehled kontrol projektu na místě (typ, výsledky),

- odchylky od návrhu projektu,

- plnění cílů dle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti,

- stručný popis plánu pro zbývající období realizace projektu,

- podrobný plán aktivit na další tříměsíční období realizace,

- publicita,

- zapojení partnerů.

Finanční zpráva

-	přehled čerpání rozpočtu,

- kopie účetních dokladů

- kopie výpisů z účtu projektu k poslednímu datu monitorovaného období.

Průběžné monitorovací zprávy v českém jazyce v elektronické verzi zasílá příjemce grantu poskytovateli grantu k odsouhlasení. Podepsaný originál průběžné zprávy včetně všech jejích příloh odešle příjemce grantu poté, kdy poskytovatel grantu potvrdí celkovou formální a obsahovou správnost elektronické verze průběžné zprávy.

Neobdrží-li příjemce grantu do 45 dnů od dodání elektronické verze zprávy vyjádření poskytovatele grantu, má se za to, že je zpráva schválena a příjemce zašle poskytovateli grantu podepsaný originál zprávy, včetně příloh. V souvislosti s průběžnými zprávami zdůrazňujeme, že odchylky od projektu (věcného i finančního rázu) je nutno do zpráv zaznamenat. Uvedení změn v průběžné zprávě však příjemce grantu nezbavuje povinnosti projednat změny s odpovědným zástupcem poskytovatele grantu.

## Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva zhodnotí úspěšnost celého projektu a bude informovat o výsledcích a splněných aktivitách realizovaných v rámci projektu (formát viz Příloha 2). Závěrečná zpráva musí obsahovat podrobný popis podmínek, v nichž byl celý projekt realizován, informace o přijatých krocích, které vedly k představení EU a českého státního rozpočtu jako zdroje financování, a o skutečnostech, které mohou být použity k vyhodnocení dopadu projektu.

Součástí závěrečné zprávy bude vyúčtování všech způsobilých nákladů projektu a kompletní přehled příjmů, výdajů a přijatých plateb. Pokud je v grantové smlouvě požadavek provést audit po skončení projektu, bude přiložena zpráva z externího auditu projektu a žádost o konečnou platbu. Závěrečná zpráva bude předložena spolu s výrokem auditora do 3 měsíců po skončení projektu (audit se vztahuje na závěrečnou zprávu projektu, jak technickou, tak finanční).

Závěrečná finanční zpráva obsahuje přehled všech uskutečněných výdajů.

Závěrečná zpráva projektu musí obsahovat následující:

Technická zpráva

- stručný popis průběhu realizace projektu od jeho začátku - cíle projektu, zhodnocení projektu, informace o hodnocení činností projektu od příslušníků cílových skupin ,

- odchylky od návrhu projektu,

- plnění cílů dle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti,

- přehled kontrol projektu na místě (typ, výsledky),

- publicita.

Finanční zpráva

-	přehled čerpání rozpočtu,

- kopie účetních dokladů,

- přehled veškerého pořízeného vybavení,

- kopie výpisů z účtu projektu,

Přílohy

-	žádost o závěrečnou platbu,

-	darovací smlouvy (tam, kde je to vhodné),

-	auditorská zpráva (pokud je vyžadována),

Závěrečnou zprávu v českém jazyce předkládá příjemce grantu poskytovateli grantu jednak elektronicky a jednak dvakrát podepsaný originál v tištěné verzi.

- Isprofin

(pozn.:o nutnosti ISPROFINu a na jaké úrovni není stále definitivně rozhodnuto)

- Účetnictví a doklady – příjemce grantu a partnerů

V rámci projektu je nutno vést oddělené, přesné, průhledné a pravidelné záznamy o realizaci projektu. Příjemce musí vést pro projekt podvojné účetnictví jako součást nebo přídavek svého vlastního účetnictví (oddělený analytický účet projektu). Pro každý projekt musí být veden zvláštní samostatný bankovní účet, ke kterému musí být detailně uvedeny všechny příjmové a výdajové položky. Příjemce podpory nesmí analytický účet projektu zrušit před doplacením závěrečné platby projektu.

Jednotlivé účetní doklady v rámci celého projektu je nutno číslovat tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné ve všech základních skupinách dokladů dané účetní jednotky.

Příjemce grantu i jeho partneři musí při podávání žádostí o platbu předložitsoupisky všech účetních dokladů souvisejících s projektem (odděleně podle skupin dokladů) – viz doporučený formát soupisky v příloze aaa. Kopie účetních dokladů vedených na soupisce musí být její přílohou.

Doporučené označování soupisek účetních dokladů: číslo projektu_y.

Přitom „y“ je pořadové číslo partnera projektu (1 je vedoucí partner – příjemce grantu).

Příjemce grantu musí uchovávat i kopie soupisek dokladů všech partnerů projektu.

Účetnictví musí rovněž obsahovat podrobnosti o úrocích vztahujících se k finančním prostředkům, které vzniknou na účtu projektu.

Doporučujeme, aby bylo účetnictví projektu vedeno v elektronické podobě s využitím účetního software umožňujícího oddělené vedení účetních záznamů o realizaci projektu (oddělený analytický účet).

#### Obecně

Daňové doklady musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny požadované náležitosti. Daňové doklady musí obsahovat specifikaci pořizovaného zboží, služeb nebo prací, popřípadě i specifikaci toho kdo zboží nebo služby nakoupil (pokud se nejedná o zjednodušený daňový doklad). (Obecně formulované doklady typu „občerstvení“, „kancelářské potřeby“, faktury „fakturuji za administrativní činnosti“ atd. nejsou vyhovující.)

#### Faktury

Všechny faktury v rámci projektu musí být vystaveny na příjemce grantu nebo na jeho partnery v rámci daného projektu. Originály dokladů příjemce grantu a kopie dokladů všech partnerů za celý projekt musí být k dispozici u příjemce grantu (nejen v průběhu implementace projektu, ale rovněž budou archivovány ještě 5 let po obdržení závěrečné platby projektu). Faktury musí být podloženy objednávkami nebo smlouvami o dodávce služeb nebo zboží.

#### Dodávky zboží a služeb

Nákup zboží a služeb nad ekvivalent 40 000,00 Kč (v době uzavírání smlouvy o dodání) může být v rámci projektu realizován jen na základě uzavřené smlouvy, ve které bude jasně specifikováno mimo jiné: druh dodávaného zboží, služby nebo práce, cena, lhůta dodání, sankce za neplnění smlouvy aj. Tyto specifikace musí být dodrženy a není možno, aby bylo dodáno jiné zboží či služba nebo byla použita jiná cena, než je specifikována ve smlouvě.

Smlouva uzavřená s dodavateli služeb musí mimo specifikaci služby a jejiho rozsahu uvěst přehled způsobilých nákladů s ní spojených. Dodavatel se v této smlouvě zaváže k :

- plnění všech pravidel a podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem grantu (zejména v oblasti kontroly, způsobilosti nákladů apod.)

- poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící kontrolu

- uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu 5 let let a účetní závěrky po dobu 10let počínajíc koncem účetního období, kterého se týkají

- povinnosti přiznat jakýkoli příjem vzniklý v průběhu projektu, např. příjmy získané z prodeje, služeb, zápisného apod.

Výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli nesmí u projektů vybíraných v rámci grantových výzev převýšit 49% celkových nákladů projektu (náklady na subdodávky žadatele i partnerů projektu)

#### Cestovní náhrady

a) Cestovní náhrady pro občany ČR je možno v rámci projektu poskytovat pouze dle zákona o cestovních náhradách 119/1992 Sb.

- V případě použití služebního vozidla je způsobilým nákladem cena pohonných hmot spotřebovaných na cestu zjištěných podle ujeté vzdálenosti (z vyúčtování pracovní cesty, event. evidence v knize jízd). Cena pohonných hmot je dána:

  - průměrnou cenyou pohonných hmot na dané odbobí vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo

  - jednoduchým účetním dokladem (účtenkou) za nákup pohonných hmot (nebo faktury CCS, či obdobné společnosti).

Náklady bezprostředně související s použitím služebního vozidla (např. mazadla, náplně, jednoduché seřízení a služby na cestě) jsou také způsobilými náklady.

- V případě použití soukromého vozidla pro účely projektu je oprávněným nákladem amortizace (dané vyhláškou MPSV) a náklady na pohonné hmoty. (na základě průměrné spotřeby dle technického průkazu vozidla, násobkem ceny pohonných hmot vyhlašovaných MPSV na 1l a počtu ujetých km nebo příslušného paragonu za nákup pohonných hmot).

- V případě použití letadla pro služební cesty je způsobilý pouze výdaj na letenku v ekonomické (event. ekvivalentní) třídě a přímo souvisejí platby (např. letištní poplatek).

b) Cestovní náhrady pro zahraniční experty se skládají z diet (kryjí náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR) a mezinárodního cestovného. „Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných na internetu: http://europa.eu.imt/comm/europaaid/perdiem .

Přímá podpora jednotlivců

Přímou podporu lze poskytnout jen na úhradu vynaložených skutečných nákladů.

(Např. stravné musí být hrazeno příjemcem grantu, cestovné muže být poskytnuto jen na základě předložených dokladů a vyúčtování cesty.)

#### Mzdy a expertní náklady

Všeobecně:

Podpisem grantové smlouvy, jejíž součástí je i předpokládaný rozpočet, jsou jednoznačně stanoveny mzdové náklady na pracovníka vztahující se k jednotce dané rozpočtem (člověkohodina, člověkorok). Tyto mzdové náklady musí být ze strany příjemce grantu dodrženy.

Příjemce grantu musí být schopen doložit, že rozpočtem stanovené prostředky na mzdové náklady pracovníků jsou obvyklé v místě realizace projektu a byly jim v plné výši uhrazeny.

Jednotkové náklady na mzdy expertů není možno v průběhu projektu zvyšovat.

Poskytovatel grantu si vyhrazuje právo kontrolovat vykázané počty jednotek a jednotkové ceny uvedené v rozpočtu grantové smlouvy oproti výkazům práce a příslušným pracovním smlouvám příjemce a jeho partnerů.

Pokud příjemce grantu nebude moci podle pracovních smluv a výkazů doložit čerpání prostředků z rozpočtu, nebudou moci být tyto náklady schváleny.

#### Výkazy odpracovaných hodin

Výkazy odpracovaných hodin budou podléhat kontrole. (Doporučený formulář výkazu viz příloha yyy.)

(Není možné, aby jedna osoba byla placena za práci ve stejném čase z více projektů. Úvazky se mohou doplňovat, ale ne překrývat.)

Poskytovatel grantu nezasahuje do formy smluv, které příjemce či partner uzavírají. Je nutné, aby všechny pracovní smlouvy byly uzavírány písemně a byly v souladu s českou legislativou. (Mj. musí obsahovat druh prováděné činnosti a výši odměny.) V případě nedodržení nebudou moci být takto vynaložené náklady uznány jako způsobilé.

Režijní výdaje

Režijní výdaje přímo související s realizací projektu spolufinancovaného z ESF musí být určeny v poměru dané činnosti za pomoci oprávněné metody.

Jedná se o tyto rozpočtové položky:

- nájem kanceláře projektu

- nákup vody, paliv a energie (elektřina, topení)

- úklid a údržba

- jiné rozpočítávané náklady (např. Internet).

Z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného žadatele, doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro projekt využívána a výsledné způsobilé výdaje na nájemné.

Poplatky za nákup vody, paliv a energie, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně.

#### Zálohové faktury

Zálohové faktury v rámci projektu je možno hradit pouze v případě, že budou do konce projektu vyúčtovány. V opačném případě je není možno z projektu hradit (a uhrazené zálohy nebou moci být odsouhlaseny jako náklad projektu).

V ojedinělých a odůvodněných případech (např. vyúčtování energií) budou moci být zálohové faktury hrazeny z projektu (s tím, že bude jasně doloženo, že nelze získat do vyúčtování jiný daňový doklad než tento.

#### Poskytování záloh partnerům

Příjemce grantu může partnerovi projektu poskytnout zálohu na realizaci aktivit, které partner provádí v rámci projektu v max. výši 20% z celkových nákladů partnera v projektu.

Příjemce grantu musí doložit oprávněnost poskytnuté výše zálohy partnerovi (smlouva o partnerství, interní předpis stanovující objem a ohodnocení práce partnerů v projektu).

Další záloha může být partnerovi poskytnuta teprve poté, co dojde k úplnému vyúčtování předešlé zálohy.

#### Pokladna

V rámci projektu nemusí být vedena samostatná pokladna na drobné výdaje. Pokladní doklady související s realizací projektu musí být evidovány v seznamech účetních dokladů a doloženy kopiemi v přílohách těchto seznamů.

- Audit

## Smlouva s externím auditorem

Všechny projekty spolufinancované z OP RLZ prostředky vyššími než 2 000 000,- Kč musí být před podáním žádosti o závěrečnou platbu auditované.

Konečný audit musí obsahovat účetní a věcnou kontrolu plnění grantové smlouvy. ??? Po uzavření grantové smlouvy uzavírá příjemce smlouvu s auditorem, jejíž součástí jsou požadavky na audit ze strany poskytovatele grantu.

Zároveň se auditor v této smlouvě zaváže k absolvování školení o spolufinancování projektů z ESF ze strany poskytovatele grantu.

Auditor vypracuje zprávu auditora (formát viz Příloha 5) a spolu s fakturou za vykonanou práci ji odevzdá po skončení auditu příjemci grantu. Náklady na auditora jsou součástí rozpočtu projektu a jsou zahrnuty do rozpočtové položky 5.3 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy.

Auditorská zpráva v českém jazyce se stává přílohou závěrečné zprávy projektu.

Cílem auditu je ověřit, že předložené účetnictví (příjmy a výdaje) je přesné, hodnověrné a podložené příslušnými doklady a shoduje se se způsobilými náklady, vzniklými v souladu s grantovou smlouvou.

- Publicita

Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý realizátor projektu povinen informovat příjemce pomoci a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), resp. Evropského sociálního fondu (ESF).

Finanční spoluúčast EU, resp. ESF musí být zdůrazněna během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu např. v médiích, na internetu, v interních a výročních zprávách o realizaci projektu, během konferencí a seminářů apod.

Volba vhodných prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu a jejich věcné a organizační zajištění závisí na rozhodnutí realizátora projektu. Obsah dokumentů je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Konkrétní nástroje k zajištění publicity projektu uvede žadatel již v žádosti o finanční podporu z ESF.

K propagaci projektu se doporučuje použití zejména následujících prostředků:

- Internet

– průběžná aktualizace informací týkajících se realizovaných projektů, umístění odkazu na centrální webové stránky ESF v ČR (www.esfcr.cz) na vlastních webových stránkách

- Tiskové zprávy

- Tiskové konference při zahájení projektu, v jeho průběhu, popřípadě při jeho ukončení

- Články a tématické přílohy v tisku

- Inzerce v tisku

- Publikace, školicí a informační materiály

- vydávané za účelem informování o projektu

- Letáky, plakáty

Pokud jde o každý z výše uvedených nástrojů publicity, účast EU na financování projektu musí být vyjádřena alespoň za použití následujícího sdělení:

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kdykoliv je to možné, měl by být použit také popis Evropského sociálního fondu. Oficiální definice ESF zní: „Napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha a rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.“

Pro oslovení cílových skupin projektu je vhodné definici upravit do srozumitelnější formy, popř. použít pouze kratší zapamatovatelná hesla vystihující užitečnost a základní zaměření ESF (např. „ESF – rovné příležitosti pro všechny“, apod.)

Logo ESF v ČR, popř. i logo EU musí být umístěno na všech příslušných informačních, školicích a propagačních materiálech a propagačních předmětech. Příjemce finančních prostředků z ESF je povinen řídit se při používání loga EU Pravidly vizuálního označování (Visual Identity Guidelines).

Závaznou podobu loga ESF stanovuje Manuál vizuální identity vytvořený Ministerstvem práce a sociálních věcí. Logo EU a ESF je ke stažení na webové stránce www.esfcr.cz.

Konkrétní informační a propagační aktivity realizované na úrovni projektů budou obsaženy ve smlouvě o financování, kterou realizátor projektu uzavře se příslušným zprostředkujícím subjektem nebo konečným příjemcem. Náklady spojené se zajištěním publicity projektu jsou uznatelným nákladem a musí být proto součástí rozpočtu projektu.

- Monitorování a kontrola

Monitorování vykonává průběžně příjemce grantu a poskytovatel grantu po celou dobu trvání projektu. Poskytovatel grantu musí monitorovat celkovou implementaci jednotlivých projektů. V rámci vyhodnocování dopadů grantového schématu budou sledovány efekty jednotlivých projektů i po jejich skončení. Příjemce grantu informuje poskytovatele grantu o implementaci projektu prostřednictvím měsíčních plánovaných aktivit, průběžných zpráv a závěrečné zprávy.

Tyto zprávy musí zahrnovat všechny aspekty implementace za uplynulé období a budou zahrnovat: technickou část a finanční část. Poskytovatel grantu může kdykoliv požadovat dodatečné informace a tyto musí být dodány do 30 dnů od vznesení požadavku.

## Monitorovací návštěvy

V průběhu realizace projektu budou probíhat monitorovací návštěvy. Příjemce grantu bude o monitorovací návštěvě vždy předem informován a bude mu sdělen účel monitorovací návštěvy (finanční, obsahový monitoring). Příjemce grantu, popř. partner, má povinnost plně spolupracovat s monitorovacím týmem při monitorovací návštěvě.

## Monitoring a kontroly na místě

V souladu s finančními předpisy, které se vztahují k finančním prostředkům z rozpočtu poskytovatele grantu, musí příjemce grantu souhlasit s inspekcemi záznamů nebo monitorovacími návštěvami na místě prováděnými implementační agenturou, která bude konkrétně provádět monitoring věcný a monitoring finančního výkaznictví. Dále lze u příjemce nebo jeho partnerů provádět kontroly prostřednictvím zástupců poskytovatele grantu - MPSV, zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu, zástupců finančního úřadu, Evropskou komisí nebo Dvorem auditorů EU v průběhu trvání projektu a po dobu sedmi let po obdržení závěrečné platby.

Příjemce grantu musí monitorovacímu týmu, auditorům a kontrolním orgánům umožnit přístup na místo realizace projektu včetně přístupu k počítačovým systémům a veškeré dokumentaci týkající se finančního a technického řízení projektu.

Přístup zmocněných zástupců MPSV, poskytovatele grantu, Evropské komise nebo Dvora auditorů bude mít přísně důvěrnou povahu ve vztahu ke třetím stranám. Každá z těchto návštěv bude oznámena předem a zástupci se na místě prokáží pověřením.

## Plnění monitorovacích indikátorů

Příjemce grantu předává poskytovateli grantu monitorovací zprávy (technické a finanční – viz kap. 9) a v technických zprávách informuje o plnění monitorovacích indikátorů, jejichž plánované hodnoty byly zahrnuty do návrhu projektu a jsou závazné. Neplnění indikátorů může vést ke snížení čerpání, v případech závažného neplnění až k odebrání grantu.

## Archivace

Příjemce grantu musí archivovat po dobu 5 let po obdržení závěrečné platby veškeré dokumenty související s realizací projektu. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná.

Především se jedná o tuto dokumentaci:

- Grantovou smlouvu, její změny a dodatky,

- - Výběrová řízení:

- nabídky od dodavatelů, jejich vyhodnocení,

- smlouvy nebo objednávky,

- Externí výdaje:

- faktury a doklady o platbách či úhradách faktur,

- Interní výdaje,

- Výkaz výdajů za místní pracovníky a experty na základě pracovních smluv s uvedením podrobností o vyplacených odměnách.

- V případě pracovníků pracujících na smlouvu o dílo pak výkaz odpracovaných hodin/dnů. Položky budou rozčleněny na hrubou mzdu, výdaje na sociální a zdravotní pojištění a čistou mzdu.

- V případě, že pracovník je stálým zaměstnancem firmy a na projektu pracuje pouze na částečný úvazek, musí být ve výkazu jasně oddělena mzda vyplacená v souvislosti s realizací projektu od mzdy vyplacené v souvislosti s činnostmi s projektem nesouvisejících.

- Výkaz o výdajích za zahraniční pracovníky vykazující měsíčně odvedenou práci, výdaje budou vyměřeny na základě jednotkových cen za ověřitelný Odpracovaný časový úsek.

- Cestovní doklady

- Knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu (pro doložení spotřeby paliva - souhrnný přehled ujetých kilometrů, náklady na pohonné hmoty)

-	Interní doklady

-	Prvotní doklady provozních nákladů účtovaných v rámci projektu

- Faktury a doklady o platbách či úhradách faktur

- Prezenční listiny

- Rozvrhy vzdělávacích kurzů a programů

- Přehledy poskytnutého poradenství

## Informace o cílových skupinách

V souladu s článkem 8 (1) Všeobecných podmínek (Příloha III – Smlouva o poskytnutí grantu) příjemce grantu zajistí jmenovité seznamy s kontaktními údaji o jednotlivcích z cílových skupin, kteří se zúčastnili akcí uskutečněných v rámci projektu, nebo pro které byly některé z činností projektu prováděny (vč. doprovodných opatření) – viz doporučený formát seznamů v příloze bbb.

Příjemce grantu musí postupovat v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mj. zajistí souhlas těchto osob s využitím jejich údajů pro ex-post hodnocení projektu. Tyto osoby musí být informovány o způsobu využití jejich údajů a o skutečnosti, že tyto údaje (jméno, kontaktní adresa, rok narození, případně telefon) budou využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem grantu, event. DEK nebo MPSV (v souladu se článkem 5 Všeobecných podmínek), a to pouze k výše uvedeným účelům.

- Veřejná podpora

(doplnit podle rozhodnutí ÚOHS)

Tato pravidla se týkají vytváření pracovních míst, vzdělávacích aktivit a poradenských projektů (Nařízení EK 68/2001 týkající se aplikace článků 87 a 88 Smlouvy EK o podpoře vzdělávání a zaměstnanosti, která je již plně začleněna do české legislativy – Zákon o veřejné podpoře č. 59/2000 Sb a Metodické pokyny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: podpora zaměstnanosti a podpora vzdělávání – celý text je možno nalézt na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – www.compet.cz ).

Výjimka ze zákazu veřejné podpory formou grantu byla projektům v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů udělena pro opatření č. a opatření č..

###### Obsah

A. Příručka pro žadatele

1.	Úvod	A-3

2.	Strukturální fondy Evropské unie	A-4

3.	Navrhování projektů	A-15

4.	kritéria oprávněnosti	A-19

5.	Jak postupovat při vyplňování žádosti	A-29

6.	Rozpočet projektu	A-32

7.	Veřejná podpora	A-41

8.	Hodnocení a výběr žádostí	A-44

B. Příručka pro příjemce

1.	Smlouva o financování projektu – podpis smlouvy, zřízení účtu, žádost o platbu	B-55

2.	Rozpočet a finanční řízení	B-61

3.	Vracení grantu nebo jeho části	B-65

4.	Vztahy s partnery	B-66

5.	Technické a finanční zprávy	B-67

6.	Isprofin	B-69

7.	Účetnictví a doklady – příjemce grantu a partnerů	B-70

8.	Audit 	B-74

9.	Publicita	B-75

10.	Monitorování a kontrola	B-77

11.	Veřejná podpora	B-79

C. Manuál horizontálních témat

1.	Kapitola I. - Co jsou to horizontální témata	C-81

2.	Kapitola II. - Horizontální témata v projektové žádosti	C-90

3.	Kapitola III. – Hodnocení popisu horizontálních témat v projektové žádosti	C-91

4.	Kapitola IV. - Formulace horizontálních témat pro jednotlivé priority OP RLZ	C-97

D. Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ spolu s návodem k vyplnění

E. Vzor smlouvy o spolufinancování

F. Společné přílohy:

PŘÍloha I.:	vymezení pojmů

příloha II.: 	Přehled kontaktů

Příloha III.. - 	Průběžná zpráva

Příloha IV. - 	Závěrečná zpráva

Příloha V. -	ISPROFIN

Příloha VI. – 	Výkaz odpracovaných hodin

………………… - texty k diskuzi, či vyjasnění

# Manuál horizontálních témat

## Účel manuálu

Tento manuál slouží jako návod na „vypořádání se“ s problematikou tzv. horizontálních témat ve všech fázích programového a projektového cyklu v rámci využívání pomoci z Evropského sociálního fondu.

Manuál má za úkol připravit předkladatele návrhů projektů na zabezpečení respektování horizontálních témat již v přípravné fázi projektu a zároveň uvádí nástroje pro dodržování a vykazování jejich principů v průběhu realizace projektu.

Manuál slouží také subjektům implementační struktury programů pomoci z ESF jako nástroj pro hodnocení připravenosti projektů na podporu horizontálních témat a nabízí nástroje pro sledování a hodnocení dodržování jejich principů při realizaci projektů i celých programů.

Je zřejmé, že ne všechny projekty budou klást stejný důraz na všechna horizontální témata, tak jak je uvedeno v jejich popisech u jednotlivých opatření v programovém dodatku každého z programových dokumentů využívajících prostředků ESF.

Postup zabezpečení respektování horizontálních témat musí být transparentně popsán a plnění sledována tak, aby bylo možné zhodnotit jejich naplňování v rámci jednotlivých projektů, částí programů i v celých programech. Povinnost sledovat výše uvedené priority je dána Nařízením Rady č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a Nařízením Komise č. 438/2001 k prováděcím předpisům v souvislosti se správními a kontrolnímu mechanismy Strukturálních fondů (viz. Nařízení 438/2001/EK z 2.3.2001, Příloha IV).

- Kapitola I. - Co jsou to horizontální témata

Horizontální témata jsou prioritní oblasti vycházející z politik Evropské Unie, které procházejí napříč celým spektrem jednotlivých priorit a opatření programových dokumentů strukturálních fondů.

V rámci programů financovaných z ESF jsou to:

- Rovné příležitosti

- Udržitelný rozvoj

- Informační společnost

- Podpora místním iniciativám

V Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů jsou jednotlivá horizontální témata popsána následovně:

#### Rovné příležitosti

Rovné příležitosti pro všechny postihují oblast možné diskriminace z hlediska pohlaví, negativních zkušeností různých sociálních skupin na trhu práce (např. etnických minorit, osob se zdravotním postižením, vyšších věkových skupin občanů).

Kromě vertikálního Opatření 2.2. zaměřeného na rovnost mužů a žen na trhu práce je nutné, aby princip rovných příležitostí byl respektován i v dalších vertikálních prioritách a opatřeních. Proto je nutné projekty posuzovat z hlediska zajištění rovného přístupu k nabízeným příležitostem a doprovodným opatřením, která pomohou odstranit veškeré bariéry účasti na projektech pro cílové skupiny.

#### Udržitelný rozvoj

Principy udržitelného rozvoje je třeba zohledňovat v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování.

Udržitelný rozvoj je založen na hledání kompromisů mezi aktuálními potřebami a možnostmi budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby. V rámci projektů musí být otevřen prostor pro lepší porozumění principům udržitelného rozvoje a pro osvětu a šíření dobrých praktik pro udržitelný rozvoj.

#### Informační společnost

Informační a komunikační technologie vytváří globální informační společnost, která zakládá své bohatství na lidském kapitálu. Úspěch společnosti je dán schopnostmi jedince určit relevantní informační zdroje, informace z nich získat, analyzovat a využívat pro rozhodování, řešení úkolů a problémů ke zvýšení efektivity práce i soukromého života.

Rozvoj informační společnosti vyžaduje nové přístupy ke vzdělávání, zasahuje však i oblast vztahu občana a státních orgánů, výkonu veřejné správy, vztahů spotřebitele a výrobce, oblast průmyslu, obchodu a další. Z těchto důvodů je nutné, aby projekty poskytovaly příležitosti a zpřístupňovaly využívání všech prostředků podporujících širší využívání informačních technologií ve společnosti při respektování specifických potřeb konkrétních skupin i jedinců.

#### Podpora místním iniciativám

V oblasti boje proti sociálnímu vyloučení se nejlépe osvědčují místní iniciativy, které jsou založeny na dobré znalosti prostředí a specifických problémů cílových skupin příjemců pomoci.

Zahrnutí místních iniciativ do projektů dává dobrou záruku toho, že aktivity pro cílové skupiny projektu budou pokračovat i po skončení financování z ESF a tím podpoří udržitelnost naplňování strategie a cílů programu. Rozvojem místních iniciativ je zároveň podporována i konkurenceschopnost daných lokalit.

Texty horizontálních témat jednotlivých opatření jsou dostupné v programovém dodatku (www.esfcr.cz).

Každá výzva k podávání žádostí v rámci OP RLZ bude doprovozena textem popisujícím blíže horizontální témata, kterým bude třeba návrhy projektů reflektovat.

Oddíl 1 - „Rovné příležitosti“

Definice pojmu

Princip rovných příležitostí je jedním z horizontálních témat ve strukturální politice a je tedy třeba, aby byl promítnut do všech aktivit spojených se strukturálními fondy ve všech fázích programování, implementace, monitoringu a hodnocení. Jejich konkrétní prosazování je vždy závislé na daném projektu, typu aktivit a jejich směřování na uživatele výstupů.

Prosazování rovných příležitostí je v projektech uskutečňováno prostřednictvím odstraňování bariér v přístupu k projektovým aktivitám pro různě znevýhodněné skupiny a prostřednictvím sledování dopadu projektových aktivit z hlediska rovných příležitostí.

Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; tedy skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Zvláštní důraz je kladen na rovné příležitosti žen a mužů. Vyplývá to z toho, že v případě, že se žena nachází v nějaké ohrožené skupině (například dlouhodobě nezaměstnaní), pak trpí dvojím znevýhodněním. Pro ženu je též obtížné překonat překážky vyplývající z jejího tradičního postavení ve společnosti. V neposlední řadě je důležité, že podpora zaměstnanosti, která se týká poloviny populace, má velký význam pro celkovou zaměstnanost.

Rovnost příležitostí je třeba sledovat zejména z následujících hledisek:

- míry ekonomické aktivity, nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti,

- možnosti pracovat na plný úvazek, částečný úvazek, či v jiných flexibilních pracovních režimech,

- odměňování a podmínek v zaměstnaní,

- míry podnikání,

- přístupu k dopravním, pečovatelským a dalším službám,

- sdílení neplacených domácích prací a péče o rodinu.

Úsilí o zvyšování rovných příležitostí na trhu práce je zaměřeno na tyto oblasti:

- přístup a účast na pracovním trhu ve všech sektorech ekonomiky,

- vzdělání a školení,

- podnikání ,

- slaďování práce a rodinného života,

- vyvážená účast v rozhodování.

Legislativa upravující rovné příležitosti

Do právního řádu České republiky byly již zapracovány požadavky na implementaci práva Evropské unie ve vztahu k rovným příležitostem. V právu EU kromě úpravy specifických oblastí, které jsou obsaženy i v zákonech ČR, existují ještě nařízení a sdělení upravující oblast strukturálních fondů, v nichž je zdůrazněn princip rovných příležitostí a konkrétní postupy, jak tento princip naplnit. Přehled předpisů, které se váží k problematice rovných příležitostí je obsažen v příloze 2a).

Zainteresované subjekty

Při přípravě a realizaci projektů je možné se obrátit pro konzultace na řadu subjektů, které se v České republice podílejí na naplňování principu rovných příležitostí. Jsou to zejména subjekty implementační struktury programu:

- Řídící orgán OP RLZ – Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 72, odd. 721

- Zprostředkující subjekty – MPSV, odb. 45, MŠMT

- Koneční příjemci – pověřené úřady práce, MPSV, odb. 42 a 43, MŠMT, odb. , krajské úřady, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odb. , Ministerstvo životního prostředí, odb. styku s veřejností

- Technická pomoc – agentura(y) nasmlouvané ŘO

Dalšími subjekty, které mohou být inspirací pro toto téma jsou:

- Rada vlády ČR pro lidská práva - Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen, Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace, Výbor pro práva cizinců

- Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů

- MPSV, oddělení pro rovnost mužů a žen, úsek pro evropskou integraci a mezinárodní 
vztahy

- Řídící výbor pro rovnost mužů a žen Českomoravské konfederace odborových svazů

- Nestátní neziskové organizace, např. Helsinský výbor, Český svaz žen, Pražské centrum pro Gender Studies, Asociace pro rovné příležitosti, Unie katolických žen atd.

Naplňování principu rovných příležitostí

Rovné příležitosti včetně klíčové rovnosti žen a mužů je nutné respektovat nejen při realizaci projektu, ale již ve fázi přípravy a výběru projektů, kdy se posuzuje, jak je projekt připraven vyrovnat se s případnými bariérami, které by bránily účasti znevýhodněných skupin na projektu. Ve všech fázích projektu je nutné, jak ze strany navrhovatelů a realizátorů, tak ze strany subjektů implementační struktury programu, sledovat dopad projektových aktivit na rovné příležitosti.

K tomu, aby projekt naplňoval požadavek na rovné příležitosti je vhodné, aby realizátoři projektu zohledňovali rovnost příležitostí ve všech fázích projektu, tedy před jeho realizací (např. audit vlastní organizace), při jeho přípravě (předprojektové analýzy), při tvorbě projektu (partnerství, školení pracovníků), jeho realizaci (podpora minoritní skupiny, zvyšování povědomí o rovných příležitostech) a při jeho monitoringu a závěrečném hodnocení.

Při přípravě a hodnocení projektu je možné vyžadovat odpovědi na následující

okruhy otázek:

- Jak podpoříte rovnost příležitostí při výběru účastníků do vašeho projektu?

- Které cílové skupiny jsou zahrnuty do vašeho projektu?

  - ženy

  - absolventi

  - etnické minority

  - osoby se ZPS

  - osoby z venkovských oblastí

  - osoby s nízkou kvalifikací

  - další znevýhodněné skupiny

- Jakými aktivitami projekt podpoří a ovlivní rozvoj rovných příležitostí pro výše uvedené skupiny?

- Která data a jak je budete sbírat pro posouzení podpory rovných příležitostí?

- Jak promítnete posouzení podpory rovných příležitostí do vlastního hodnocení projektu?

- Kolik procent z rozpočtu projektu je věnováno na doprovodná opatření směřující k vyrovnání příležitostí znevýhodněných skupin?

Oddíl 2 - „Udržitelný rozvoj“

## Definice pojmu

Koncept udržitelného rozvoje představuje nový rámec strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z roku 1987, která považuje rozvoj za udržitelný tehdy, jestliže naplní potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích.

Obsah této koncepce byl v dalších desetiletích rozvíjen jednotlivými státy i v mezinárodním měřítku. Světový summit o udržitelném rozvoji (Johannesburg 2002) zdůraznil, že cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními rozměry: sociálním, environmentálním a ekonomickým, jak symbolicky vyjádřuje heslo: lidé, planeta, prosperita.

Ústředním pojmem udržitelného rozvoje není životní prostředí ani ekonomický rozvoj, ale kvalita života (tento pojem sám o sobě je průnikem všech tří pilířů). Základní otázkou pak je, jak udržet a rozvíjet kvalitu života a přitom nezvyšovat zatížení životního prostředí a nevytvářet bariéry ekonomickému rozvoji. Kromě jiného to předpokládá nový pohled na ekonomický rozvoj, který respektuje sociální a environmentální dopady, a nový pohled na sociální a environmentální opatření, která zmírňují ekonomické náklady na dosahování jejich cílů.

V zásadě jde o to, minimalizovat negativní dopady opatření přijatých k dosažení cílů v jedné oblasti společenského rozvoje na vývoj ostatních oblastí.

V Evropské unii lze považovat za významný vstupní prvek formulaci sociálních a ekonomických priorit, kterou přinesl Lisabonský summit (březen 2000). V Barceloně v březnu 2002 byla tato koncepce doplněna závěry předchozího summitu EU v Göteborgu (červen 2001), který přijal Strategii udržitelného rozvoje zaměřenou převážně environmentálním směrem.

Lisabonský proces tak získal svou současnou podobu zdůrazňující potřeby rozvoje a vzájemné rovnováhy sociálního, ekonomického a environmentálního rozměru.

## Legislativní základ

Přehled relevantních předpisů a dokumentů je v příloze 2b).

Subjekty podílející se na formulaci a podpoře udržitelného rozvoje

- Rada vlády pro udržitelný rozvoj

- Meziresortní pracovní skupina pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

- Ministerstvo životního prostředí

- orgány veřejné správy krajů, měst a obcí

- soukromý sektor

- akademická a výzkumná sféra

- NNO (Společnost pro udržitelný život, …

## Oddíl 3 - „Informační společnost“

## Definice pojmu

Informační společnost (Information Society) je termín používaný v souvislosti se zaváděním informačních technologií do nejrůznějších oblastí každodenního života. Má zdůraznit fakt, že vedle technických otázek zde musí být řešen i komplex problémů z oblasti etiky, morálky, politiky, práva apod., obecně celé široké spektrum možných dopadů na lidskou společnost.

Pro Evropskou komisi je vytvoření informační společnosti jasnou prioritou a je také jedním z velmi důležitých kroků pro dosažení strategického cíle Lisabonského procesu. Česká republika je v tomto procesu aktivně zapojena a to prostřednictvím iniciativy eEurope+ 2003. Naplňování cílů této iniciativy je v kandidátských státech EU průběžně hodnoceno Evropskou komisí. Strukturální operace jsou jedním z nástrojů k dosažení cílů informační společnosti, proto veškeré projekty podporované ze strukturálních fondů musí být posuzovány i s ohledem na dosažení těchto cílů.

## Legislativní základ

# Národní akční plán eEurope+ 2003 (usnesení vlády ČR č. 594/2001)

# Akční plán realizace státní informační politiky (do roku 2003)

# zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

# zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

# zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

# zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů

# zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

# zákon č. 356/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

# Zelená kniha o elektronickém obchodu (usnesení vlády č. 20/2002)

# usnesení vlády č. 525/1999 k návrhu státní informační politiky

# Lisabonský proces ve vazbě na ČR (usnesení Rady vlády pro evropskou integraci č. 47/2002) a navazující změny struktury Lisabonského procesu

Subjekty podílející se na vytvoření informační společnosti

- orgány veřejné správy, měst, obcí

- soukromý sektor

- akademická a výzkumná sféra

- široká veřejnost

Hlavní úkoly

Pro vytvoření informační společnosti pro všechny (evropský prostor informací) byly stanoveny následující hlavní úkoly:

- urychlená realizace základních stavebních prvků informační společnosti

- levnější, rychlejší, bezpečnější internet

- investice do lidí a jejich dovedností

- podpora využívání internetu

- liberalizace trhu telekomunikačních služeb

- aplikace 2. telekomunikačního balíčku (nový regulační rámec)

- liberalizace poštovních služeb

- aplikace směrnice o poštovních službách

Při naplňování cílů stanovených v akčním plánu eEurope+ 2003 jsou stanoveny priority zejména v následujících oblastech:

- rozvoj elektronických služeb veřejné správy (e-government)

- podpora počítačové gramotnosti

- liberalizace telekomunikací

- transparentní právní prostředí v oblasti elektronického obchodu

- zvýšení podílu elektronického obchodu na HDP

Oddíl 4 - „Podpora místním iniciativám“

## Definice pojmu

Podpora místním iniciativám zabezpečuje, aby předkládané projekty svými výstupy přispívaly k místnímu rozvoji hlavně v oblasti zaměstnanosti, komunitního plánování, sociálních služeb, vytváření místních partnerských vazeb, vzdělávání, uplatňování rovných příležitostí, adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců a podnikání.

Místními iniciativami se rozumí: místní nestátní neziskové organizace, ostatní veřejné instituce, apod.

Nestátními neziskovými organizacemi se rozumí: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby (pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí), nadace a nadační fondy

## Legislativní základ

- Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

- Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

- Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

- Zákon č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech

Příloha I. nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o podpoře malého a středního podnikání

Rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002, o celoživotním učení

Nařízení EK 68/2001 a čl. 87 a 88 Smlouvy EK o podpoře vzdělávání a zaměstnanosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1262/1999 o Evropském sociálním fondu (např. články 2 (2a), 4 (2))

Zainteresované subjekty

- orgány implementační struktury programu

- orgány veřejné správy

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

- orgány samosprávy všech stupňů

- nestátní neziskové organizace (včetně zastřešujících organizací jako např. Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, Oborová konference aktivit místních, regionálních a komunitních (OKAMRK), Stálá komise oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a sociálně zdravotní oblasti (SKOK) atd.)

- další občanské iniciativy

Hlavní úkoly

Úkolem podpory místních iniciativ je přispět k rozvoji dané lokality především v následujících oblastech:

- oblast zaměstnanosti (rozvoj nových zdrojů zaměstnanosti, i v rámci sociální ekonomiky)

- oblast zkvalitňování a zvyšování efektivity poskytování sociálních služeb s cílem omezit sociální vyloučení určených sociálních skupin

- oblast vytváření místních partnerství

- oblast podpory nestátních neziskových organizací a dalších občanských iniciativ v přístupu k finančním prostředkům umožňujícím realizovat projekty ve prospěch místního rozvoje

- Kapitola II. - Horizontální témata v projektové žádosti

Problematika vyrovnání se s horizontálními tématy je součástí projektové žádosti. Otázky na ně jsou pod bodem 13. a v podstatě se jedná o výběr jedné ze tří možností:

a) soustředění projektu na dané horizontální téma

b) pozitivní nebo

c) neutrální dopad projektu na dané horizontální téma.

Z toho vyplývá, že se nepředpokládá, že by mohl být navržen projekt, který by měl na některé z horizontálních témat negativní dopad. Postup při zjištění možného negativního vlivu realizace projektu na některé z horizontálních témat je uveden dále (v kapitole III.).

Projekty, které by mohly ohrozit některé z horizontálních témat nebudou moci být podporovány.

U všech otázek skupiny horizontálních témat je tlačítko pro potvrzení vybrané možnosti. Vždy bude možné vybrat jen jednu možnost. Předem bude nastavené potvrzení u otázky na neutrální vliv. Pokud bude žadatel chtít zvolit jinou možnost (pozitivní vliv, soustředění), označí ji a automaticky dojde k přepnutí volby.

Pro popis a zdůvodnění, jaký má projekt vliv na rovné příležitosti, životní prostředí, informační společnost a místní iniciativy je k dispozici vždy textové pole o 2000 znacích.

Otázky v projektové žádosti jsou formulovány následujícím způsobem:

13. Horizontální témata

Vliv na rovné příležitosti

Projekt je soustředěn především na podporu rovných příležitostí?:

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti?:

Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální?:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Vliv na životní prostředí 	(udržitelný rozvoj)

Projekt je soustředěn především na životní prostředí?:

Projekt je šetrný k životnímu prostředí?:

Projekt je ekologicky neutrální?:

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Informační společnost

Projekt je zaměřen především na rozvoj informační společnosti?:

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj informační společnosti?:

Projekt je z hlediska rozvoje informační společnosti neutrální?:

Popis a zdůvodnění vlivu na informační společnost:

Místní iniciativy

Projekt je soustředěn hlavně na rozvoj místních iniciativ?:

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj místních iniciativ?:

Projekt je z hlediska rozvoje místních iniciativ neutrální?:

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj lokálních iniciativ:

- Kapitola III. – Hodnocení popisu horizontálních témat v projektové žádosti

V procesu výběru projektu budou zapojeni hodnotitelé, event. hodnotící komise - předložené žádosti (návrhy projektů) hodnotí podle předem zadaných kriterií.

Jeden soubor kritérií hodnocení se bude týkat i horizontálních témat.

Hodnotitelé, event. členové hodnotící komise, budou posuzovat, zda slovní popis a zdůvodnění vlivu projektu na dané horizontální téma odpovídá zvolenému označení (soustředění na téma, pozitivní vliv nebo neutrální vliv).

Do úvahy se budou brát rovněž slovní popisy v dalších otázkách žádosti, pokud mají vztah k danému horizontálnímu tématu.

Podle svého hodnocení potom přidělí návrhu projektu bodovou hodnotu (2, 1 nebo 0 bodů –u tématu rovné příležitosti je k dispozici dvojnásobný počet bodů).

Pokud má návrh projektu, podle názoru hodnotitele, negativní vliv na některé z horizontálních témat, označí tuto skutečnost do hodnotícího formuláře. Povinností konečného příjemce je projednat se žadatelem přepracování těch částí projektu, které mohou mít negativní dopad na některé z horizontálních témat tak, aby bylo dosaženo alespoň neutrálního vlivu. Jestliže žadatel přepracování odmítne nebo úprava není v daném časovém termínu možná, projekt nebude předložen výběrové komisi (tj. bude vyloučen z výběru).

Při vlastním hodnocení přihlédnou hodnotitelé k následujícím popisům a charakteristikám:

Rovné příležitosti

Toto subkritérium hodnotí dopad projektu na muže a ženy, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, případně další skupiny ohrožené vyloučením. Jak projekt propaguje rovné příležitosti a jak navrhované aktivity zajistí rovné příležitosti. Tam, kde je to vhodné by měly být materiály dostupné v Braillovu písmu či jazycích etnických menšin. Žadatel by měl zajistit do všech míst, kde bude projekt realizován bezproblémový přístup pro osoby s postižením. Maximální počet bodů získá projekt, který jasně a srozumitelně popíše, jakým způsobem propaguje rovné příležitosti a jak plánované aktivity zajistí rovné příležitosti. Projekt nesmí obsahovat prvky potenciálně diskriminující určité skupiny. Cílové skupiny musí být vybírání s ohledem na rovné příležitosti s výjimkou aktivit, které jsou přímo určené pro určitou (například etnickou) skupinu. Projekt by měl popsat, jakým způsobem se politika rovných příležitostí v projektu monitoruje.

Projekty cíleně zaměřené na podporu rovných příležitosti 3-4 body Jedná se o projekty, jejichž hlavním cílem je odstranění překážek pro účast žen a mužů na trhu práce, v hospodářském, sociálním a rodinném životě. Projekt tedy prokazatelně posiluje rovné příležitosti a povede ke zlepšení situace. Příklady: charakteristika - Rovné příležitosti stojí v centru pozornosti takovýchto projektů. - Cílovou skupinou jsou znevýhodněné skupiny. - Zaměření projektu sleduje za cíl odstranění překážek v oborech a odvětvích, která segregují muže a ženy v přístupu a v účasti v nich.

Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti 1-2 body Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti jsou ty, které naplňují princip gender mainstreaming. Rovné příležitosti nejsou sice jejich hlavní náplní, podílí se však na odstraňování nerovností. charakteristika - Zohledňují odlišné potřeby a zájmy žen a mužů - Cílovou skupinou mohou být i znevýhodněné skupiny - Obsahují opatření nebo podněty k podpoře rovných příležitostí - V oblastech, ve kterých působí (pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury), přispívají k odstranění diskriminací, resp. Nerovností

Projekty neutrální k rovným příležitostem 0 bodů

Neutrální projekty nepřispívají k odstranění nerovností. Jejich činnost nemá přímý ani nepřímý vliv na možnosti žen a mužů v oblastech jako je pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury. ! POZOR – na první pohled neutrální opatření mohou mít dokonce negativní vliv na rovné příležitosti. Např. pokud jsou při zaměstnávání nebo u podnikatelských šancí upřednostněny skupiny, které se těší spíše privilegovanému postavení (muži ve vedoucích pozicích nebo v technických oborech). charakteristika - S ohledem na pracovní trh nebo zakládání a rozvoj podniků nemají přímý ani nepřímý vliv na rovné příležitosti - Nezlepšují pracovní a rodinné struktury

Udržitelný rozvoj

| Kritérium hodnotí vztah projektu k životnímu prostředí, kroky k omezování vlivů na životní prostředí, příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o environmentální problematice, uvážlivému využívání přírodních zdrojů tam, kde je to vhodné a jak projekt přispívá k posilování sociálního a ekonomického pilíře udržitelnosti. Maximální počet bodů získá projekt, který odpovídajícím způsobem popisuje vztah aktivit k tomuto hledisku, pokud to charakter projektu dovoluje. Popis musí být srozumitelný a musí mít vazbu na plánované aktivity. Není možné se spokojit například s obecným konstatováním, že aktivity zvýší odpovědnost cílové skupiny za životní prostředí. |  |
| --- | --- |
| Projekt je soustředěn především na životní prostředí 2 body Primárním cílem projektu, nebo alespoň jeho části, je zlepšení životního prostředí. Projekt způsobí prokazatelně významné a měřitelné zlepšení kvality životního prostředí. charakteristika - Problematika udržitelného rozvoj je centrem pozornosti těchto projektů - Projekt je orientován na jednu ze základních zásad ochrany životního prostředí Státní politiky životního prostředí České republiky - Projekt je v souladu s právními předpisy ČR, s politikami EU a ČR v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí |  |
| Projekt je šetrný k životnímu prostředí 1 bod Projekt má pozitivní dopady na životní prostředí. charakteristika - Zohledňuje podporu a rozvoj udržitelnosti - Obsahuje cílená opatření nebo podněty k podpoře udržitelnosti, zejména její environmentální složky - V oblastech, ve kterých působí, vědomě napomáhá udržitelnosti - Projekt respektuje právní předpisy ČR, politiky EU a ČR v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí |  |
| Projekt je ekologicky neutrální (neutrální k životnímu prostředí) 0 bodů Projekt, který odpovídá zákonným standardům, ale nemá pozitivní dopad na životní prostředí; do této kategorie spadají i projekty primárně bez vazby na zlepšení životního prostředí nebo ty, u nichž nelze dostatečně určit vliv na životní prostředí a předpokládá se spíše neutrální účinek. charakteristika - Projekt nerozvíjí environmentální složku udržitelnosti - Projekt splňuje právní předpisy ČR oblasti a v oblasti životního prostředí |  |

Informační společnost

| Hledisko hodnotí používání informačních technologií v projektu, jejich přiměřenost ke znalostem cílové skupiny a jejich předpokládaný přínos a vliv výsledků jejich používání na zvyšování počítačové gramotnosti a integrace do informační společnosti. Maximální počet bodů získá projekt, který přiměřeným způsobem využívá, v případech, kdy je to možné, informační technologie nebo přispívá k zvyšování počítačové gramotnosti případně i integraci do informační společnosti. |  |
| --- | --- |
| Projekty cíleně zaměřené na informační společnost 2 body Jsou to specifická opatření, jejichž hlavním cílem je zapojení do evropské informační společnosti v oblasti vzdělání, na trhu práce, v hospodářském a sociálním životě. Hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti (IS). charakteristika - Rozvoj informační společnosti stojí v centru pozornosti těchto projektů - Projekt je orientován na jednu z priorit České republiky v oblasti informační společnosti na základě vládou schválené Státní informační a komunikační politiky - Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti |  |
| Projekty pozitivní k informační společnosti 1 bod Opatření mající významný vztah k informační společnosti. Informační společnost není přímou náplní, ale projekt přispívá k jejímu rozvoji. charakteristika - Zohledňuje podporu a rozvoj informační společnosti - Obsahuje cílená opatření nebo podněty k podpoře informační společnosti - V oblastech, ve kterých působí, vědomě napomáhá informační společnosti - Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti |  |
| Projekty neutrální k informační společnosti 0 bodů Neutrální opatření nepřispívají k rozvoji informační společnosti. charakteristika - Projekt nemá přímý ani nepřímý vliv na rozvoj informační společnosti - Projekt splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti |  |

Podpora místním iniciativám

| Hledisko hodnotí zapojení místních partnerů do plánování a realizace projektu. Hodnotí, jak projekt reaguje na místní potřeby a jak podporuje místní iniciativy. Projekt musí reagovat na konkrétní vazby daného opatření. Podrobnější vysvětlení bude uvedeno u konkrétního opatření nebo grantového kola. |  |
| --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně na rozvoj místních iniciativ 2 body Projekt významně podporuje místní iniciativy, které přispívají k rozvoji dané lokality. charakteristika - Je to projekt podporující zapojení místních iniciativ při vytváření partnerství, které umožní přesné a adresné zacílení jednotlivých podporovaných činností na potřeby jednotlivců náležejících k cílovým skupinám v dané lokalitě, usnadní jejich případnou pracovní integraci a v některých případech i příznivě ovlivní ekonomickou situaci obcí či mikroregionů rozvojem místních služeb, řemeslných či turistických středisek apod. - Je to projekt podporující rozvoj místních iniciativ, které vedou k usnadnění pracovní integrace skupin občanů znevýhodněných na trhu práce, přispívá k omezení rizika sociálního vyloučení příslušníků těchto skupin z hlediska aktuálních zájmů a potřeb jednotlivých lokalit. - Je to projekt podporující rozvoj místních iniciativ zapojených do komunitního plánování s cílem zkvalitnit a zefektivnit poskytování sociálních služeb a může tak přispět k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj jednotlivých lokalit a k omezení sociálního vyloučení mezi určenými cílovými skupinami. - Je to projekt podporující místní iniciativy při vytváření kontaktů a komunikačních spojení mezi jednotlivými příslušníky cílových skupin (adresáty a příjemci podporovaných činností a postupů) a institucemi, které tyto činnosti zabezpečují. Iniciativy vnášejí do procesu implementace podrobnou znalost místního prostředí, která je pro úspěšnou implementaci projektů významná. Vlastní rozvoj těchto iniciativ se příznivě odrazí i v hospodářské stabilizaci jednotlivých lokalit (rozvoj sektoru služeb, cestovní ruch, místní zaměstnanost atd.), popř. přispěje k omezení sociálního vyloučení cílových skupin a k vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj. - Je to projekt podporující místní iniciativy přispívající k budování kapacit dalšího profesního vzdělávání v jednotlivých lokalitách; umožňující občanům těchto lokalit aktivní účast v procesu celoživotního učení; přispívající k provázanosti činností a k těsné spolupráci škol, školských zařízení, orgánů ústřední, krajské a místní správy a samosprávy s dalšími institucemi vzdělávací a neziskové sféry na místní úrovni a s rodičovskou veřejností. - Je to projekt podporující spoluúčast místních iniciativ na vytváření partnerství, což pozitivně ovlivní účinnost a adresnost projektu zejména z hlediska jeho konkrétního zacílení na lokální potřeby a zájmy a povzbuzení zájmu či motivace skupin občanů, potenciálně ohrožených ztrátou zaměstnání v důsledku zaostávání z hlediska odborné kvalifikace. |  |
| Projekt má pozitivní dopad na rozvoj místních iniciativ 1 bod Projekt v omezené míře podporuje místní iniciativy, které přispívají k rozvoji dané lokality. charakteristika - Je to projekt podporující zapojení místních iniciativ ve výše uvedených oblastech, avšak tato podpora je vedlejším záměrem projektu. - Projekt podporuje místní iniciativy, které se sice přímo nevztahují k rozvoji dané lokality, ale svou náplní k němu přispívají. |  |
| Projekt je z hlediska rozvoje místních iniciativ neutrální 0 bodů Projekt nepřispívá k podpoře místních iniciativ, které se vztahují k rozvoji dané lokality. |  |

- Kapitola IV. - Formulace horizontálních témat pro jednotlivé priority OP RLZ

Horizontální témata v Prioritě 1

Rovné příležitosti

Zaměření této priority se velmi významně dotýká rovných příležitostí, zejména mezi muži a ženami, v jejich přístupu a uplatnění se na trhu práce. Při výběru účastníků aktivit bude kladen důraz na rovnost přístupu z hlediska pohlaví, věku, etnické či sociální příslušnosti. Rovné příležitosti budou zajištěny samotnou realizací této priority, jejímž hlavním cílem je předcházet vyloučení z trhu práce, napomoci rychlému návratu do zaměstnání (podpora žen po návratu z mateřské dovolené a mužů v obdobné situaci). Významnou součást podpory rovných příležitostí představují doprovodná opatření, která umožní odstranit možné překážky účasti příslušníků cílových skupin na aktivitách projektu.

Udržitelný rozvoj

Zlepšení zaměstnatelnosti jednotlivců je základní složkou flexibilního a udržitelného trhu práce. Tato priorita se pokouší poskytnout preventivní přístup prostřednictvím zlepšení individuálních dovedností, znalostí a motivace k práci, aby bylo dosaženo přetrvávajících výsledků v zaměstnanosti. Priorita také umožňuje pokrok směrem k širším opatřením udržitelnosti prostřednictvím modernizace veřejných služeb zaměstnanosti. Vzdělávání, poradenství a poskytování motivace v této prioritě podpoří zvyšování environmentálního povědomí, a kde to bude odpovídající, i specifické činnosti zabývající se problematikou životního prostředí. Spolupráce sociálních a regionálních partnerů podpoří rozvoj udržitelného trhu práce.

Informační společnost

V souvislosti s restrukturalizací ekonomiky stále více roste potřeba po pracovních silách s kvalifikací v oblasti ICT. Z tohoto důvodu je nutné podporovat rekvalifikace zejména v oblastech souvisejících se zvyšováním počítačové gramotnosti. Pro mnoho nezaměstnaných osob, zvláště pro starší osoby, je nedostatečná znalost moderních informačních a komunikačních technologií často překážkou při rychlém návratu do zaměstnání. Tato priorita bude podporovat školení a vzdělávání v oblasti ICT tak, aby zájemci a uchazeči o práci mohli využít nových možností, které nabízí současný trh práce.

Místní iniciativy

V rámci priority 1 představují místní iniciativy významný potenciál především při implementaci projektů v rámci opatření 1.1. Jejich účast  umožňuje využití podrobných znalostí místního prostředí, kterými tyto iniciativy disponují, pro usnadnění pracovní integrace skupin občanů znevýhodněných na trhu práce. Jejich aktivní účast při řešení problémů těchto skupin na jedné straně přispívá k omezení rizika sociální exkluze příslušníků těchto skupin, na druhé straně může přispět k přesnějšímu zaměření projektů, orientovaných na uvedené opatření, na aktuální zájmy a potřeby jednotlivých lokalit.

Horizontální témata v Prioritě 2

Rovné příležitosti

Zajištění rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání a zaměstnání  a tudíž k sociální integraci je nezbytným předpokladem realizace projektů týkajících se sociálního začlenění a představuje těžiště této priority. Pozornost je zaměřena především na zajištění rovných příležitostí pro příslušníky znevýhodněných skupin a skupin ohrožených vyloučením ze společnosti. Také poskytovatelé sociálních služeb by měli sledovat dodržování tohoto principu v práci s klienty uvnitř své organizace. Tato priorita odráží i potřebu řešit odlišné typy vyloučení postihující muže a ženy a nabízí prostor pro realizaci  projektů poskytujících nezbytnou specifickou podporu při řešení otázky rovnosti přístupu z hlediska pohlaví.

Udržitelný rozvoj

Sociální soudržnost zajištěná prostřednictvím rovného přístupu k možnostem zaměstnání pro všechny, je klíčová pro dosažení udržitelného rozvoje. Skupiny ohrožené vyloučením čelí řadě překážek při přístupu k zaměstnání. Zajistit, aby všem a zejména členům těchto skupin, byla poskytnuta podpora ke vstupu na trh práce, je proto naprosto konzistentní s principy udržitelného rozvoje. V rámci této priority by měla být také podporována základní environmentální osvěta.

Informační společnost

V souladu s Akčním plánem eEurope2005 považuje vláda ČR dostupnost a rozvoj širokopásmového přístupu k internetu za jednu ze svých hlavních priorit a klíčovou podmínku pro další rozvoj informační společnosti v ČR. Osoby ohrožené ekonomickou a sociální exkluzí nemají většinou přístup k možnostem, které nabízí moderní informační společnost (školení a informace o zaměstnání v elektronické podobě atd.). Tato priorita přispěje ke vzdělávání osob ohrožených sociální exkluzí v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií a tím i k jejich lepší výchozí pozici na trhu práce.

Podpora místním iniciativám

Podpora pro místní iniciativy a získání jejich podpory pro implementaci projektů v rámci priority 2 bude mít klíčový význam pro naplnění cílů této priority. Proto bude podpora a zapojení místních iniciativ vítána a podporována ve všech případech, kdy to bude možné a účelné. Zapojení místních iniciativ lze očekávat v procesu komunitního plánování, který je předpokladem pro kvalitní a efektivní poskytování sociálních služeb a může přispět i k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj jednotlivých lokalit a k omezení sociálního vyloučení mezi cílovými skupinami této priority.

Horizontální témata v Prioritě 3

Rovné příležitosti

Rovný přístup ke vzdělávání pro všechny je základním předpokladem efektivního vzdělávacího systému. V rámci této priority bude podporováno vytváření rovných příležitostí k zapojení všech skupin obyvatelstva do procesu vzdělávání a celoživotního učení a tvorba nástrojů napomáhajících této participaci. Pozornost bude věnována aktivnímu zapojení příslušníků znevýhodněných skupin, zejména osob se speciálními vzdělávacími potřebami či handicapy znesnadňujícími jejich zapojení do systému běžné výuky.

Udržitelný rozvoj

Celoživotní učení by mělo uchopit problematiku sociálního vyloučení, degradace životního prostředí a zvyšování konkurenceschopnosti preventivním způsobem. Tato priorita vyžaduje, aby všechny projekty braly ohled na udržitelný rozvoj, kde je to relevantní. Projekty této priority vybudují základ celoživotního učení povzbuzováním budování kapacit základního, nižšího a vyššího středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a dalšího profesního vzdělávání. Rozšiřování jejich nejlepších zkušeností do sféry celoživotního učení dále podpoří udržitelný rozvoj.

Informační společnost

Rozvoj informační gramotnosti je považován za hlavní podmínku řešení současných problémů v ekonomické i sociální oblasti, v oblasti dalšího rozvoje celé společnosti i její ekonomiky, kultury a celkové prosperity. Je tedy zřejmé, že informační gramotnost se stává stále významnější součástí celkové vzdělanosti a rozhoduje tak o možnostech uplatnění jednotlivců na trhu práce i v celé společnosti. Za základní článek celého systému celoživotního vzdělávání jsou považovány školy, které musí poskytovat základy informační gramotnosti všem svým absolventům. Tato priorita přispěje ke zvýšení počítačové gramotnosti žáků a studentů. Kromě toho je nutné využít vzdělávací potenciál škol i k šíření informační gramotnosti v dospělé části populace (formou kurzů pro veřejnost).

Podpora místním iniciativám

Ačkoliv nelze očekávat, že by výrazný podíl zdrojů poskytovaných pro tuto prioritu byl využit prostřednictvím místních iniciativ, je i tato priorita pro místní iniciativy významná. Umožní jim podílet se na výsledcích aplikace principů celoživotního učení a využívat získaných výsledků pro další rozvoj a uplatnění místních iniciativ. Současně uplatnění místních iniciativ může významně napomoci  transformaci škol v přirozená vzdělanostní centra jednotlivých území, která na druhé straně umožní občanům těchto území aktivní účast v procesu celoživotního učení.

Horizontální témata v Prioritě 4

Rovné příležitosti

V rámci této priority budou podporovány aktivity zlepšující přístup zaměstnanců podniků a organizací ke vzdělávání. Zaměstnavatelům budou poskytnuty pobídky k provádění dalšího vzdělávání zaměstnanců. Téma rovných příležitostí bude respektováno při výběru účastníků vzdělávacích programů. Bude podporováno širší využívání nových forem organizace práce nabízejících možnost zlepšení  přístupu žen na trh práce.

Udržitelný rozvoj

Schopnost a připravenost zaměstnavatelů i zaměstnanců přizpůsobovat se měnícím se podmínkám je nezbytným předpokladem fungující ekonomiky a sociálního rozvoje. Bude vyžadováno, aby projekty do svých činností zahrnuly aspekty udržitelného rozvoje a integrovaly je spolu s proaktivními a preventivními přístupy do všech projektových aktivit. Zvláštní pozornost v této prioritě bude v souladu s doporučeními Státní politiky životního prostředí věnována problematice využívání energií, nových technik snižujících znečištění vzduchu a vod a odpadům. Speciální vzdělávání a vzdělávání k rozvoji cestovního ruchu budou spolu s jejich environmentálním pojetím součástí této priority. Navíc bude touto prioritou rovněž podporováno environmentální vzdělávání a osvěta.

Informační společnost.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií bude mít v příštím období příznivý vliv na ekonomiku, což přispěje také ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a zvýšení nabídky pracovních příležitostí v mnoha sektorech. Cílem opatření v rámci této priority je podpora zvýšení znalostí zaměstnanců, zaměstnavatelů a začínajících podnikatelů v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií.

Podpora místním iniciativám

Spoluúčast místních iniciativ v rámci vytvářených partnerství může pozitivně ovlivnit účinnost a adresnost některých projektů, zejména z hlediska jejich konkrétního zacílení na lokální potřeby a zájmy a povzbuzení zájmu či motivace skupin občanů, zvláště těch, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání v důsledku zaostávání jejich odborné kvalifikace. Významnou roli mohou místní iniciativy sehrát při podpoře vzniku systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a jeho následném využívání. Mohou se rovněž uplatnit při využívání vzdělávacích a poradenských programů v rámci služeb cestovního ruchu, lázeňství, ekoturistiky atd.

Přehled předpisů a dokumentů k horizontálnímu tématu Rovné příležitosti

Legislativa ČR

- Listina základních práv a svobod, zejména čl. 1 a 3

- zákon č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění

- zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, v platném znění (zákoník práce)

- zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění

- zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění

- zákon  č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění

- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

- zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění

- zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění

- zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění

- zákon č. 117/1995 Sb.,o státní sociální podpoře, v platném znění

- zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, v platném znění

- zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), v platném znění

- zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, v platném znění

- zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, v platném znění

- zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní  informační službě, v platném znění

- zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

- zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb(knihovní zákon)

- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

- zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění

Acquis communautaire

- Smlouva o založení  Evropského společenství v platném znění - články 2, 3, 12, 13, 136, 137, 141

-	Charta základních práv Evropské unie

- Nařízení Rady (EC) No 1260/1999, o strukturální fondech, čl. 1, 2, 8, 12, 35, 36, 41, 46

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) No 1784/1999, o Evropském sociálním fondu (ESF), čl. 1, 2

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) No 1783/1999, o Evropském fondu regionálního rozvoje (ERDF), čl. 2

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) No 1257/1999, o Evropském zemědělském usměrňovacím a záručním fondu (EAGGF), čl. 2

- Sdělení Komise členským státům 1999/C 267/02, zaměřené na strukturální fondy a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti

- Sdělení Komise členským státům C(2000)853, ustanovující pokyny pro iniciativu Společenství EQUAL

- Směrnice Rady 75/117/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se provedení zásady stejné odměny pro muže a ženy

- Směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odborné přípravě a postupu v zaměstnání, a pracovní podmínky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES

- Směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení s muži a ženami v oblasti sociálního zabezpečení

- Směrnice Rady 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v zaměstnaneckých systémech sociálního zabezpečení, ve znění směrnice Rady 96/97/ES

- Směrnice Rady 86/613/EHS o provádění zásady rovného zacházení s muži a ženami samostatně výdělečně činnými, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství

- Směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic a pracovnic krátce po porodu a kojících pracovnic

- Směrnice Rady 96/34/ES o Rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a ETUC

- Směrnice Rady 97/80/ES o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví

- Směrnice Rady 97/81/ES  o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS

- Směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se provádí zásada rovného zacházení mezi osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ

- Směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

- Doporučení Rady 84/635/EHS o podpoře pozitivních akcí ve prospěch žen

- Doporučení Komise 87/567/EHS o odborném vzdělávání žen

- Doporučení Rady 92/241/EHS o péči o dítě

- Doporučení Rady 96/694/ES o vyrovnané účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech

- Doporučení Komise 92/131/EHS o ochraně důstojnosti žen a mužů v práci

- Sdělení Komise COM(96)67, o začlenění rovných příležitostí pro muže a ženy do všech politik a činností Společenství

Další relevantní dokumenty ČR a ES

- Národní akční plán zaměstnanosti

- Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (každoročně aktualizované)

- Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (v jednotlivých letech)

- Evropská strategie zaměstnanosti

- Kodex Komise Evropského společenství Praktiky k ochraně důstojnosti žen a mužů v práci

- Rámcová strategie ES pro rovnost mužů a žen

###### Obsah

A. Příručka pro žadatele

1.	Úvod	A-3

2.	Strukturální fondy Evropské unie	A-4

3.	Navrhování projektů	A-15

4.	kritéria oprávněnosti	A-19

5.	Jak postupovat při vyplňování žádosti	A-29

6.	Rozpočet projektu	A-32

7.	Veřejná podpora	A-41

8.	Hodnocení a výběr žádostí	A-44

B. Příručka pro příjemce

1.	Smlouva o financování projektu – podpis smlouvy, zřízení účtu, žádost o platbu	B-55

2.	Rozpočet a finanční řízení	B-61

3.	Vracení grantu nebo jeho části	B-65

4.	Vztahy s partnery	B-66

5.	Technické a finanční zprávy	B-67

6.	Isprofin	B-69

7.	Účetnictví a doklady – příjemce grantu a partnerů	B-70

8.	Audit (zřejmě jen nad hodnotu ekv. 100000 EUR)	B-74

9.	Publicita	B-75

10.	Monitorování a kontrola	B-77

11.	Veřejná podpora	B-79

C. Manuál horizontálních témat

1.	Kapitola I. - Co jsou to horizontální témata	C-81

2.	Kapitola II. - Horizontální témata v projektové žádosti	C-90

3.	Kapitola III. – Hodnocení popisu horizontálních témat v projektové žádosti	C-91

4.	Kapitola IV. - Formulace horizontálních témat pro jednotlivé priority OP RLZ	C-97

D. Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ spolu s návodem k vyplnění

E. Vzor smlouvy o spolufinancování

F. Společné přílohy:

PŘÍloha I.:	vymezení pojmů

příloha II.: 	Přehled kontaktů

Příloha III.. - 	Průběžná zpráva

Příloha IV. - 	Závěrečná zpráva

Příloha V. -	ISPROFIN

Příloha VI. – 	Výkaz odpracovaných hodin

………………… - texty k diskuzi, či vyjasnění

# Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ spolu s návodem k vyplnění

Formulář

žádosti o finanční podporu

z Operačního Programu

Rozvoj Lidských Zdrojů

verze 8.3

NVF, 31. 5. 2004

1. Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu:		Název operačního programu:

Číslo priority:				Název priority:

Číslo opatření:				Název opatření:

Číslo výzvy:				Název grantového schématu:

Oblast zásahu:

NÁPOVĚDA

Číslo operačního programu je nastaveno automaticky a nelze jej měnit.

Název operačního programu je nastaven automaticky a nelze jej měnit.

Číslo priority je nastaveno automaticky dle navázání grantového schématu v případě grantového projektu nebo dle navázání opatření v případě systémového či národního projektu na prioritu. Nelze jej měnit.

Název priority je nastaven automaticky dle navázání grantového schématu v případě grantového projektu nebo dle navázání opatření v případě systémového či národního projektu na prioritu. Nelze jej měnit.

Číslo opatření je nastaveno automaticky dle navázání grantového schématu na opatření v případě grantového projektu nebo dle příslušného opatření v případě systémového či národního projektu. Nelze jej měnit.

Název opatření je nastaven automaticky dle navázání grantového schématu  na opatření v případě grantového projektu nebo dle příslušného opatření v případě systémového či národního projektu. Nelze jej měnit.

Číslo výzvy je nastaveno automaticky dle data podání žádosti v případě grantového projektu. V případě systémového či národního projektu je hodnota nastavena na 0. Nelze jej měnit.

Název grantového schématu je nastaven automaticky dle příslušného grantového schématu v případě grantového projektu. V případě systémového či národního projektu je automaticky vybráno „není“. Nelze jej měnit

Oblast zásahu je přednastavena dle výzvy nebo opatření. Oblast zásahu je uvedena jako kód ke každému opatření v Pokynech pro žadatele a v programovém Dodatku. Nelze ji měnit.

2. Identifikace projektu

Název projektu:

Zkrácený název:

Název projektu v anglickém jazyce:

Předpokládané datum zahájení projektu:

Předpokládané datum ukončení projektu:

Stručný obsah projektu:

Místo realizace

Území dopadu					Přesné místo realizace

Region soudržnosti (NUTS II): 			Kraj:			Obec:

Kraj (NUTS III): 					Ulice:			Č. popisné:

Okres (NUTS IV): 				Č. orientační:		PSČ:

Obec (NUTS V):

Převažující místo realizace:

Umístění projektu

Městské prostředí?:

Venkovské prostředí?:

Územně nevymezeno?:

NÁPOVĚDA

Vložte celý název projektu v českém jazyce. (max. 255 znaků)

Vložte zkrácený název projektu v českém jazyce. (max. 50 znaků)

Pokud má název projektu nejvýše 50 znaků, bude do tohoto pole vložen automaticky.

Název projektu v anglickém jazyce je nepovinný údaj, bude však potřeba doplnit před podpisem smlouvy o financování.

Vložte předpokládané datum zahájení projektu.

Počátek období platnosti pro způsobilé výdaje je uveden v Pokynech pro žadatele.

Vložte předpokládané datum ukončení projektu.

Konec období platnosti pro způsobilé výdaje je uveden v Pokynech pro žadatele.

Popište obsah projektu v českém jazyce. Popište stručně cíle, klíčové aktivity a cílové skupiny projektu. Vycházejte z popisu opatření a cílových skupin v Dodatku, případně v Pokynech pro žadatele. (max. 1000 znaků)

Region soudržnosti (NUTS II) v němž se nachází místo realizace (území dopadu) projektu je nastaven automaticky v případě grantového schématu a příslušné regionální výzvy. V případě centrální výzvy grantového schématu, systémového či národního projektu můžete vybrat  více regionů soudržnosti nebo „Celá ČR bez Prahy“. Pokud jste vybrali „Celá ČR bez Prahy“ budou takto nastavena i následující dvě pole a nebudete je měnit.

Kraj (NUTS III) v němž se nachází místo realizace (území dopadu) projektu je nastaven automaticky v případě grantového schématu a příslušné regionální výzvy. V případě centrální výzvy grantového schématu, systémového či národního projektu můžete vybrat  více krajů. Seznam krajů je omezen na kraje spadající do zvoleného NUTS II v předchozím poli.

Vyberte ze seznamu okres (NUTS IV) v němž se nachází místo realizace (území dopadu) projektu. Pro všechny typy projektů můžete vybrat více okresů. Seznam okresů je omezen na okresy spadající do zvoleného NUTS III v předchozím poli.

Vyberte ze seznamu obec (NUTS V) v níž se nachází místo realizace (území dopadu) projektu, pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce. Seznam obcí je omezen na obce spadající do zvoleného NUTS IV v předchozím poli. Pokud jste v předchozích třech polích zvolili  více oblastí nebo „Celá ČR bez Prahy“, vyberte všechny obce, které spadají do výše specifikované oblasti.

Jako převažující místo realizace (území dopadu) vyberte obec, ve které budete realizovat převážnou část projektu.

Vyberte ze seznamu kraj (NUTS III) přesného místa realizace projektu.

Vyberte ze seznamu obec (NUTS V) přesného místa realizace projektu.

Seznam obcí je omezen v závislosti na volbě kraje v předchozím poli.

Vložte název ulice přesného místa realizace projektu. (max. 48 znaků)

Vložte číslo popisné přesného místa realizace projektu. (max. 4 číslice)

Vložte číslo orientační přesného místa realizace projektu. (max. 4 znaky)

Vložte poštovní směrovací číslo přesného místa realizace projektu.

Pokud se projekt nachází v městském prostředí, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte pole prázdné.

Pokud se projekt nachází ve venkovském prostředí, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte pole prázdné.

Pole územně nevymezeno je automaticky zaškrtnuto, pokud jste nechali v předchozích dvou polích křížek.

3. Identifikace žadatele

Název subjektu:

Zkratka:				Malý a střední podnik?:

Právní forma:				Plátce DPH?:

DIČ:						IČ:

Statutární zástupce právnické osoby

| Jméno | Příjmení | Titul před | Titul za | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Úřední adresa

Kraj:						Obec:

Ulice:						Č. popisné:		Č. orientační:

PSČ:

www stránky:

Kontaktní osoba - adresa pro doručení

Jméno:					Příjmení:

Titul před:					Titul za:

Obec:						Ulice:

Č. popisné:					Č. orientační:

PSČ:

Telefon:					Mobilní telefon:

Fax:						E-mail:

NÁPOVĚDA

Vložte plný název subjektu žadatele. Je-li žadatel fyzická osoba, zadejte jméno a příjmení. (max. 255 znaků)

Vložte zkrácený název subjektu žadatele. (max. 10 znaků)

Pokud má plný název subjektu nejvýše 10 znaků, bude do tohoto pole vložen automaticky.

Pokud subjekt žadatele patří do kategorie malý a střední podnik, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte pole prázdné. Vymezení této kategorie je uvedeno v příloze Prohlášení o velikosti podniku.

Vyberte ze seznamu právní formu žadatele. Seznam vychází z číselníku ČSÚ.

Pokud je žadatel plátcem DPH, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte pole prázdné.

Vložte daňové identifikační číslo žadatele. (13 znaků)

Vložte identifikační číslo žadatele. (8 znaků)

Vložte jméno statutárního zástupce, tzn. všech kteří mají samostatné podpisové právo nebo všech kteří mají společná podpisová práva. (max. 24 znaky)

Vložte příjmení statutárního zástupce, tzn. všech kteří mají samostatné podpisové právo nebo všech kteří mají společná podpisová práva. (max. 35 znaků)

Vložte tituly statutárního zástupce uváděné před jménem. (max. 35 znaků)

Vložte tituly statutárního zástupce uváděné za jménem. (max. 10 znaků)

Do poznámky uveďte „společné“ nebo „samostatné“ podpisové právo.

Vyberte ze seznamu kraj (NUTS III) úřední adresy žadatele. Úřední adresou se rozumí sídlo právnické osoby nebo místo podnikání, příp. bydliště, fyzické osoby.

Vyberte ze seznamu obec (NUTS V) úřední adresy žadatele.

Seznam obcí je omezen v závislosti na volbě kraje v předchozím poli.

Vložte název ulice úřední adresy žadatele. (max. 48 znaků)

Vložte číslo popisné úřední adresy žadatele. (max. 4 číslice)

Vložte číslo orientační úřední adresy žadatele. (max. 4 znaky)

Vložte poštovní směrovací číslo úřední adresy žadatele. (5 číslic)

Vložte adresu internetových stránek (www) žadatele, pokud je využívá. (max. 48 znaků)

Vložte jméno kontaktní osoby žadatele. (max. 24 znaky)

Vložte příjmení kontaktní osoby žadatele. (max. 35 znaků)

Vložte tituly kontaktní osoby žadatele uváděné před jménem. (max. 35 znaků)

Vložte tituly kontaktní osoby žadatele uváděné za jménem. (max. 10 znaků)

Vyberte ze seznamu obec (NUTS V) adresy pro doručení žadateli, pokud se neshoduje s údajem v úřední adrese žadatele.

Vložte název ulice adresy pro doručení žadateli, pokud se neshoduje s údajem v úřední adrese žadatele. (max. 48 znaků)

Vložte číslo popisné úřední adresy žadatele, pokud se neshoduje s údajem v úřední adrese žadatele. (max. 4 číslice)

Vložte číslo orientační úřední adresy žadatele, pokud se neshoduje s údajem v úřední adrese žadatele. (max. 4 znaky)

Vložte poštovní směrovací číslo úřední adresy žadatele, pokud se neshoduje s údajem v úřední adrese žadatele. (5 číslic)

Vložte telefonní číslo pevné linky kontaktní osoby žadatele. (max. 33 znaků)

Vložte mobilní telefonní číslo kontaktní osoby žadatele. (max. 33 znaků)

Vložte faxové číslo kontaktní osoby žadatele. (max. 33 znaků)

Vložte adresu elektronické pošty (e-mail) kontaktní osoby žadatele. (max. 50 znaků)

4. Identifikace partnerů žadatele

Název subjektu:

Zkratka:

Právní forma:					Plátce DPH?:

DIČ:						IČ:

Partner s finančním příspěvkem?:

Úřední adresa

Kraj:						Obec:

Ulice:						Č. popisné:		Č. orientační:

PSČ:

NÁPOVĚDA

Pro každého partnera:

Vložte plný název subjektu partnera. Je-li partner fyzická osoba, zadejte jméno a příjmení. (max. 255 znaků)

Vložte zkrácený název subjektu partnera. (max. 10 znaků)

Pokud má plný název subjektu nejvýše 10 znaků, bude do tohoto pole vložen automaticky.

Vyberte ze seznamu právní formu partnera. Seznam vychází z číselníku ČSÚ.

Pokud je partner plátcem DPH, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte pole prázdné.

Vložte daňové identifikační číslo partnera. (13 znaků)

Vložte identifikační číslo partnera. (8 znaků)

Pokud se jedná o partnera s finančním příspěvkem, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte pole prázdné. Pokud jste toto pole zaškrtli, je třeba potvrdit výši příspěvku v Prohlášení o partnerství.

Vyberte ze seznamu kraj (NUTS III) úřední adresy partnera. Úřední adresou se rozumí sídlo právnické osoby nebo místo podnikání, příp. bydliště, fyzické osoby.

Vyberte ze seznamu obec (NUTS V) úřední adresy partnera. Seznam obcí je omezen v závislosti na zvoleném kraji v předchozím poli.

Vložte název ulice úřední adresy partnera. (max. 48 znaků)

Vložte číslo popisné úřední adresy partnera. (max. 4 číslice)

Vložte číslo orientační úřední adresy partnera. (max. 4 znaky)

Vložte poštovní směrovací číslo úřední adresy partnera. (5 číslic)

5. Popis projektu

Zdůvodnění a vazby projektu

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Vazba projektu na příslušné opatření programu:

Vazba projektu na strategické dokumenty:

Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu

Cíle projektu:

Cílové skupiny:

Přínos pro cílovou skupinu:

Zapojení cílových skupin:

Činnosti realizované projektem:

Doprovodná opatření

Budou součástí projektu doprovodná opatření?:

Popis doprovodných opatření:

Udržitelnost

Popis pokračování činností po skončení podpory:

Rizika

Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet:

NÁPOVĚDA

Ve zdůvodnění potřebnosti projektu popište, proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům zjištěným v příslušné oblasti, jak geografické tak tématické. Uveďte výsledky konkrétních šetření, podrobného výzkumu, konzultací se zaměstnavateli (kde to připadá v úvahu). Velikost projektu a cílová skupina musí odpovídat nezaměstnanosti, potřebě pracovních míst nebo sociálních služeb, nedostatkům ve vzdělávání. (max. 3000 znaků)

Popište, jak projekt přispěje k naplnění globálního a specifických cílů příslušného opatření v případě systémového či národního projektu nebo zadání grantového schématu v případě grantového projektu. (max. 2000 znaků)

Popis opatření je uveden v Pokynech pro žadatele a v programovém Dodatku.

Popište vztah projektu k vládním, státním nebo národním strategiím, politikám a programům. (max. 2000 znaků)

Popište stručně hlavní cíle projektu. Cíle musí být v souladu s cíli uvedenými v Pokynech pro žadatele a v programovém Dodatku. (max. 2000 znaků)

Vyberte ze seznamu cílovou skupinu, na kterou se projekt soustředí. Můžete zvolit více cílových skupin. Cílové skupiny jsou omezeny na opatření v případě systémového či národního projektu nebo na grantové schéma v případě grantového projektu.

Cílové skupiny jsou popsány v Pokynech pro žadatele a v programovém Dodatku.

Popište důvody pro výběr cílových skupin projektu vzhledem k potřebám, zjištěným u těchto skupin. Vysvětlete význam projektu vzhledem k potřebám příslušných cílových skupin. Popište, jak projekt překonává problémy a zlepšuje postavení cílových skupin, na které je zaměřen. (max. 3000 znaků)

Popište způsob získávání příslušníků cílových skupin a výběru klientů, kteří se projektu zúčastní. Uveďte způsob publicity v médiích vedoucí k upoutání pozornosti cílové skupiny a způsob práce s cílovou skupinou. V případě systémového či národního projektu zaměřeného pouze na cílovou skupinu institucí toto pole nevyplňujte. (max. 2000 znaků)

Vyberte ze seznamu činnosti, které budete v rámci projektu realizovat. Rozsah činností je v případě grantového schématu vymezen jeho rámcem (obsahem výzvy). V případě systémového či národního projektu je vymezen na příslušné opatření.

Popis oprávněných činností je uveden v Pokynech pro žadatele a v programovém Dodatku.

Pokud budou součástí projektu doprovodná opatření, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte pole prázdné. V případě systémového či národního projektu se s doprovodnými opatřeními nepočítá - nechte pole prázdné. Doprovodná opatření jsou popsána v Pokynech pro žadatele a v programovém Dodatku.

Pokud jste zaškrtli předchozí pole, popište doprovodná opatření, která budou realizována v rámci projektu. Rozveďte zvolená doprovodná opatření, která jsou uvedena v Pokynech pro žadatele a v programovém Dodatku. (max. 2000 znaků)

Popište jak budou činnosti realizované projektem pokračovat po skončení financování z ESF. Uveďte, zda a jak budou zachovány činnosti, institucionální struktury, vazby a partnerství. Uveďte další zdroje financování, které budou použity pro pokračování činností po skončení podpory. (max. 2000 znaků)

Popište předpokládaná rizika při realizaci projektu a způsob, jak jim budete předcházet. (max. 3000 znaků)

6. Realizace projektu

Popis realizace projektu

Klíčové aktivity a metody realizace:

| Klíčová aktivita | Metody realizace |
| --- | --- |

Zapojení partnerů:

| Jméno | Příjmení | Titul před | Titul za | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vnitřní postupy řízení a hodnocení:

Opatření pro zajištění publicity:

V čem je projekt inovativní:

Složení realizačního týmu

Počet podílejících se osob:

Zapojení jednotlivých členů týmu v projektu:

|  | Role člena týmu |  | Název subjektu |  | Úvazek | Zapojení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zkušenosti žadatele a partnerů

Zkušenosti žadatele s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ:

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

| Jméno | Příjmení | Titul před | Titul za | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Předchozí spolupráce s partnerem:

| Jméno | Příjmení | Titul před | Titul za | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NÁPOVĚDA

Do tabulky uveďte jednotlivé klíčové aktivity (kroky při naplňování cílů projektu) v rámci činností spojených s realizací (viz činnosti z části 5. Popis projektu) a řízením projektu. Popište podrobně metody realizace uvedených klíčových aktivit, včetně zdůvodnění zvolených metod. (max. 3500 znaků)

Pokud realizujete projekt s partnery, popište pro každého partnera způsob jeho zapojení. Do tabulky vyplňte konkrétní role v příslušných klíčových aktivitách, důvod zapojení partnera a zapojeni do práce s cílovou skupinou. (max. 2000 znaků)

Popište vnitřní postupy řízení projektu v organizaci (organizační zajištění, vymezení kompetencí, koordinace spolupráce s partnery, průběžná vnitřní kontrola a dohled nad realizací projektu apod.), včetně monitorování a vyhodnocování efektivity řízení a pokroku v realizaci projektu. (max. 5000 znaků)

Uveďte konkrétní opatření pro zajištění publicity projektu. Popište, jak budou tato opatření organizačně a věcně zajištěna. Jedná se zejména o povinnost informovat příjemce pomoci o podpoře z ESF během všech činností realizace projektu. Je nutné uvést podporu z ESF ve všech vydávaných materiálech a během prezentací projektu (např. tiskové zprávy, informování v mediálních prezentacích, na internetových stránkách apod.). Podrobné požadavky na zajištění publicity jsou popsány v Pokynech pro žadatele a v programovém Dodatku. (max. 25000 znaků)

Popište, v čem je projekt inovativní, zda rozvíjí nové metody, postupy nebo nově pojímá cílové skupiny. (max. 3000 znaků)

Vložte počet osob, které budou přímo zapojeny jako členové realizačního týmu projektu.

Popište, jaké bude konkrétní zapojení členů realizačního týmu. Do tabulky vyplňte pro každou osobu roli v realizačním týmu (rozlište minimálně vedoucího týmu a ostatní členy dle nákladových položek na personál), zkrácený název příslušného subjektu žadatele nebo partnera, úvazek a konkrétní zapojení. Do realizačního týmu uveďte i odborné pracovníky, kteří budou na projektu pracovat na základě dodavatelských smluv (do pole název subjektu uveďte slovo dodavatel). (max. 2500 znaků)

Popište, jaké máte zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v posledních 3 letech. V případě systémového či národního projektu popište zkušenosti s řízením, minimálně však se zadáváním, projektů v oblasti RLZ. Uvádějte název, náplň, zadavatele, celkový rozpočet projektu a roli žadatele v projektu. Z popisu by mělo být jasné, jak probíhala práce s cílovou skupinou. (max. 5000 znaků)

Pokud realizujete projekt s partnery, popište do tabulky pro každého partnera jaké má zkušenosti s obdobnými projekty v posledních 3 letech. Uvádějte název, náplň, zadavatele, celkový rozpočet projektu a roli partnera v projektu. Z popisu by mělo být jasné, jak probíhala práce s cílovou skupinou. (max. 3000 znaků)

Pokud realizujete projekt s partnery, popište do tabulky pro každého partnera jak probíhala v minulosti spolupráce s žadatelem. V případě nového partnerství uveďte očekávaný přínos. (max. 3000 znaků)

7. Harmonogram realizace

| klíčová aktivita | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

| klíčová aktivita | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

| klíčová aktivita | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

| klíčová aktivita | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

NÁPOVĚDA

V tabulce harmonogramu realizace uveďte rok, klíčové aktivity (uvedené a popsané v části 6. Realizace projektu) a pomocí křížků vymezte jejich stádia realizace. Maximální doba trvání grantového projektu je 24 měsíců.

8. Náklady projektu

## Rozpočet	Náklady na celý projekt		Finanční plán

## na jednotlivé roky

Druh výdajů				Jednotka	Počet	Náklady na	Celkové	2004			2005	2006	2007

jednotek	jednotku		náklady

1. Osobní náklady

1.1. Náklady na pracovníky

1.1.1. Odborný personál	hod.(rok)

1.1.2. Administrativní/pomocný

personál	hod.(rok)

### Lidské zdroje - mezisoučet

2. Cestovné

2.1. Diety (ubytování a stravné)

2.1.1. Zahraniční personál	den/osoba

2.1.2. Místní personál	den/osoba

2.2. Mezinárodní cestovné	cesta/osoba

2.3. Místní cestovné	měsíc

#### Cestovné - mezisoučet

3. Zařízení a vybavení

3.1. Nákup výpočetní techniky	kus

3.2. Nákup jiného zařízení	kus

3.3. Nákup DHM	kus

3.4. Nájem/leasing zařízení,

budov	den

3.5. Amortizace vlastního majetku	měsíc

3.6. Náklady na opravy a údržbu	měsíc

3.7. Náklady na SW	kus

3.8. Náklady na nákup výsledků

výzkumu a odborné činnosti	publikace

#### Zařízení a vybavení - mezisoučet

4. Místní kancelář/náklady projektu

4.1. Spotřební zboží a provozní

materiál	měsíc

4.2.  Telefon,fax,poštovné                        měsíc

4.3. Nájem kanceláře	měsíc

4.4. Provoz vozidla	měsíc

4.5. Náklady na internet, nákup vody,

paliv a energie (elektřina/topení

)		měsíc

4.6. Jiné výše neuvedené

náklady (úklid,

údržba)	měsíc

#### Místní kancelář/náklady projektu - mezisoučet

5. Nákup služeb

5.1. Publikace/školicí

materiály/manuály	kus

5.2. Odborné služby/Studie a

výzkum	služba

5.3. Náklady vyplývající přímo ze

smlouvy	služba

5.4. Náklady na

konference/kurzy	konf./kurz

5.5. Jiné náklady

Ostatní náklady, služby - mezisoučet

6. Drobné stavební úpravy

6.1. Drobná stavební úprava	úprava

#### Drobné stavební úpravy - mezisoučet

7. Přímá podpora

7.1. Mzdové příspěvky 	osoba/měsíc

7.2. Cestovné, ubytování

a stravné	osoba/školení

7.3. Příspěvek na péči o dítě a

další závislé osoby	osoba/měsíc

7.4. Příspěvky pro účastníky

vzdělávacích akcí nebo

při nástupu do zaměstnání	osoba/měsíc

7.5. Jiné výše neuvedené

náklady

#### Přímá podpora - mezisoučet

8. Celkové uznatelné náklady

9. Celkové neuznatelné náklady

10. Celkové náklady projektu

Do tabulky nákladů vyplňte postupně počet jednotek, jednotkovou cenu, celkové náklady projektu a náklady pro každý rok realizace zvlášť. Součtové položky se doplňují automaticky. Uznatelné náklady, včetně konkrétního významu a náplně jednotlivých položek, jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.

9. Předpokládané zdroje financování

náklady projektu	% z celkových

(v Kč)	nákladů

a) Výdaje pro spolufinancování:

b) Žadatel a partneři	- vlastní zdroje:

c)			- ostatní zdroje:

d)			- přímé výnosy projektu:

e)			- celkem:

f) Celkové uznatelné náklady projektu:

g) Celkové neuznatelné náklady projektu:

h) Celkové náklady projektu:

Do tabulky předpokládaných zdrojů vyplňte zdroje žadatele a partnerů s rozlišením na vlastní zdroje, ostatní zdroje a přímé výnosy projektu. Částka v poli žadatel a partneři celkem bude dopočtena automaticky. Celkové náklady projektu, celkové neuznatelné náklady projektu a celkové uznatelné náklady projektu budou doplněny automaticky z tabulky nákladů projektu. Výdaje pro spolufinancování budou dopočteny automaticky jako rozdíl mezi celkovými uznatelnými náklady a celkovými zdroji žadatele a partnera. Spolufinancováním se rozumí financování ze státního rozpočtu a z peněz EU. % z celkových nákladů budou dopočítána automaticky až po úroveň žadatele.

pozn: V závislosti na míře veřejné podpory (ÚOHS) bude doplněna maximální možná výše veřejné podpory (výdaje pro spolufinancování) nebo bude možno aby žadatel zadal vlastní zdroje. Tzn. že bude žadatel upozorněn na to kolik může dostat a podle toho přizpůsobí vlastní zdroje nebo zadá vlastní zdroje podle možností a  výdaje pro spolufinancování budou dopočítány. Žadatel získá informaci, zda vlastní zdroje odpovídají nebo jsou nedostačující nebo převyšují povinný stanovený podíl na spolufinancování projektu.

10. Očekávané efekty projektu

Jak se zlepší postavení cílových skupin:

Multiplikační efekty

Má projekt multiplikační efekty?:

Popis multiplikačních efektů:

Přidaná hodnota

Popis přidané hodnoty projektu:

Popište, jak projekt přispěje ke zlepšení situace cílových skupin na které je zaměřen. (max. 1000 znaků)

Pokud bude mít projekt nějaké multiplikační efekty, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte v poli křížek. Např. pokud se na Váš projekt navážou další projekty nebo činnosti, financované z jiných zdrojů.

Popište, jaké multiplikační efekty bude mít Váš projekt. (max. 1000 znaků)

Popište, jakým způsobem budou aktivity projektu napomáhat vytváření přidané hodnoty v oblastech definovaných globálními cíli grantového schématu nebo opatření. Co nového tato podpora umožní realizovat nad rámec možností národních zdrojů, tzn. tak aby pouze nenahrazovala jinou formu dotace na podporované aktivity.

Např. zvýšení počtu osob, pro které je zajištěno vzdělání nebo trénink, zvýšená kvalifikace, navýšení počtu pracovních míst, udržení stávajících aktivit nebo inovativní aktivity, které by jinak nebyly možné apod.  (max. 1500 znaků)

11. Ukazatele a kvantifikované hodnoty

odhad počtu podpořených osob 				muži	ženy

Počet podpořených osob - klientů služeb:

Počet podpořených osob - poskytovatelů služeb:

Počet podpořených osob celkem:

odhad počtu podpořených klientů služeb

podle postavení na trhu práce

muži	ženy 				muži	ženy

Zaměstnaní a sebezaměstnaní:				Nezaměstnaní:

Dlouhodobě nezaměstnaní:				Ostatní:

podle věku

muži	ženy 						muži	ženy

Mládež do 25 let:				Starší osoby nad 50 let:

Ostatní:

podle znevýhodnění na trhu práce

muži	ženy 						muži	ženy

Nízkokvalifikovaní:					Osoby se ZPS:

odhad počtu podpořených organizací

podle typu organizace

Velké podniky:				Malé a střední podniky:

Orgány veřejné zprávy:			Ostatní veřejné instituce:

NNO:						Ostatní:

Celkem:

podle zaměření organizace

Vzdělávací a poradenské instituce:	Instituce poskytující služby zaměstnanosti:

Instituce poskytující sociální služby:	Instituce podporující poskytování služeb:

Ostatní:

V tabulkách ukazatelů odhadněte počty osob nebo organizací, které budou podpořeny v rámci projektu. U osob odlište klienty služeb a poskytovatele služeb nebo ty, kteří podporují poskytování služeb. Počty osob a organizací jsou členěny dle cílových skupin a počty osob vždy na muže a ženy.

Pokud jste uvedli 0 v poli počet podpořených klientů služeb, další tabulky s odhadem počtu podpořených klientů služeb nevyplňujte.

pozn: tabulky budou přizpůsobeny dle struktury ukazatelů navázaných na  jednotlivá opatření

12. Další výstupy a výsledky projektu

Výstupy

Název ukazatele:

Jednotka ukazatele:

Výchozí hodnota:

Plánovaná hodnota:

Výsledky

Název ukazatele:

Jednotka ukazatele:

Výchozí hodnota:

Plánovaná hodnota:

Další plánované výstupy/výsledky projektu:

Vyberte ze seznamu ukazatele výstupů, které jsou vhodné pro projekt. Vložte výchozí a plánovanou hodnotu ukazatele, kterou dosáhnete na závěr vašeho projektu. Jako výchozí hodnotu můžete uvést 0.

Pokud budete v rámci projektu pořádat kurzy, jste povinni sledovat ukazatel „Počet účastníků kurzů s komponentou informačních technologií“ a „Počet účastníků kurzů s komponentou životního prostředí“, jako ukazatele horizontálních témat programu.

Vyberte ze seznamu ukazatele výsledků, které jsou vhodné pro projekt. Vložte výchozí a plánovanou hodnotu ukazatele, kterou dosáhnete na závěr vašeho projektu. Jako výchozí hodnotu můžete uvést 0.

Popište, kterých dalších plánovaných výstupů či výsledků dosáhnete v rámci Vašeho projektu (např. studie, publikace apod.) (max. 500 znaků)

13. Horizontální témata

Vliv na rovné příležitosti

Projekt je soustředěn především na podporu rovných příležitostí?:

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti?:

Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální?:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Vliv na životní prostředí 	(udržitelný rozvoj)

Projekt je soustředěn především na životní prostředí?:

Projekt je šetrný k životnímu prostředí?:

Projekt je k životnímu prostředí neutrální?:

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Informační společnost

Projekt je zaměřen především na rozvoj informační společnosti?:

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj informační společnosti?:

Projekt je z hlediska vlivu na rozvoj informační společnosti neutrální?:

Popis a zdůvodnění vlivu na informační společnost:

Místní iniciativy

Projekt je soustředěn hlavně na rozvoj místních iniciativ?:

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj místních iniciativ?:

Projekt je z hlediska rozvoje místních iniciativ neutrální?:

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj místních iniciativ:

U posouzení všech horizontálních témat vyberte vždy jednu ze tří možností.

Popište a zdůvodněte, jaký má projekt vliv na rovné příležitosti, životní prostředí, informační společnost a místní iniciativy. Podrobný popis významu horizontálních témat je uveden v Pokynech pro žadatele. (max. 1000 znaků)

14. Politiky Evropského Společenství

##### Veřejná podpora žadatele

Byl jste příjemcem veřejné podpory de minimis?:

Souhrnná výše přijaté veřejné podpory de minimis za poslední 3 roky:

##### Veřejné zakázky

Budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení?:

Popis výběrových řízení:

| Popis výběrového řízení | Předpokládaná cena |
| --- | --- |

Pokud jste byl příjemcem veřejné podpory podle pravidla de minimis , zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte v poli křížek. Podrobný popis posuzování veřejné podpory dle pravidla de minimis je uveden v Pokynech pro žadatele.

Pokud jste zaškrtli předchozí pole, vložte souhrnnou výši přijaté veřejné podpory za poslední 3 roky.

pozn: následující informace poskytovatele veřejné podpory doplní ŘO nebo poskytovatel

- forma veřejné podpory (dotace, zvýhodněné půjčky, daňové úlevy, apod.

- výše veřejné podpory

- název grantového schématu, podle kterého bude podpora poskytována

- časové vymezení poskytované veřejné podpory

Pokud budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte v poli křížek.

Pokud jste zaškrtli předchozí pole, popište v tabulce plánovaná výběrová řízení s uvedením stručného popisu výběrového řízení a předpokládané ceny.

15. Další projekty a žádosti o podporu z veřejných zdrojů

Realizujete v současné době ještě jiné projekty?:

Popis projektů:

| Popis výběrového řízení | Předpokládaná cena |
| --- | --- |

Předložili jste nebo předložíte v tomto roce další žádosti o poskytnutí podpory?:

Popis žádostí:

| Popis výběrového řízení | Předpokládaná cena |
| --- | --- |

Vazba projektu na jiné programy financované ze strukturálních fondů EU:

Pokud realizujete v současné době jiné projekty financované ze státního rozpočtu nebo ze zdrojů Evropského Společenství, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte v poli křížek.

Pokud jste zaškrtli předchozí pole, popište jaké projekty v současné době realizujete. Do tabulky uveďte název projektu, datum poskytnutí podpory, rozpočet projektu a příslušnou rozpočtovou kapitolu státního rozpočtu nebo zdroj Evropského Společenství. (např. Phare 2000, Interreg, Equal, EIB apod.)

Pokud jste již tento rok předložili nebo předložíte nějaké další žádosti poskytnutí veřejné dotace nebo grantu, zaškrtněte toto pole. V opačném případě nechte v poli křížek.

Pokud jste zaškrtli předchozí pole, popište jaké žádosti jste předložili nebo předložíte. Do tabulky uveďte název projektu, částku a příslušnou rozpočtovou kapitolu státního rozpočtu nebo zdroj Evropského Společenství. (např. Phare 2000, Interreg, Equal, EIB apod.)

Uveďte, jaká je vazba Vašeho projektu na jiné programy financované ze strukturálních fondů EU (SROP, OPPP, apod.), případně vazba na JPD2. (max. 500 znaků)

Prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný(á) potvrzuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

………………………………………..	…..…………………………

jméno statutárního zástupce					funkce v organizaci

……………………………………….	……………………………..

datum a místo	podpis a razítko

Seznam příloh žádosti

1. Doklad o právní subjektivitě žadatele -  xx str.

2. Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám - xx str.

3. Prohlášení o partnerství - xx str.

4. Prohlášení o velikosti podniku - xx str.

5. Přehled ekonomické a finanční situace - xx str.

Přílohu č.1 je nutné předložit v  originálu nebo jako ověřenou kopii.

1. Doklad o právní subjektivitě žadatele

I. Nepodnikatelské subjekty:

Obec, kraj – doklad o přidělení IČO

Svazek obcí – smlouva o vytvoření svazku obcí včetně stanov, doklad o registraci, doklad o přidělení IČO. (Ve stanovách musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku svazku).

Nestátní neziskové organizace – zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o registraci, doklad o přidělení IČO. (Ve stanovách musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace).

Nestátní neziskové organizace (NNO) jsou:

- občanská sdružení 	- vyvíjející činnost podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů

- obecně prospěšné společnosti - zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o

- obecně prospěšných společnostech

- církevní právnické osoby 	- zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a  náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a  sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí

- nadace a nadační fondy 	- zřízené podle zákona č.227/1997.

Organizace zřizované obcemi, kraji – zřizovací listina, statut, doklad o přidělení IČO.

Organizační složky státu a jimi zřizované organizace – zřizovací listina, statut, doklad o přidělení IČO.

## II. Podnikatelské subjekty

Právnická osoba – výpis z Obchodního rejstříku, ne starší dva měsíce k datu podání žádosti.

Fyzická osoba – živnostenský list

Osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník – ověřené osvědčení stanovené v tomto předpisu.

2. Prohlášení

- o bezdlužnosti vůči veřejné zprávě a zdravotním pojišťovnám

Osoba, která prohlášení vydává:

Jméno/Název:             …………………………………………………………………..

Adresa/Sídlo:              …………………………………………………………………..

Kontakt tel.:                 …………………….   e-mail: ………………………………….

IČ/DIČ:                       ………………………………

Název projektu:……………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………..

Číslo a název opatření/podopatření: ………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………..

Číslo a název priority:…………………………………………………………………..

Název programu:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že ke dni………………………..(datum podání žádosti o projekt) nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.

V…………………………………..dne:………………………………………………..

- Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu:……………………………………..

- Podpis:………………………………………………

3. Prohlášení o partnerství

Partnerství

Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který je založen na společné zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu financovaného z ESF. Výdaje, které vznikají partnerům žadatelů, kteří se zúčastňují na realizaci projektů, jsou součástí uznatelných výdajů projektu. Za účelem stanovení podílu partnerů při realizaci projektu je potřebné uzavřít smlouvu mezi žadatelem a partnery.

Ustavením partnerství pro realizaci projektu nesmí být v žádném případě obcházena ustanovení zákona o veřejných zakázkách a pokyny řídícího orgánu pro výběrová řízení.

Principy řádného partnerství

1.	Všichni partneři si žádost o příspěvek přečetli a jsou seznámeni se svou rolí v projektu.

2.	Žadatel povede se svými partnery pravidelné konzultace a bude je plně informovat o postupu realizace projektu.

3.	Všichni partneři obdrží kopie technických a finančních zpráv, vypracovaných žadatelem pro poskytovatele pomoci.

4.	Podstatné navrhované změny projektu (např. ohledně aktivit, partnerů, atd.) musí partneři odsouhlasit dříve, než budou návrhy změn předloženy poskytovateli pomoci. Pokud není možno takové shody dosáhnout, musí žadatel tuto informaci uvést při předložení návrhu změn ke schválení.

5.	Před ukončením projektu musí partneři schválit spravedlivé rozdělení zařízení a spotřebního materiálu, nakoupených z ESF, mezi partnery se sídlem v cílovém regionu. Kopie převodních listin (darovací smlouvy) musí být přiloženy k závěrečné zprávě.

Prohlášení o partnerství

Četli jsme projekt a souhlasíme s obsahem projektu předkládaného poskytovateli pomoci. Zavazujeme se dodržovat principy řádného partnerství.

Spolufinancování partnera

Zavazujeme se tímto k příspěvku na spolufinancování uznatelných nákladů projektu, který bude poskytnut z vlastních zdrojů a nebude nárokován ke zpětnému proplacení.

Výše příspěvku:                                 		 Kč

| Organizace: |  |
| --- | --- |
| Jméno statutárního zástupce: |  |
| Datum a místo: |  |
| Podpis: |  |

- 4. Prohlášení o velikosti podniku

- (pouze pro malé a střední podniky)

Osoba, která prohlášení vydává:

Jméno/Název:             …………………………………………………………………..

Adresa/Sídlo:              …………………………………………………………………..

Kontakt tel.:                 …………………….   e-mail: ………………………………….

IČ/DIČ:                       ………………………………

Název projektu:……………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………..

Číslo a název opatření: ………………………………………………….……………...

…………………………………………………………………………………………..

Číslo a název priority:…………………………………………………………………..

Název programu:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že ke dni…………podnikatelský subjekt, který zastupuji:

a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,

b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 27 milionů € nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 40 milionů €, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví; neúčtuje-li v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku,

c) je nezávislý (podle definice nezávislosti podniku v odst. 3 Přílohy I nařízení Komise č. 70/2001)

V…………………………………..dne:………………………………………………..

- Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu:……………………………………..

- Podpis:………………………………………………

5. Přehled ekonomické a finanční situace

###### Obsah

A. Příručka pro žadatele

1.	Úvod	A-3

2.	Strukturální fondy Evropské unie	A-4

3.	Navrhování projektů	A-15

4.	kritéria oprávněnosti	A-19

5.	Jak postupovat při vyplňování žádosti	A-29

6.	Rozpočet projektu	A-32

7.	Veřejná podpora	A-41

8.	Hodnocení a výběr žádostí	A-44

B. Příručka pro příjemce

1.	Smlouva o financování projektu – podpis smlouvy, zřízení účtu, žádost o platbu	B-55

2.	Rozpočet a finanční řízení	B-61

3.	Vracení grantu nebo jeho části	B-65

4.	Vztahy s partnery	B-66

5.	Technické a finanční zprávy	B-67

6.	Isprofin	B-69

7.	Účetnictví a doklady – příjemce grantu a partnerů	B-70

8.	Audit	B-74

9.	Publicita	B-75

10.	Monitorování a kontrola	B-77

11.	Veřejná podpora	B-79

C. Manuál horizontálních témat

1.	Kapitola I. - Co jsou to horizontální témata	C-81

2.	Kapitola II. - Horizontální témata v projektové žádosti	C-90

3.	Kapitola III. – Hodnocení popisu horizontálních témat v projektové žádosti	C-91

4.	Kapitola IV. - Formulace horizontálních témat pro jednotlivé priority OP RLZ	C-97

D. Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ spolu s návodem k vyplnění

E. Vzor smlouvy o spolufinancování

F. Společné přílohy

PŘÍloha I.:	vymezení pojmů

příloha II.: 	Přehled kontaktů

Příloha III.. - 	Průběžná zpráva

Příloha IV. - 	Závěrečná zpráva

Příloha V. -	ISPROFIN

Příloha VI. – 	Výkaz odpracovaných hodin

………………… - texty k diskuzi, či vyjasnění

# Vzor smlouvy o spolufinancování

# bude nahrazeno

## SMLOUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU

v rámci pomoci z ESF OP RLZ

Číslo smlouvy: …………….

[………………………….] <plný název  poskytovatele  grantu>

[……………….] (zkratka)

[……………………………………….]<adresa

IČO (má-li),

(„poskytovatel grantu“),

na jedné straně

a

[………………………….] <plný název příjemce grantu>

[……………….] (zkratka)

[……………………………………….]<adresa [sídla - u společností a sdružení; hlavní kanceláře - u veřejných orgánů a univerzit],

IČO (má-li),

(„příjemce“)

na druhé straně,

dohodli následující:

Zvláštní podmínky

Článek 1 - Předmět

1.1  Předmětem této smlouvy je grant od poskytovatele grantu na realizaci projektu s názvem: [………]<název projektu> („projekt“).

1.2  Příjemci bude poskytnut grant za podmínek stanovených touto smlouvou, která se skládá z těchto zvláštních podmínek („Zvláštní podmínky“) a příloh smlouvy. Příjemce tímto prohlašuje, že je vzal na vědomí a že je akceptuje.

1.3 Příjemce grant přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní odpovědnost.

Článek 2 - Doba trvání projektu

2.1 Tato smlouva vstupuje v platnost v den podpisu druhou ze smluvních stran.

2.2 Realizace projektu začne:

vyberte jednu z možností

- v den, následující po dni, kdy poslední smluvní strana smlouvu podepíše

- v den, dohodnutý mezi smluvními stranami

  - Doba trvání projektu je uvedena v příloze I a činí ……….měsíců.

Článek 3 - Financování projektu

3.1  Odhadované celkové náklady projektu činí [………] , jak je uvedeno v příloze III.

3.2. Odhadované celkové způsobilé náklady projektu činí  ..............., jak je uvedeno v příloze III.

3.3   Poskytovatel grantu se zavazuje poskytnout maximálně […..], což odpovídá [….]% odhadovaných celkových způsobilých nákladů, které jsou specifikovány v odstavci 2; konečná částka bude stanovena v souladu s článkem 17 přílohy II.

Článek 4 - Technické a finanční zprávy a platební podmínky

4.1  Průběžné zprávy budou předkládány čtvrtletně a to do 14 kalendářních dnů po skončení daného období. Závěrečná zpráva bude předložena do tří měsíců po skončení projektu. Zprávy budou předkládány v českém jazyce

4.2  Platba se bude provádět v souladu s článkem 15 přílohy II dle níže uvedených vatiant::

Varianta I :

Záloha

(25 - 30  % předpokládaných celkových způsobilých nákladů projektu )	…..[…]

Průběžná platba	…..[…]

(25% předpokládaných celkových způsobilých nákladů projektu )

Předpokládaná závěrečná platba	…..[…]

(podle ustanovení přílohy II)

Varianta II:

Průběžné zpětné proplácení skutečně vynaložených nákladů projektu  až do jeho ukončení.

Článek 5 - Kontaktní adresy

Veškerá komunikace v souvislosti s touto smlouvou musí být v písemné formě, musí se v ní uvádět číslo a název projektu a musí být zasílána na následující adresy:

Za poskytovatele grantu :

[………………….] <kontaktní osoba, adresa poskytovatele grantu>

Za příjemce grantu:

[………………….] <kontaktní osoba, adresa příjemce>

Článek 6- Přílohy

6.1  K těmto Zvláštním podmínkám se přikládají následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha I: 	Popis projektu

Příloha II: 	Všeobecné podmínky platné pro grantové smlouvy financované v rámci pomoci z ESF

Příloha III: 	Rozpočet projektu

Příloha IV: 	Postupy pro zadávání zakázek Příjemcem grantu

Příloha V:         	Standardní formulář žádosti o platbu a finanční identifikace

Příloha VI:	Vzor auditorského osvědčení

Příloha VII:	Pokyny pro Příjemce grantu

V případě jakýchkoliv změn budou Příjemci informováni e-mailem. Elektronická verze aktuálních Pokynů bude k dispozici na webové stránce  Poskytovatele grantu

6.2  Jestliže vznikne rozpor mezi ustanoveními příloh a ustanoveními Zvláštních podmínek, platí ustanovení Zvláštních podmínek. Jestliže vznikne rozpor mezi ustanoveními přílohy II a mezi ustanoveními ostatních příloh, pak platí ustanovení přílohy II.

Článek 7 - Další specifické podmínky

  - Následující text doplňuje Všeobecné podmínky:

7.1.1   Auditorská firma, která bude provádět audit(y), na ně(j)ž odkazuje článek

15.6  přílohy II , je[……………………….] <jméno, adresa, číslo telefonu a faxu>.

7.2     Platí následující odchylky od Všeobecných podmínek: (pozn.: je třeba zvážit, zda ponechat)

7.2.1     Odchylka od článku 6 přílohy II : Publicita se  týká propagace financování jak z EU zdrojů tak z českého státního rozpočtu.

Vyhotoveno v ....................ve třech  originálech v českém jazyce, z nichž dva jsou určeny poskytovateli grantu a jeden příjemci grantu.

Za Příjemce                                                            	         Za poskytovatele grantu

<Jméno a titul pověřené osoby>                                              < Jméno a titul pověřené osoby>

Podpis:                                                                                          Podpis:

Dne:                                                                                              Dne:

## Příloha I

## Popis projektu

< Tak, jak je předložen žadatelem, jako součást žádosti o poskytnutí grantu >

## PŘÍLOHA II

## Všeobecné podmínky platné pro grantové smlouvy v rámci pomoci

## z ESF

OBSAH

Všeobecná a administrativní ustanovení

Článek 1 – Všeobecné povinnosti							     2

Článek 2 – Povinnost poskytovat informace a finanční a technické zprávy		     3

Článek 3 – Odpovědnost 								     4

Článek 4 – Střet zájmů									     4

Článek 5 – Důvěrnost 									     5

Článek 6 – Publicita								     	     5

Článek 7 – Vlastnictví/využívání výsledků a vybavení					     5

Článek 8 – Hodnocení projektu								     6

Článek 9 – Změny smlouvy								     6

Článek 10 – Postoupení								 	     7

Článek 11 – Období realizace projektu, prodloužení, pozastavení,

vyšší moc a termín ukončení 					 	     7

Článek 12 – Ukončení platnosti smlouvy							     8

Článek 13 – Rozhodná legislativa a řešení sporů						     9

Finanční ustanovení

Článek 14 – Uznatelné náklady								   10

Článek 15 – Platby a úroky z prodlení							   11

Článek 16 – Kontroly účtů a technických a finančních aspektů				   15

Článek 17 – Zůstatek vyplacený poskytovatelem grantu					   16

Článek 18 – Vracení grantu								   17

### Všeobecná a administrativní ustanovení

## Článek 1 – Všeobecné povinnosti

  - Příjemce grantu je povinen realizovat projekt na svoji vlastní zodpovědnost a v souladu s Popisem projektu v příloze I, a to s ohledem na splnění cílů stanovených v tomto popisu.

  - Příjemce grantu je povinen realizovat projekt s náležitou péčí, efektivitou, transparentností a pečlivostí v souladu s nejlepší praxí v příslušné oblasti a s touto smlouvou.

Za tímto účelem se příjemce grantu zavazuje využít veškeré finanční, lidské a materiální zdroje požadované pro realizaci projektu tak, jak je specifikováno v popisu projektu.

  - Příjemce grantu se zavazuje jednat samostatně nebo ve spolupráci s partnery uvedenými v Popisu projektu. Omezenou část projektu (drobné stavební úpravy a služby) lze zajišťovat prostřednictvím subdodávek. Projekt však z větší části musí realizovat příjemce grantu a tam, kde je to vhodné, jeho partneři.

Pokud realizace projektu zahrnuje uzavření smluv ze strany příjemce grantu, pak platí postupy pro přidělení zakázky, pravidlo státní příslušnosti ?? a pravidlo původu uvedené v příloze IV ??.

Poskytovatel grantu nepřipouští žádnou smluvní vazbu mezi ním a partnerem (partnery) či dodavateli příjemce grantu. Příjemce grantu je sám odpovědný  poskytovateli grantu za realizaci projektu. Musí se zavázat, že podmínky, které se na něj vztahují podle článků 1, 3 - 8, 10, 14, 16 a 17, budou platit i pro jeho partnery a podmínky podle článků 1, 3 - 6, 8 a 16 budou platit pro veškeré jeho dodavatele. V tomto ohledu je povinen zahrnout příslušná ustanovení do smluv s partnery a dodavateli.

1.4.     Příjemce grantu a poskytovatel grantu jsou jedinými stranami (dále jen „smluvní strany“) této smlouvy.

## Článek 2 – POVINNOST POSKYTOVAT  INFORMACE A FINANČNÍ a TECHNICKÉ ZPRÁVY

  - Příjemce grantu je povinen poskytnout poskytovateli grantu veškeré požadované informace o realizaci projektu. V tomto ohledu je příjemce grantu povinen zpracovávat průběžné zprávy a závěrečnou zprávu. Tyto zprávy musí obsahovat technickou a finanční část. Musí se vztahovat na projekt jako celek bez ohledu na to, jaká část bude financovaná poskytovatelem grantu. Poskytovatel grantu může kdykoli požádat o dodatečné informace, které mu musí být předloženy do 30 dnů od podání žádosti.

  - Každá průběžná zpráva musí vzít v úvahu veškeré aspekty realizace projektu za období, k němuž se vztahuje. Musí být strukturována takovým způsobem, aby umožnila porovnání cíle (cílů), navržených prostředků, výsledků předpokládaných v popisu projektu a položek rozpočtu projektu na jedné straně, s použitými prostředky, vzniklými náklady a dosaženými výsledky (při použití ukazatelů plnění uvedených v popisu projektu) na straně druhé. Zpráva musí obsahovat prohlášení příjemce grantu, a případně každého partnera, o vzniklých výdajích za období, ke kterému se zpráva vztahuje, a dále plán prací pro další fázi realizace projektu.

  - Závěrečná zpráva musí kromě toho obsahovat podrobný popis podmínek, za jakých byl projekt realizován, informace o přijatých krocích k zajištění publicity financování EU, informace, podle kterých je možné zhodnotit dopad projektu, důkaz o převodu vlastnictví uvedeném v článku 7.3 a finanční výkaz všech způsobilých nákladů na projekt, dále kompletní výkaz všech příjmů a výdajů a plateb obdržených v rámci projektu.

  - Zprávy musí být napsány v českém jazyce. Musí být předkládány poskytovateli grantu v následujících časových intervalech:

  - průběžná zpráva čtvrtletně, a to do 14 dnů po skončení daného období, resp. musí být připojena ke každé žádosti o platbu;

  - závěrečná zpráva musí být předložena nejpozději tři měsíce po ukončení realizace projektu v souladu s článkem 2 Zvláštních podmínek.

  - Pokud příjemce grantu nedodá poskytovateli grantu závěrečnou zprávu v termínu pro její předložení stanoveném v článku 2.4 a neposkytne přijatelné a dostatečné písemné vysvětlení důvodů, pro které není schopen splnit tuto povinnost, může poskytovatel grantu smlouvu v souladu s článkem 12.2a) vypovědět a požadovat náhradu již realizovaných plateb, které nebyly zdůvodněny.

## Článek 3 – Odpovědnost

  - Poskytovatel grantu za žádných okolností ani z jakéhokoli důvodu nenese odpovědnost za škody nebo újmy způsobené zaměstnancům nebo na majetku příjemce grantu v době realizace projektu. Poskytovatel grantu proto odmítá jakékoli požadavky na náhradu škody nebo na navýšení plateb v souvislosti s takovými škodami nebo újmami.

  - Příjemce grantu přebírá výhradní odpovědnost vůči třetím stranám včetně odpovědnosti za škody nebo újmy jakéhokoli druhu, ke kterým dojde v průběhu realizace projektu. Příjemce grantu je povinen zbavit poskytovatele grantu veškeré odpovědnosti vyplývající z případných nároků nebo právních sporů vzniklých v důsledku porušení pravidel nebo nařízení příjemcem grantu nebo jeho zaměstnanci nebo jednotlivci, za které jsou tito zaměstnanci odpovědni na základě těchto pravidel a nařízení, nebo v důsledku porušení práv třetí strany.

## Článek 4 – Střet zájmů

Příjemce grantu se zavazuje přijmout veškerá nezbytná preventivní opatření, aby zabránil střetům zájmů, a je povinen neprodleně informovat poskytovatele grantu o jakékoli situaci, představující střet zájmů, nebo takové, která pravděpodobně může ke střetu zájmů vést.

Střet zájmů nastává tehdy, pokud dojde k ohrožení nezávislého a objektivního výkonu funkcí jakékoli osoby vázané touto smlouvou, a to z důvodů týkajících se rodiny, citového života, politické a státní příslušnosti, ekonomických zájmů či jakéhokoli jiného zájmu sdíleného s jinou osobou.

## Článek 5 – Důvěrnost

V souladu s článkem 16 se poskytovatel grantu a příjemce grantu zavazují nakládat s veškerými dokumenty, informacemi a jinými materiály, o kterých se dozví, jako s důvěrnými, a to minimálně sedm let po vyplacení zůstatku. V případě, že Evropská komise není poskytovatelem grantu, musí mít přesto přístup ke všem dokumentům poskytnutým poskytovateli grantu, přičemž s nimi bude též nakládat jako s důvěrnými.

## Článek 6 – Publicita

  - Pokud Evropská komise neschválí nebo nevyžaduje jiný postup, pak je příjemce grantu povinen přijmout veškeré nezbytné kroky ke zveřejnění skutečnosti, že Evropská unie projekt financuje nebo spolufinancuje. Taková opatření musí splňovat příslušná pravidla publicity pomoci nečlenským zemím ES stanovená a zveřejněná Evropskou komisí.

  - Příjemce grantu je zejména povinen zmínit se o projektu a finančním příspěvku Evropské unie v informacích poskytnutých konečným příjemcům projektu, ve svých interních a výročních zprávách a při jakémkoli styku s médii. Je povinen uvést logo EU všude tam, kde je to vhodné.

  - Jakékoli oznámení nebo zveřejnění ze strany příjemce grantu týkající se projektu včetně prezentace na případných konferencích či seminářích musí obsahovat informaci, že projekt byl financován z prostředků EU. Jakákoliv publikace příjemce grantu v jakékoli formě a prostřednictvím jakéhokoli média včetně internetu musí obsahovat následující sdělení: „Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný <jméno příjemce grantu > a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.“

  - Příjemce grantu souhlasí s tím, aby poskytovatel grantu a Evropská komise zveřejnili jeho jméno a adresu, účel grantu, maximální částku grantu a podíl financování uznatelných nákladů na projekt, jak je uvedeno v článku 3.2 Zvláštních podmínek. Souhlas se zveřejněním těchto informací může být zrušen, pokud by mohl ohrozit příjemce grantu nebo poškodit jeho komerční zájmy.

## Článek 7 – Vlastnictví/využívání výsledků a vybavení

  - Vlastnictví, vlastnické právo a právo duševního a průmyslového vlastnictví vztahující k výsledkům projektu, zprávám a jiným dokumentům vyhotoveným v souvislosti s projektem náleží příjemci grantu.

  - Aniž by byla dotčena ustanovení článku 7.1 a v souladu s článkem 5 uděluje příjemce grantu poskytovateli grantu (a Evropské komisi, pokud není poskytovatelem grantu) právo na volné využívání všech dokumentů vytvořených v rámci projektu v jakékoli jejich formě tam, kde to poskytovatel grantu uzná za vhodné, pokud tím nedojde k porušení existujících práv na průmyslové a duševní vlastnictví. Po ukončení realizace projektu musí být vybavení a zásoby/materiál uhrazené z rozpočtu projektu převedeny na místní partnery příjemce grantu nebo na konečné příjemce výsledků projektu. Kopie převodu vlastnických práv musí být přiloženy k závěrečné zprávě.

## Článek 8 – Hodnocení projektu

  - Pokud Evropská komise provádí průběžné nebo ex-post hodnocení, příjemce grantu se zavazuje, že jí a/nebo jí pověřeným osobám poskytne jakékoliv dokumenty nebo informace, které pomohou při hodnocení, a udělí jí/jim přístupová práva popsaná v článku 16.2.

  - Pokud kterákoli ze smluvních stran (nebo Evropská komise) provede nebo objedná hodnocení v průběhu projektu, musí poskytnout druhé straně a Evropské komisi (nebo smluvím stranám) kopii zprávy o průběhu hodnocení.

## Článek 9 – Změny smlouvy

  - Jakékoli změny smlouvy včetně příloh musí být provedeny písemně v podobě dodatku.

Pokud je změna požadována příjemcem grantu, pak příjemce grantu musí předložit žádost poskytovateli grantu měsíc před datem, ke kterému má dodatek vejít v platnost, pokud neexistují zvláštní okolnosti řádně zdůvodněné příjemcem grantu a schválené poskytovatelem grantu.

  - V případě, že změna nemá vliv na základní účel projektu a finanční dopad se omezuje pouze na převod v rámci stejné rozpočtové položky nebo převod mezi rozpočtovými položkami s maximální odchylkou 15 % od výše způsobilých nákladů původně uvedených v příslušné rozpočtové položce, může změnu provést příjemce grantu a písemně o ní informovat poskytovatele grantu.

  - Změny adresy, změny bankovního účtu a změny auditora stačí pouze oznámit, čímž není poskytovateli grantu odepřeno právo vyjádřit námitku proti bankovnímu účtu nebo auditorovi zvolenému příjemcem grantu.

Poskytovatel grantu si vyhrazuje právo požadovat náhradu auditora, uvedeného v článku 7.1 Zvláštních podmínek, pokud skutečnosti, které nebyly známy v okamžiku podpisu smlouvy, zpochybní nezávislost auditora nebo jeho odbornou kvalifikaci.

  - Účelem ani účinkem dodatku nesmí být provedení takových změn ve smlouvě, které by zpochybnily rozhodnutí o přidělení grantu nebo by narušily rovný přístup k žadatelům. Též není možné navýšit maximální výši grantu uvedenou ve článku 3.2 Zvláštních podmínek.

## Článek 10 – Postoupení

Smlouvu a s ní související platby nelze žádným způsobem převést nebo postoupit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele grantu.

## Článek 11 – Období realizace projektu, prodloužení, pozastavení, vyšší moc a termín ukončení

  - Období realizace projektu je uvedeno v článku 2 Zvláštních podmínek. Příjemce grantu je povinen neprodleně informovat poskytovatele grantu o jakýchkoli okolnostech, které mohou projekt ohrozit nebo způsobit jeho zpoždění. Příjemce grantu může požadovat prodloužení období realizace projektu nejpozději měsíc před jeho ukončením. Součástí žádosti musí být veškeré podpůrné důkazy potřebné pro její zvážení.

  - Příjemce grantu může pozastavit realizaci celého projektu nebo jeho části, pokud jeho pokračování komplikují nebo ohrožují vnější okolnosti (především vyšší moc). Příjemce grantu je povinen neprodleně informovat poskytovatele grantu a poskytnout mu veškeré nezbytné informace. Každá ze smluvních stran může vypovědět smlouvu v souladu s článkem 12.1. Pokud smlouva není vypovězena, je příjemce grantu povinen vynaložit veškeré úsilí, aby minimalizoval dobu pozastavení projektu, a obnovil ji, jakmile to okolnosti dovolí. Příslušným způsobem je též povinen informovat poskytovatele grantu.

  - Poskytovatel grantu může požadovat, aby příjemce grantu pozastavil realizaci celého projektu nebo jeho části, pokud jeho pokračování komplikují nebo ohrožují vnější okolnosti (především vyšší moc). Každá ze smluvních stran může vypovědět smlouvu v souladu s článkem 12.1. Pokud smlouva není vypovězena, je příjemce grantu povinen vynaložit veškeré úsilí, aby minimalizoval dobu pozastavení projektu a obnovil ji za předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytovatele grantu, jakmile to okolnosti dovolí.

  - Období realizace projektu bude prodlouženo o ekvivalentní dobu jeho pozastavení, aniž by byla dotčena možnost provedení změn ve smlouvě, které mohou být zapotřebí k přizpůsobení projektu novým podmínkám.

  - Vyšší moc znamená nepředvídanou výjimečnou situaci nebo událost, kterou nemohou smluvní strany ovlivnit a která brání kterékoli z nich v plnění jejích smluvních povinností, která není způsobena chybou nebo nedbalostí na jejich straně (nebo na straně jejich dodavatelů, zástupců nebo zaměstnanců) a je i přes veškerou náležitou péči nepřekonatelná. Vady ve vybavení nebo materiálu nebo zpoždění v jejich dodání, pracovní spory, stávky nebo finanční potíže nelze považovat za vyšší moc. Smluvní strana neporušuje své smluvní povinnosti, pokud jí vyšší moc zabrání v jejich plnění. Aniž by byla dotčena ustanovení článků 12.2 a 12.3, je smluvní strana, jež je vystavena působení vyšší moci, povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, pravděpodobné době trvání a předpokládaných dopadech problému a přijmout veškerá opatření k minimalizaci případných škod.

  - Poskytovatel grantu je povinen informovat příjemce grantu o jakémkoli posunu v termínu ukončení projektu.

## Článek 12 – Ukončení platnosti smlouvy

  - Pokud se smluvní strana domnívá, že smlouvu nelze dále efektivně nebo správně plnit, pak je povinna projednat záležitost s druhou smluvní stranou. Pokud se smluvní strany nedohodnou na řešení, může kterákoli ze smluvních strana smlouvu na základě písemné výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou vypovědět, aniž by byla povinna druhou smluvní stranu odškodnit.

  - Poskytovatel grantu může vypovědět smlouvu bez předchozího upozornění a bez jakékoliv náhrady, pokud příjemce grantu:

- bezdůvodně neplní jakékoli jemu uložené povinnosti a ani po písemném upozornění na nezbytnost jejich plnění tyto povinnosti neplní, ani neposkytne uspokojivé vysvětlení do 30 dnů od odeslání písemného upozornění;

- je v konkurzu nebo v likvidaci, přistoupil k vyrovnání s věřiteli, pozastavil obchodní činnost, je účastníkem soudního nebo jiného řízení ve výše uvedených záležitostech nebo je v jakékoli analogické situaci vyplývající ze stejného postupu stanoveného v národní legislativě nebo předpisech;

- byl pravomocně odsouzen za porušení zákona v souvislosti s jeho podnikatelskou činností nebo se dopustil vážného profesionálního provinění, které lze prokázat odůvodněným způsobem;

- je zapojen do podvodů, korupce, je členem zločinecké organizace nebo provozuje jinou ilegální činnost, která poškozuje finanční zájmy Evropských společenství; totéž se vztahuje i na partnery, dodavatele a zástupce příjemce grantu;

- změní právní subjektivitu, pokud není uzavřen dodatek zohledňující tuto skutečnost;

- neplní ustanovení článků 4, 10 a 16;

- ve smlouvě učinil nepravdivá nebo neúplná prohlášení za účelem získání grantu anebo předložil zprávy, které neodrážejí skutečnost.;

- se dopustí finančních nesrovnalostí.

  - V případě vypovězení smlouvy má příjemce grantu nárok na úhradu grantových prostředků pouze na skutečně realizovanou část projektu bez nákladů souvisejících s běžnými závazky, které by byly splněny až po ukončení platnosti smlouvy. Za tímto účelem se příjemce grantu zavazuje předložit žádost o úhradu a závěrečnou zprávu v souladu s článkem 2.

  - V případě neoprávněného vypovězení smlouvy příjemcem grantu podle článku 12.1 a v případech uvedených v ustanoveních článku 12.2 d), e) a g) však může poskytovatel grantu podle závažnosti příslušného selhání požadovat plné či částečné vrácení vyplacených grantových prostředků, přičemž musí příjemci grantu umožnit, aby uplatnil své připomínky.

  - Před vypovězením nebo namísto vypovězení smlouvy podle tohoto článku může poskytovatel grantu jako preventivní opatření bez předchozího upozornění pozastavit platby.

  - Platnost smlouvy bude ukončena automaticky, pokud v souladu s touto smlouvou do dvou ???let od jejího podpisu nebyla nárokována žádna platba.

## Článek 13 – Rozhodná legislativa a řešení sporů

  - Tato smlouva se řídí českým právem.

  - Smluvní strany jsou povinny vynaložit veškeré úsilí ke smírnému vyřešení všech sporů, které mezi nimi vzniknou v průběhu realizace této smlouvy. V tomto ohledu jsou povinny písemně sdělit svá stanoviska a řešení, která považují za možná, a dostavit se na jednání na základě žádosti druhé strany. Smluvní strana musí reagovat na žádost o smírné vyřešení sporu do 30 dnů. Po uplynutí tohoto období, nebo pokud pokus o dosažení smírného urovnání sporu nevede k dohodě do 120 dnů od první žádosti, může kterákoli ze smluvních stran oznámit druhé straně, že považuje tento postup za neúspěšný.

  - V případě selhání pokusu dospět ke smírnému řešení sporu může být spor na základě společné dohody smluvních stran předán k vyřešení Evropské komisi prostřednictvím smírčího řízení, pokud Evropská komise není zároveň poskytovatelem grantu. Pokud nedojde k vyřešení sporu do 120 dnů od zahájení smírčího řízení, kterákoli ze smluvních stran může oznámit druhé smluvní straně, že považuje tento postup za neúspěšný.

  - V případě selhání výše uvedených postupů může kterákoli ze smluvních stran předložit spor soudům v zemi poskytovatele grantu nebo bruselským soudům, pokud je poskytovatelem grantu Evropská komise.

### Finanční ustanovení

## Článek 14 –Způsobilé  náklady

  - Způsobilé náklady projektu, musí:

-   být vynaloženy  na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu

- být nezbytné pro realizaci projektu, být uvedeny ve smlouvě a musí být v souladu  se zásadami řádného finančního řízení, zejména ve smyslu dosažení nejlepší hodnoty za vynaložené finanční prostředky a ve smyslu efektivity nákladů;

- být skutečně vynaloženy příjemci grantu nebo jejich partnery v období realizace projektu, jak je uvedeno v článku 2 specifických podmínek, bez ohledu na to, jaká je skutečná lhůta pro proplacení nákladů příjemcem grantu nebo jeho partnerem; toto se netýká způsobilosti nákladů vynaložených na závěrečný audit;

- být vykázány v účetnictví příjemce grantu nebo partnerů nebo v daňových dokumentech, být  identifikovatelné a ověřitelné, a být podloženy originály podpůrných dokladů.

  - S ohledem na tyto podmínky a při respektování relevantních ustanovení přílohy IV zahrnují  způsobilé náklady tyto položky:

      - Osobní náklady

      - náklady na zaměstnance,  kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu,

      - výdaje musí odpovídat nominálním mzdám a zákonným odvodům na sociální a zdravotní  pojištění hrazené zaměstnavatelem a dalším nákladům na odměny,

      - tyto výdaje nesmí přesáhnout výši cen v místě obvyklých,

      - skutečně stráveny čas nad realizací projektu jednotlivých zaměstnanců je třeba dokladovat na formuláři č. Pracovní výkaz;

      - pokud se zaměstnanec podílí přímo na projektu  pouze částí svého úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s projektem a na výdaje s projektem nesouvisejících,

      - výdaje na zaměstnance, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů (např. nemocenská).

    - Cestovné

Výdaje na cestovné zahrnují výdaje na ubytování, stravné a cestovné personálu, který je přímo zapojen do realizace projektu za předpokladu, že náhrady odpovídají cenám obvyklým a nepřesahují míru obvykle akceptovanou poskytovatelem grantu (včetně letenek turistickou třídou). „Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných na internetu: http://europa.eu.int/comm/europaaid/perdiem. Cestovní náhrady pro české občany se stanovují v souladu s platnou českou legislativou – zákon 119/1992 Sb., o cestovních náhradách);

- Zařízení a vybavení

- výdaje spojené s  nákupem  nového, resp. použitého vybavení a zařízení musí být  pro projekt nezbytné, (např. projekty, jejichž součástí je výzkum, vývoj, nebo odborný výcvik, např. počítačové vybavení, připojení k síti pro přenos informací a počítačů ve školicích, výcvikových čí výzkumných centrech, vybavení k výuce, strojní zařízení pro výuku či zlepšení odborných dovedností a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu, jak je dohodnuto ve schváleném projektu;

- výdaje na nákup jedné položky nového vybavení či zařízení hmotného  majetku ( u PC se jednou položkou rozumí celá PC sestava, tj. počítač, monitor, klávesnice, myš) nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč;

- výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku 60 000 Kč;

- výdaje na nákup použitého zařízení jsou způsobilé při dodržení následujících podmínek :

- prodejce použitého zařízení vystaví prohlášení, ve kterém uvede původ zařízení a potvrdí, že toto nebylo ani jednou v průběhu uplynulých sedmi let získáno prostřednictvím státní podpory nebo podpory Společenství,

- cena použitého zboží nesmí přesáhnout jeho tržní cenu musí být nižší než výdaje na obdobné, avšak nové zařízení,

- zařízení musí mít technické parametry požadované pro danou činnost a musí vyhovovat použitelným normám a standardům,

- výdaje na nákup jedné  položky použitého zařízení nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč.

- Výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný.

- Nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov je uznatelný náklad za těchto předpokladů :

- pouze splátky operativního leasingu; nájemce musí prokázat, že leasingová smlouva byla nejhospodárnější metodou k získání předmětu nájmu; pokud bude zjištěno, že např. výdaje za pronájem by byly nižší, nadbytečné výdaje budou ze způsobilých nákladů odečteny,

- pokud grant přijímá pronajímatel, podpora musí být převedena na nájemce,

- pokud grant přijímá nájemce, grant musí být používán na výdaje nájmu;

- budova musí být využívána pro daný projekt,

- pokud budova nebo zařízení jsou využívány i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, způsobilá bude pouze poměrná část těchto nákladů, metodika výpočtu musí být zachována.

- Celkové výdaje na zařízení a vybavení,tj. celkové výdaje v rámci kapitoly 3 rozpočtu projektu uvedeného v příloze III, nesmí přesáhnout 25% celkových způsobilých nákladů  projektu.

- Vybavení a zařízení a DHM zakoupený pro realizaci projektu musí po ukončení projektu zůstat v majetkové evidenci příjemce grantu nebo jeho partnerů.

- Odpisy  vlastního dlouhodobého hmotného majetku (nemovitý majetek nebo zařízení ), jehož využívání je nezbytné a přímo souvisí s cíli projektu za splnění následujících podmínek:

- k nákupu tohoto majetku) nedošlo za přispění státní podpory nebo podpory Společenství,

- tyto odpisy  byly vypočteny v souladu s platnými účetními předpisy, pro jejich výpočet je třeba doložit pořizovací cenu odpisovaného  majetku či zařízení účetním dokladem,

- pokud je majetek  využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů, metodika výpočtu musí být zachována,

- tyto výdaje se vztahují výlučně na období průběhu projektu;

- Výdaje na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako způsobilé výdajové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti projektu.

- Místní kancelář/náklady projektu

Výdaje na místní kancelář představují nezbytné výdaje spojené s realizací projektu  Zahrnují výdaje na  Spotřební a provozní materiál, výdaje spojené s Provozem vozidla, výdaje na Nákup vody, paliv a energie a  Jiné výše neuvedené náklady. Tyto výdaje musí přímo souviset s realizací projektu. Žadatel musí prokázat, že jsou pro efektivní realizaci projektu nezbytné.

Režijní výdaje jsou způsobilé za podmínky, že jejich základem jsou skutečné výdaje přímo související s realizací projektu spolufinancovaného z ESF a jsou určeny v poměru dané činnosti za pomoci nestranné a oprávněné metody; jedná se např. o tyto rozpočtové položky:  Nájem,  Nákup vody , paliv a energie (elektřina,topení, telefon, fax, internet), úklid a údržba.

- Z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného žadatele, doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro projekt využívána a výsledné způsobilé výdaje na nájemné.

- Poplatky za nákup vody , paliv a energie, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně.

- U poplatků za telefon a fax musí být možné provedení položkové kontroly za konkrétní telefon/fax.

Režijní náklady projektu varianta I: nesmí překročit 5% z celkových způsobilých nákladů projektu , varianta II: limit  odstupňovat dle typu projektu.

- Nákup služeb

Výdaje spojené s dodáním služeb na základě dodavatelských smluv jsou způsobilé  za dodržení následujících podmínek:

- dodání služby musí přispívat k realizaci projektu a vytvářet novou  hodnotu,

- s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a jejich rozsah včetně přehledu způsobilých nákladů s nimi spojenými a ve které se dodavatel zaváže k:

- plnění všech pravidel a podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a   příjemcem grantu,

- poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící audit a kontrolu,

- uchování účetní dokumentace po dobu 5 let po ukončení projektu,

- povinnosti přiznat jakýkoli příjem vzniklý v průběhu či z výstupů projektu ;

- výdaje na uzavřené dodavatelské smlouvy nesmí převýšit 49% celkových nákladů projektu (neplatí pro tendry),

- postup pro uzavírání  smluv s dodavateli se řídí podle přílohy IV smlouvy nebo náklady partnerů příjemce grantu.

Do této skupiny výdajů  též patří:

- výdaje vyplývající přímo ze smlouvy o financování, např.: výdaje spojené s šířením  informací, se specifickým hodnocením projektu, pojištěním, bankovními poplatky za založení a vedení oddělených samostatných účtů,

- jiné výdaje, např. výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na  odborné posudky, pokud přímo souvisejí s činností a pokud jsou nezbytné k jejímu provedení.

  - Drobné stavební úpravy

Výdaje na drobné stavební úpravy spojené s úpravou pracovního místa nebo které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým  jsou způsobilým výdajem pouze u projektů s cílovou skupinou zdravotně postižených osob za předpokladu, že výdaje  na dokončení drobné stavební úpravy nepřekročí 40 000,- Kč na jednotlivý majetek v úhrnu v jednom zdaňovacím období.

- Přímá podpora

Výdaje na přímou podporu jednotlivcům zahrnují výdaje na ubytování, cestovné a stravné účastníků rezidenčních školení, mzdové příspěvky pro cílové skupiny do výše 15% příspěvku na hrubý měsíční plat, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby do výše 20% pro účastníky vzdělávacích akcí nebo pro jednotlivce při jejich nástupu do zaměstnání.

DPH je způsobilý výdaj u neplátců nebo u plátců DPH, kteří neuplatňují nárok na odpočet daně podle zákona č. 588/1992 Sb., o DPH v platném znění.

Subjekty, pro něž je  DPH uznatelný výdaj, budou náklady na odpovídající  položky rozpočtu uvádět  včetně DPH.

14.3. 	Následující náklady se nepovažují za způsobilé:

- výdaje na nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisu neboli kapitálové výdaje ( např. budovy, pozemky, též výdaje na počítačové sítě, servery);

- finanční leasing;

- výdaje na zaměstnance, kteří se na projektu nepodílejí přímo;

- výdaje vzniklé před  oficiálním dnem zahájení a po dni ukončení projektu;

- úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem;

- vedení běžného účtu, bankovní poplatky (pokud nevyplývají ze smlouvy)

- DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad;

- jiné daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická apod.)

- správní  poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.);

- výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti;

- výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu;

- odstupné;

- platby příspěvků do soukromých penzijních fondů;

- mateřská;

- výdaje na zaměstnance, které svým charakterem mají zejména stabilizační funkci (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.)

- nedobytné pohledávky;

- spekulativní nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma;

- pasivní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje;

- výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s  vyplňováním žádostí či žádostí o platby);

- smlouvy o splátkovém prodeji;

- subdodavatelské smlouvy, které

- nepřináší navýšení přidané hodnoty,

- jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, v nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena konečným příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby,

- jsou více než dvojúrovňové;

- rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy;

- kurzové ztráty;

- další výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy);

- výdaje na práce prováděné jakožto povinné ze zákona;

- výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona;

- výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele

- výdaje spojené s běžným provozním financováním organizace,;

- jakýkoli náklad, který  zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze  strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady;

- činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají.

14.5 Vlastní příjmy získané z prodeje, pronájmu, služeb, zápisného nebo jiné ekvivalentní příjmy za období realizace spolufinancované činnosti s výjimkou příspěvků soukromého sektoru na spolufinancování činností,(v případě programů podpory) příjemce grantu odečte  ze způsobilých nákladů nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o poskytnutí pomoci. Vlastní příjmy se  odvozují  ze způsobilých výdajů na činnosti vzniklých v celé jejich výši nebo poměrně podle toho, zda  výdaje vznikly v rámci spolufinancované činnosti celkově nebo částečně.

## Článek 15 – Platby a úroky z prodlení

  - Platební postup je stanoven v článku 4 Zvláštních podmínek a odpovídá jedné ze dvou níže uvedených variant:

Varianta I: Projekty realizované v režimu předfinancování (zálohování projektu)

Poskytovatel grantu uhradí příjemci grantu grantové prostředky následujícím způsobem:

- 1. záloha ve výši 25 - 30% z celkových způsobilých nákladů projektu v souladu s článkem 4 Zvláštních podmínek do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami,

- další zálohy ve výši uvedené v článku 4 Zvláštních podmínek do 45 dní od data, kdy poskytovatel grantu schválí průběžnou zprávu v souladu s článkem 15.2. Součástí průběžné zprávy je žádost o platbu podle vzoru v příloze V,

- zůstatek do 45 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem grantu v souladu s článkem 15.2. Součástí závěrečné zprávy je:

  - žádost o platbu zůstatku podle vzoru v příloze V,

  - zpráva auditora v souladu s článkem 15.6.

Další zálohy mohou být poskytnuty pouze tehdy, pokud skutečně vynaložená část nákladů hrazených poskytovatelem grantu (podle procenta stanoveného v článku 3.2 Zvláštních podmínek) představuje minimálně 70% předcházející platby (a 100% všech plateb předcházejících poslední platbě), jak je doloženo v příslušné průběžné zprávě. Celková částka zálohy na základě smlouvy nesmí překročit 90% částky uvedené v článku 3.2 Zvláštních podmínek.

Varianta II :  Projekty realizované ve standardním režimu (zpětné proplácení uskutečněných výdajů projektu):

Poskytovatel grantu uhradí příjemci grantu grantové prostředky následujícím způsobem:

- úhradu provedených prací proplacení výdajů projektu do 45 dní od data, kdy poskytovatel grantu schválí průběžnou zprávu v souladu s článkem 15.2. Součástí průběžné zprávy je žádost o platbu podle vzoru v příloze V,

- zůstatek do 45 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem grantu v souladu s článkem 15.2. Součástí závěrečné zprávy je:

  - žádost o platbu zůstatku podle vzoru v příloze V,

  - zpráva auditora v souladu s článkem 15.6.

Průběžné zprávy a závěrečnou zprávu příjemce grantu předkládá v souladu s článkem 2.4.

  - Jakákoli zpráva je považována za schválenou, pokud na ni poskytovatel grantu nereaguje písemně do 45 dnů od jejího obdržení společně s požadovanými dokumenty.

Poskytovatel grantu může pozastavit lhůtu pro schválení zprávy, přičemž musí informovat příjemce grantu, že zprávu nelze schválit a že považuje za nezbytné provést další ověření. V takových případech může poskytovatel grantu požadovat objasnění, změnu nebo dodatečné informace, které musí být předloženy do 30 dnů od data žádosti. Lhůta opět počíná dnem, kdy poskytovatel grantu obdrží požadované informace.

Zprávy musí být předloženy v souladu s článkem 2.

  - 45denní lhůta pro úhradu podle článku 15.1 končí datem, ke kterému je částka připsána na vrub účtu poskytovatele grantu. Aniž by byla dotčena ustanovení článku 12.5, může poskytovatel grantu pozastavit tuto lhůtu, přičemž musí informovat příjemce grantu, že žádost o platbu je nepřípustná buď proto, že uvedená částka není oprávněná, nebo proto, že nebyly dodány správné podklady, nebo protože se domnívá, že je nezbytné provést další ověření včetně kontroly v místě realizace, aby měl jistotu, že výdaje jsou způsobilé. Lhůta pro úhradu opět počíná dnem, ke kterému je evidována žádost o platbu se všemi náležitostmi.

  - Jakmile skončí lhůta uvedená výše, může příjemce grantu – pokud se nejedná o ministerstvo– uplatnit do dvou měsíců od obdržení opožděné platby svůj nárok na úrok z prodlení:

  - ve výši reeskontní sazby stanovené centrální bankou státu poskytovatele grantu k prvnímu dni měsíce, ve kterém vypršela lhůta splatnosti; plus tři a půl procentního bodu;

v prvním dni měsíce, ve kterém vypršela lhůta splatnosti, plus tři a půl procentního bodu. Úrok z prodlení bude splatný za období, které uplynulo mezi dnem následujícím po datu splatnosti a dnem, kdy byla částka  připsána na vrub účtu poskytovatele grantu (včetně). Pro účely článku 17.3 není tento úrok považován za příjem. Jakékoli částečné platby jsou v prvé řadě určeny na úhradu takto vzniklého úroku z prodlení.

  - Veškeré odkazy na dny v tomto článku 15 se týkají kalendářních dnů.

15.6.  Externí audit účetnictví pro daný projekt musí být proveden schváleným auditorem, který je členem mezinárodně  uznávané auditorské skupiny, která provádí zákonem nařízené audity, varianta I: a připojen ke všem žádostem o proplacení zůstatku v případě, že grant přesahuje objem 3 100 000 CZK.

varianta II: Audit musí být zajištěn pro všechny projekty bez ohledu na velikost grantu. Auditorská zpráva se stává přílohou závěrečné zprávy projektu.

V osvědčení o provedení auditu, které se shoduje se vzorem připojeným v příloze VI ke smlouvě, potvrdí auditor, že předložené účty (příjmy a výdaje) jsou přesné, spolehlivé a doložené příslušnými podpůrnými dokumenty a prokazují způsobilost výdajů vzniklých ve shodě se smlouvou.

Pokud je příjemcem grantu ministerstvo, nemusí poskytovatel grantu v takovém případě trvat na požadavku auditu.

15.7   Platby, které mají být realizovány poskytovatelem grantu, musí být poukázány  na bankovní účet nebo podúčet specificky určený pro projekt (uvedený ve formuláři pro finanční identifikaci v příloze Va), který obsahuje výpis plateb hrazených poskytovatelem grantu.

Poskytovatel grantu je povinen provést platby v CZK.

  - Jakýkoli úrok nebo ekvivalentní příjem vzniklý v důsledku poskytnutí zálohy příjemci grantu poskytovatelem grantu musí být uveden v průběžných zprávách a závěrečné zprávě a musí být na požádání vrácen poskytovateli grantu v souladu s článkem 18. Tyto příjmy nejsou brány v úvahu při kalkulaci celkové výše zálohy v souladu se smlouvou.

## Článek 16 – Kontroly účtů a technických a finančních aspektů

  - Příjemce grantu je povinen vést odděleně v rámci svého vlastního účetnictví nebo zcela samostatně přesné a pravidelné záznamy a účty týkající se realizace projektu v systému podvojného účetnictví. Tento oddělený systém musí být provozován  v souladu s postupy běžnými v odborné praxi. Pro každý projekt musí být vedeny samostatné účty obsahující podrobné informace o všech příjmech a výdajích. Musí poskytovat přesné údaje o připsaném úroku z prostředků uhrazených poskytovatelem grantu.

  - Příjemce grantu umožní Evropské komisi, Evropskému úřadu pro boj s hospodářskou kriminalitou a Evropskému účetnímu dvoru, aby mohl kontrolou dokumentů nebo prostřednictvím kontroly v místě projektu ověřit realizaci projektu a provést úplný audit, pokud to bude nezbytné, na základě podpůrných dokumentů k účtům, účetních dokladů a jakýchkoli dalších dokumentů vztahujících se k financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit v průběhu 7 let od úhrady zůstatku.

Kromě toho umožní příjemce grantu Evropskému úřadu pro boj s hospodářskou kriminalitou provést kontroly a ověřit projekt v místě jeho realizace v souladu s postupy stanovenými v legislativě Evropských společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a dalším nesrovnalostem.

V tomto ohledu se příjemce grantu zavazuje, že umožní pracovníkům nebo zástupcům Evropské komise, Evropského úřadu pro boj s hospodářskou kriminalitou a Evropského účetního dvora přístup do míst a lokalit, kde je realizován projekt, včetně přístupu k informačním systémům a ke všem dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu, a že přijme veškerá opatření vedoucí k usnadnění jejich práce. Zástupcům Evropské komise, Evropského úřadu pro boj s hospodářskou kriminalitou a Evropského účetního dvora bude umožněn přístup na základě dodržení principu zachování důvěrnosti vůči třetím stranám, aniž by byly dotčeny jejich povinnosti vyplývající z veřejného práva, kterým se řídí. Dokumenty musí být snadno přístupné, musí být archivovány tak, aby umožňovaly jejich kontrolu a příjemce grantu musí informovat poskytovatele grantu o jejich přesném umístění.

  - Dokumenty uvedené v článku 16.2 obsahují:

A. Stavební práce, dodávky a služby:

- nabídky od dodavatelů;

- smlouvy a objednávky;

- faktury a doklady o zaplacení nebo uhrazené faktury; pokud byly zásoby/materiál  na skladě příjemce grantu, pak musí odrážet cenu zaplacenou v době jejich pořízení. Musí být přiložena kopie faktury za nákup;

- pro úhradu pohonných hmot povede příjemce grantu souhrnný přehled ujetých vzdáleností, údajů o průměrné spotřebě jednotlivých používaných vozidel, nákladů na pohonné hmoty a  údržbu.

- Náklady na personál:

- výkaz výdajů na místní pracovníky najaté na smlouvy na dobu určitou s podrobnými údaji o vyplacené odměně s řádným doložením ze strany místní odpovědné osoby a s uvedením výše hrubé mzdy, sociálního pojištění, zdravotního pojištění a čisté mzdy;

- výkaz výdajů na zahraniční pracovníky na měsíc skutečné práce; výdaje budou posouzeny na základě jednotkových cen za ověřitelnou odpracovanou dobu a budou specifikovat hrubou mzdu, sociální pojištění, zdravotní pojištění a čistou mzdu.

  - Smluvní strana zaručuje, že práva Evropské komise, Evropského úřadu pro boj s hospodářskou kriminalitou a Evropského účetního dvora na provedení auditů, kontrol a ověření budou platit stejně a za stejných podmínek a podle stejných pravidel, jaká jsou uvedena v tomto článku 16, i pro partnery a dodavatele příjemce grantu.

## Článek 17 – Zůstatek vyplacený poskytovatelem grantu

  - Celková částka, kterou poskytovatel grantu příjemci grantu vyplatí, nesmí překročit maximální výši grantu uvedenou v článku 3.2 Zvláštních podmínek ani tehdy, pokud celková výše skutečných způsobilých nákladů překračuje odhadované celkové způsobilé náklady projektu uvedené v příloze III.

  - Pokud způsobilé náklady na konci projektu budou menší než odhadované celkové způsobilé náklady uvedené v článku 3.1 Zvláštních podmínek, bude příspěvek poskytovatele grantu omezen na částku určenou na základě procenta stanoveného v článku 3.2 Zvláštních podmínek ze skutečných způsobilých nákladů schválených poskytovatelem grantu.

17.3.  Příjemce grantu souhlasí s tím, že grant v žádném případě nelze využít k vytvoření vlastního zisku a že jeho výše je omezena na částku požadovanou k zajištění rovnováhy mezi příjmy a výdaji na projekt. Zisk je definován jako kladný rozdíl mezi obdrženými příjmy a vyplacenými výdaji na projekt v okamžiku, kdy je předložena žádost o platbu zůstatku.

17.4.  Kromě toho, a aniž by bylo dotčeno právo na vypovězení smlouvy v souladu s článkem 12.2, může poskytovatel grantu na základě řádně zdůvodněného rozhodnutí, pokud projekt není realizován vůbec nebo je realizován špatně, částečně nebo pozdě, snížit grant původně přidělený v souladu se skutečnou realizací projektu na základě podmínek stanovených v této smlouvě.

## Článek 18 – Vracení grantu

  - Příjemce grantu se zavazuje vrátit veškeré v jeho prospěch uhrazené prostředky převyšující konečnou částku splatnou poskytovatelem grantu, a to do 45 kalendářních  dnů od obdržení žádosti o jejich vrácení.

  - Pokud příjemce grantu nevrátí uvedené prostředky v termínu stanoveném poskytovatelem grantu, může poskytovatel grantu (pokud příjemce grantu není ministerstvo) navýšit splatné částky o úrok ve výši reeskontní sazby stanovené centrální bankou k prvnímu dni měsíce, ve kterém vypršela lhůta splatnosti; plus tři a půl procentního bodu. Úrok z prodlení bude splatný za období, které uplynulo mezi dnem následujícím po datu splatnosti a dnem, kdy byla částka připsána na vrub účtu poskytovatele grantu (včetně). Jakékoli částečné platby jsou v prvé řadě určeny na úhradu takto vzniklého úroku z prodlení.

  - Finanční prostředky, které má příjemce grantu vrátit poskytovateli grantu, mohou být vypořádány proti platbám jakéhokoli druhu, které poskytovatel grantu dluží příjemci grantu. Tímto není dotčeno právo smluvních stran dohodnout se na úhradě ve splátkách.

  - Bankovní poplatky související s navrácením prostředků dlužných poskytovateli grantu ponese výhradně příjemce grantu.

## Příloha III

## Rozpočet projektu

< Tak, jak je předložen žadatelem, jako součást žádosti o poskytnutí grantu >

## PŘÍLOHA  IV

## Zadávání zakázek Příjemcem grantu ES

## v rámci pomoci nečlenským zemím

- VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

V případě, že implementace projektu vyžaduje zadání zakázky, Příjemce je povinen uzavřít smlouvu s účastníkem výběrového řízení, který nabídne ekonomicky nejvýhodnější nabídku (nabídka s nejlepším poměrem ceny a kvality). Přidělení zakázky musí být transparentní, v souladu s principy  rovné soutěže a vyloučením konfliktu zájmů  a to pro všechny potenciální účastníky.

Za tímto účelem, Příjemce musí vyhovět všem pravidlům specifikovaným níže v odstavcích 2 a 7, případně v odstavci 8.

V případě, že Příjemce využívá služeb centrálního nákupního oddělení, také toto oddělení se musí řídit stejnými pravidly jako příjemce.

V případě nedodržení výše uvedených pravidel, náklady vynaložené na příslušné činnosti nebudou uznány jako uznatelné pro financování z Evropských společenství (dále jen „ES“).

Evropská komise (dále jen „Komise“) bude provádět ex post kontroly ve smyslu dodržování uvedených pravidel Příjemcem.

- KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV

  - Pravidlo národnosti

Účast ve výběrovém řízení realizovaném Příjemcem je za stejných podmínek otevřená všem fyzickým i právnickým osobám členských států EU a států a území výslovně uvedených a/nebo uznaných Finančním nařízením, základní legislativou nebo jinými dokumenty upravujícími program pomoci nebo financování grantu (dále jen „Předpis“). )

Uvedené pravidlo národnosti se vztahuje rovněž na experty navržené poskytovateli služeb, kteří se účastní výběrových řízení na dodávky služeb, jež jsou financovány z grantu. Uchazeči musí ve své nabídce prokázat svoji národnost, a to předložením dokladu, který pro prokázání národnosti vyžaduje legislativa státu, jehož jsou příslušníkem.

  - Pravidlo původu služeb, zboží a prací

V případě, že Předpis uplatňovaný pro program, v jehož rámci je grant poskytnut obsahuje pravidlo o původu služeb, zboží a prací musí uchazeč původ zboží prokázat. Dodavatelé musí předložit certifikát o původu zboží Příjemci nejpozději s předložením první faktury. Certifikát o původu zboží musí být vystaven oprávněnými institucemi země původu zboží nebo dodavatele a musí být v souladu s mezinárodními dohodami, jichž je země signatářem nebo s příslušnou legislativou ES, je-li země členem EU.

2.3. Výjimky z pravidel národnosti a původu zboží

Výběrová řízení na dodávku zboží a služeb musí být otevřená občanům dalších států, pokud se na ně vztahují dohody o rozšíření trhu, a to za podmínek v příslušné dohodě specifikovaných.

Výjimečně, v řádně odůvodněných případech, může Komise umožnit občanům států, které nejsou uvedeny v odstavci 2.1 účastnit se výběrových řízení (na dodávky zboží majících původ v takových zemích), a to za podmínek specifikovaných v Předpise.

  - Důvody pro vyloučení z účasti ve výběrovém řízení

Účastníci nebo uchazeči budou vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení, jestliže:

- jsou v konkurzu nebo likvidaci, byla na ně uvalena nucená správa, uzavřeli dohodu o vyrovnání s věřiteli, pozastavili svoji podnikatelskou činnost anebo se nacházejí v jakékoliv obdobné situaci vyplývající z příslušných platných právních norem;

- byli pravomocně odsouzeni za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (tzn., že proti rozsudku se již nelze odvolat);

- dopustili se jednání, které závažným způsobem odporuje profesionální etice a které může  Příjemce prokázat;

- nesplnili závazky související s úhradou příspěvků sociálního zabezpečení nebo daňovými odvody vyplývajícími z legislativy země, podle níž byli založeni nebo země Příjemce nebo země, kde bude plněna smlouva;

- byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci nebo za jakoukoliv jinou nelegální činnost, která je v rozporu s finančními zájmy ES;

- bylo prohlášeno, že v souvislosti s jiným výběrovým řízením nebo udělením grantu financovaného z rozpočtu ES došlo k vážnému porušení smlouvy z důvodu nedodržení smluvních podmínek.

Účastníci nebo uchazeči musí prokázat, že nespadají ani do jedné z výše uvedených kategorií.

  - Vyloučení z procesu uzavírání smlouvy

Smlouva nemůže být uzavřena s účastníky nebo uchazeči, kteří v průběhu výběrového řízení:

- jsou ve střetu zájmů;

- nedodali nebo zkreslili informace požadované Příjemcem jako podmínku účasti ve výběrovém řízení.

- PRAVIDLA SPOLEČNÁ PRO VŠECHNA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Dokumentace k výběrovému řízení musí být vypracována v souladu s nejlepšími mezinárodními zvyklostmi. V případě, že Příjemci nemají svojí vlastní dokumentaci, mohou použít vzory (především zadávací dokumentaci) publikované na webových stránkách Komise vztahujících se externím projektům.

Lhůty pro doručení nabídek a žádostí k účasti musí být dostatečně dlouhé, aby poskytly všem zainteresovaným stranám přiměřenou dobu pro přípravu a předložení svých nabídek.

Všechny žádosti o účast a nabídky, které byly uznány jako vyhovující požadavkům, musí být hodnoceny a bodovány hodnotící komisí, a to na základě předem oznámených hodnotících a výběrových kritérií. Hodnotící komise musí mít lichý počet členů (nejméně tři), kteří musí mít dostatečné technické i administrativní schopnosti k tomu, aby mohli poskytnout kvalifikovaný názor na nabídky.

- PRAVIDLA PRO SMLOUVY NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Smlouvy s finančním objemem € 200.000 a více

Smlouvy na poskytování služeb o finančním objemu € 200.000 a více musí být uzavírány na základě mezinárodního omezeného výběrového řízení, následujícího po zveřejnění výzvy o zadání zakázky.

Výzva o zadání zakázky musí být publikována ve všech vhodných sdělovacích prostředcích, zejména pak na webových stránkách Příjemce, v mezinárodním tisku a lokálním tisku země, kde je projekt realizován, nebo v dalších specializovaných periodikách. Výzva musí obsahovat údaj o počtu účastníků, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Takový počet účastníků musí být v rozmezí čtyři až osm a musí zaručit skutečnou soutěž.

Všichni potenciální poskytovatelé služeb, kteří splní podmínky specifikované v odstavci 2, mohou podat žádost o účast, ale nabídku budou moci podat pouze ti účastníci, kteří splní všechna zveřejněná hodnotící kritéria a budou Příjemcem písemně vyzváni k podání nabídky.

  - Smlouvy s finančním objem méně než € 200.000

Smlouvy na poskytování služeb o finančním objemu méně než € 200.000 musí být uzavírány na základě zjednodušeného výběrového řízení bez nutnosti publikace ve sdělovacích prostředcích. Příjemce musí vzít hodnotit nabídky alespoň tří poskytovatelů služeb vybraných na základě svého vlastního uvážení a o podmínkách smlouvy jednat alespoň s jedním z nich.

Na služby v hodnotě € 5.000 a méně může Příjemce zadat objednávku na základě jediné nabídky.

- PRAVIDLA PRO SMLOUVY NA DODÁVKU ZBOŽÍ

  - Smlouvy s finančním objemem € 150.000 a více

Smlouvy na dodávku zboží s finančním objemem € 150.000 a více musí být uzavírány na základě mezinárodního otevřeného výběrového řízení následujícího po zveřejnění výzvy o zadání zakázky.

Výzva o zadání zakázky musí být publikována ve všech vhodných sdělovacích prostředcích, zejména pak na webových stránkách Příjemce, v mezinárodním tisku a lokálním tisku země, kde je projekt realizován, nebo v dalších specializovaných periodikách.

Jakýkoliv potenciální dodavatel, který splní podmínky specifikované v odstavci 2, může podat nabídku.

  - Smlouvy s finančním objemem mezi € 30.000 a € 150.000

Smlouvy na dodávku zboží s finančním objemem mezi € 30.000 a € 150.000 jsou uzavírány na základě místního otevřeného výběrového řízení. Výzva o zadání zakázky musí být zveřejněna ve všech vhodných sdělovacích prostředcích, ale pouze v zemi, kde je projekt realizován.

Místní otevřené výběrové řízení musí zajistit stejné příležitosti všem oprávněným dodavatelům  (nediskriminace vůči místním firmám).

  - Smlouvy s finančním objemem méně než € 30.000

Smlouvy na dodávku zboží s finančním objemem méně než € 30.000 musí být uzavírány na základě zjednodušeného výběrového řízení bez nutnosti publikace ve sdělovacích prostředcích. Příjemce musí vzít v úvahu nabídky alespoň tří dodavatelů vybraných na základě svého vlastního uvážení a o podmínkách smlouvy jednat alespoň s jedním z nich.

Na dodávky zboží o hodnotě € 5.000 a méně může Příjemce zadat objednávku na základě jediné nabídky.

- PRAVIDLA PRO SMLOUVY O provedení práce

  - Smlouvy s finančním objemem € 5.000.000 a více

Smlouvy o provedení práce s finančním objemem € 5.000.000 a více musí být uzavírány na základě mezinárodního otevřeného výběrového řízení následujícího po zveřejnění výzvy o zadání zakázky.

Výzva o zadání zakázky musí být publikována ve všech vhodných sdělovacích prostředcích, zejména pak na webových stránkách Příjemce, v mezinárodním tisku a lokálním tisku země, kde je projekt realizován, nebo v dalších specializovaných periodikách.

Jakýkoliv potenciální dodavatel, který splní podmínky specifikované v odstavci 2, může podat nabídku.

  - Smlouvy s finančním objemem mezi € 300.000 a € 5.000.000

Smlouvy o provedení práce s finančním objemem mezi € 300.000 a €5.000.000 jsou uzavírány na základě místního otevřeného výběrového řízení. Výzva o zadání zakázky musí být zveřejněna ve všech vhodných sdělovacích prostředcích, ale pouze v zemi, kde je projekt realizován.

Místní otevřené výběrové řízení musí zajistit stejné příležitosti všem oprávněným dodavatelům (nediskriminace vůči místním firmám).

  - Smlouvy s finančním objemem méně než € 300.000

Smlouvy o provedení práce s finančním objemem méně než € 300.000 musí být uzavírány na základě zjednodušeného výběrového řízení bez nutnosti publikace ve sdělovacích prostředcích. Příjemce musí vzít v úvahu nabídky alespoň tří dodavatelů vybraných na základě svého vlastního uvážení a o podmínkách smlouvy jednat alespoň s jedním z nich.

Na dodávky prací o hodnotě € 5.000 a méně může Příjemce zadat objednávku na základě jediné nabídky.

- UPLATNĚNÍ ZJEDNODUŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Příjemce může uplatnit zjednodušené výběrové řízení na základě jediné nabídky v následujících případech:

- Tam, kde, vzhledem k mimořádné naléhavosti, nemohou být dodrženy postupy uvedené v odstavcích 3 až 6, a to z důvodů událostí, které nemohly být Příjemcem předvídány a ani jím nejsou způsobeny. Okolnosti, které vyvolaly mimořádnou naléhavost nelze v žádném případě přičíst Příjemci.

Projekty, které jsou realizovány v situacích označených Komisí za krizové, jsou pokládány za splňující podmínku mimořádné naléhavosti. Komise bude Příjemce o existenci krizové situace informovat a obdobně také o jejím ukončení.

- Tam, kde jsou služby poskytovány subjekty veřejného sektoru nebo neziskovými organizacemi nebo sdruženími a tyto služby mají institucionální charakter nebo jsou určeny k poskytování pomoci osobám v sociální oblasti.

- Tam, kde dochází k rozšíření činností již vykonávaných, které nejsou obsaženy v hlavní smlouvě, ale které jsou z důvodů nepředvídaných okolností k plnění smlouvy nutné, nebo které jsou opakováním podobných služeb poskytovaných smluvním poskytovatelem na základě uzavřené smlouvy.

- Tam, kde dodatečné dodávky od smluvního dodavatele/poskytovatele částečně nahrazují běžné dodávky nebo instalace nebo je rozšiřují v případech, kdy by změna současného smluvního dodavatele/poskytovatele znamenala pro Příjemce nutnost pořídit vybavení s odlišnými technickými vlastnostmi způsobujícími neslučitelnost nebo nepřiměřené technické problémy při provozu a údržbě.

- Tam, kde jsou z důvodů nepředvídatelných okolností pro realizaci prací nutné dodatečné práce, které ovšem nejsou zahrnuty v uzavřené smlouvě.

- Tam, kde proběhlo neúspěšné výběrové řízení, tj. nedošla žádná kvalitativně a finančně vhodná nabídka. V takových případech, po zrušení výběrového řízení, Příjemce může jednat s jedním nebo více uchazeči, kteří se účastnili výběrového řízení (vybraných na základě svého vlastního uvážení), a to za předpokladu, že původní požadavky zadávací dokumentace nejsou zásadně změněny.

- Tam, kde smlouva následuje po soutěži, musí být na základě platných pravidel uzavřena s výhercem nebo s jedním z výherců. V posledně zmíněném případě musí být všichni výherci pozváni k účasti na jednáních.

- Tam, kde z technických důvodů nebo důvodů souvisejících s ochranou práv exkluzivity, může být smlouva uzavřena pouze s konkrétním poskytovatelem služeb.

- Tam, kde to charakter nebo zvláštní charakteristika dodávek zaručuje, tj. je-li splnění smlouvy vyhrazeno výlučně pro držitele patentů nebo licencí k patentům.

- ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

  - Spolufinancování

V případech, kdy:

- je projekt spolufinancován několika přispěvateli a

- některý z přispěvatelů, jehož příspěvek v rámci celkových nákladů projektu je větší než příspěvek Komise, stanoví pro Příjemce pravidla pro provádění výběrových řízení odlišná od pravidel uvedených v odstavcích 3 až 6,

pak Příjemce může aplikovat pravidla stanovená takovým přispěvatelem. V každém případě ovšem musí být dodrženy všeobecné principy a pravidla vztahující se k národnosti a původu specifikovaná v odstavcích 1 a 2.

  - Veřejná správa členských států

Příjemce je povinen aplikovat příslušná ustanovení tohoto textu, zejména odstavce 3 až 6 i v případě, že je poskytovatelem grantu a/nebo smluvní stranou ve smyslu Směrnic ES upravujících postupy pro výběrová řízení.

V každém případě musí být dodrženy všeobecné principy a pravidla vztahující se k národnosti a původu specifikovaná v odstavcích 1 a 2.

## PŘÍLOHA V

## Žádost o platbu v rámci grantové smlouvy ES pomoci nečlenským zemím

Datum žádosti o platbu [………]

K rukám

[Poskytovatel grantu]

Číslo grantové smlouvy:

Název grantové smlouvy:

Jméno a adresa příjemce:

Číslo žádosti o platbu:

Období, které žádost o platbu pokrývá:

Vážená paní/vážený pane,

žádám tímto o zálohovou platbu/ průběžnou platbu/ proplacení výdajů projektu/ závěrečnou platbu uvedenou ve výše zmíněné smlouvě.

Částka požadována ( jak je předepsáno v článku 4.2 Zvláštních podmínek Smlouvy  je):

V příloze naleznete podpůrné dokumenty:

- podepsanou smlouvu (pro zálohovou platbu)

- finanční záruku jestliže záloha je rovna  1 milion EUR nebo vyšší

- technickou a finanční průběžnou zprávu (pro průběžnou platbu)

- závěrečnou zprávu  včetně zprávy auditora (pro závěrečnou platbu)

Platbu pošlete na následující bankovní účet: …………

S pozdravem

[podpis]

## PŘÍLOHA Va

## FINANČNÍ IDENTIFIKACE

|  | MAJITEL ÚČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JMÉNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  | S |  |  |  | Č |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZEMĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONT. OSOBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - MAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BANKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMÉNO BANKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO ÚČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZNÁMKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZÍTKO BANKY + PODPIS ZÁSTUPCE BANKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATUM + PODPIS DRŽITELE ÚČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (Obojí povinné) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( (Povinné) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PŘÍLOHA VI

## Auditorské osvědčení grantové smlouvy ES pomoci

## nečlenským zemím

Vyplnit na hlavičkovém papíře auditora

[Datum auditorského osvědčení]

[adresa poskytovatele grantu]

Číslo grantové smlouvy: …

Název grantové smlouvy: …

Jméno a adresa příjemce grantu: …

Období zahrnuté do auditorského osvědčení: …

Vážená paní / Vážený pane,

byli jsme jmenováni příjemcem grantu provést audit výše uvedené grantové smlouvy z důvodu ověření správnosti účetnictví projektu v souladu s článkem 15.6 smlouvy. Tímto stvrzujeme, že náležíme k mezinárodně uznávanému kontrolnímu orgánu, který se zabývá zákonným auditem. Vedli jsme náš audit v souladu s mezinárodními pravidly auditu a ustanoveními smlouvy.

Tímto potvrzujeme, že účetnictví projektu (příjmy a výdaje) je vedeno přesně, spolehlivě a je podloženo příslušnými podpůrnými dokumenty a že celkové způsobilé náklady ve výši … (uvedené v příloze osvědčení) vznikly v souladu s ustanoveními smlouvy.

< K auditorskému osvědčení přiložte přehled založený na rozpočtu projektu, který stanoví pro každou položku původní výši rozpočtu, jakékoli částky ověřené předchozími osvědčeními, částky ověřené tímto osvědčením a celková částka ověřená v den provedení osvědčení. >

[Jméno a podpis]

###### Obsah

A. Příručka pro žadatele

1.	Úvod	A-3

2.	Strukturální fondy Evropské unie	A-4

3.	Navrhování projektů	A-15

4.	kritéria oprávněnosti	A-19

5.	Jak postupovat při vyplňování žádosti	A-29

6.	Rozpočet projektu	A-32

7.	Veřejná podpora	A-41

8.	Hodnocení a výběr žádostí	A-44

B. Příručka pro příjemce

1.	Smlouva o financování projektu – podpis smlouvy, zřízení účtu, žádost o platbu	B-55

2.	Rozpočet a finanční řízení	B-61

3.	Vracení grantu nebo jeho části	B-65

4.	Vztahy s partnery	B-66

5.	Technické a finanční zprávy	B-67

6.	Isprofin	B-69

7.	Účetnictví a doklady – příjemce grantu a partnerů	B-70

8.	Audit	B-74

9.	Publicita	B-75

10.	Monitorování a kontrola	B-77

11.	Veřejná podpora	B-79

C. Manuál horizontálních témat

1.	Kapitola I. - Co jsou to horizontální témata	C-81

2.	Kapitola II. - Horizontální témata v projektové žádosti	C-90

3.	Kapitola III. – Hodnocení popisu horizontálních témat v projektové žádosti	C-91

4.	Kapitola IV. - Formulace horizontálních témat pro jednotlivé priority OP RLZ	C-97

D. Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ spolu s návodem k vyplnění

E. Vzor smlouvy o spolufinancování

F. Společné přílohy

PŘÍloha I.:	vymezení pojmů

příloha II.: 	Přehled kontaktů

Příloha III.. - 	Průběžná zpráva

Příloha IV. - 	Závěrečná zpráva

Příloha V. -	ISPROFIN

Příloha VI. – 	Výkaz odpracovaných hodin

…………- texty k diskuzi, či vyjasnění

# Společné přílohy

Přílohy:

Příloha I. 	VYMEZENÍ POJMŮ

Příloha II.	Přehled kontaktů OP RLZ

Příloha III. 	PRŮBĚŽNÁ (Výroční) MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příloha IV.	Závěrečná zpráva

Příloha I..

VYMEZENÍ POJMŮ

Adicionalita

Je jedním ze základních principů fungování Strukturálních fondů. Zaručuje, aby prostředky strukturálních fondů nebyly využívány pro financování veřejných a podobných výdajů, které by jinak byly financovány členskou zemí.

Audit

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

Aktivní politikou zaměstnanosti se podle Zákona č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti rozumí souhrn opatření směřujících k zajištění rovnováhy na trhu práce. Aktivní politika zaměstnanosti je zabezpečována z prostředků účelově určených na politiku zaměstnanosti. V rámci APZ mohou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a úřady práce přispívat na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti upravené výše uvedeným zákonem (např. rekvalifikace, podpora lidí se zdravotním postižením), zvláštními právními předpisy a na programy a opatření regionálního a celostátního charakteru, včetně mezinárodních programů zaměstnanosti.

BENEFIT (též MSSF BENEFIT)

Jde o informační systém určený především pro žadatele k vyplnění žádosti o grant ze Strukturálních fondů EU.

Bodování projektu

Je součástí hodnocení, při kterém se boduje zaměření a kvalita projektu v daném opatření.

Cíl kontroly / spíše Kontrola

- Směřuje k objektivnímu zjištění plnění závazků vyplývajících z grantové smlouvy a dodržování obecně závazných předpisů pro používání veřejných prostředků.

- Prověřuje

- účinnost, efektivnost, hospodárnost a účelovost použití veřejných prostředků

- stav v nakládání s majetkem a závazky.

- Zajišťuje, že budou přijata opatření na odstranění zjištěných nedostatků a příčin jejich vzniku.

Celoživotní učení

Podle Rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002 celoživotní učení zahrnuje učení od předškolního až po důchodový věk, včetně celého spektra formalizovaného i neformalizovaného vzdělávání. Celoživotní učení má být chápáno jako veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního. Důležitým principem pro jednotlivce jako subjekt celoživotního učení je rovnost příležitostí a kvalita učení.

Cílová skupina

Je taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo má z jeho realizovaných efektů užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí (např. nezaměstnaní, skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním nebo jiným vyloučením apod.).

De minimis

Jedná se o metodický pokyn, který vychází z Oznámení Komise o pravidle de minimis pro státní podporu (96/C 68/06) a § 4 odst 1, písmeno a) Zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon").

Hranice pro podporu spadající pod pravidlo de minimis je částka celkově nepřesahující částku v Kč odpovídající 100 000 EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory, počínaje datem, kdy je poskytnuta první podpora podle pravidla de minimis.

Hranice bude platit pro celkovou částku veškeré veřejné podpory považované za podporu podle pravidla de minimis a nezasáhne možnost příjemce získat další podporu podle jiných programů schválených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), případně podporu ad hoc, pro kterou byla udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory dle § 6 zákona.

Hranice bude platit pro podporu veškerého druhu bez ohledu na její formu nebo sledovaný cíl. Toto pravidlo platí bez ohledu na velikost příjemce. Nevztahuje se na průmyslová odvětví pokrytá Dohodou ECSC (ocelářský a uhelný průmysl), na průmysl stavby lodí, na dopravu a na podporu vývozu.

Finanční tok

Jde o přesun finanční částky od různých orgánů, které se podílejí na implementaci programu, ke konečnému příjemci finanční pomoci.

Finanční kontrola

Je souhrn činností, kterými se v souladu se zákonem ověřuje: splnění podmínek pro poskytnutí veřejných prostředků, dodržování všeobecně závazných právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, dodržování hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti při hospodaření s veřejnými prostředky, dostupnost, správnost a úplnost informací o vykonaných operacích a o hospodaření s veřejnými prostředky.

Globální grant

Část pomoci ze strukturálních fondů EU je svěřena k administraci jednomu nebo více zprostředkujícím subjektům, např. i nevládním organizacím, s cílem pomoci místním iniciativám s použitím zjednodušené implementace

Grantové schéma

Grantová schémata v sobě zahrnují větší množství malých projektů spadajících pouze pod jedno opatření……...

Hodnocení projektu pro účely výběru

Jde o fázi administrace projektů, která zahrnuje kontrolu formálních náležitostí, kontrolu přijatelnosti a obodování projektů.

Hodnotitelé

Jsou odborníci, vybraní podle profesního zaměření, kteří provádějí hodnocení projektů. Hodnotitelé jsou před samotným hodnocením projektu vyškoleni …..

Implementace programu

Je proces uvedení programu v činnost. Zahrnuje schválení a vyhlášení programu, přípravu technické dokumentace, výběrová řízení, uzavření smluv o financování, přípravu a realizaci projektů, kontrolu, autorizaci a provádění plateb, předkládání zpráv, monitorování účinnosti programu.

Jednotný programový dokument

Je dokument schvalovaný Evropskou komisí pro účely financování cílů 2 a 3 politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Kofinancování (spolufinancování)

Míra spolufinancování projektu ze Strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že v případě Cíle 1 činí maximální míra spolufinancování z prostředků EU 75% celkových nákladů (pokud má členský stát navíc nárok na podporu z Kohezního fondu, může být  tento podíl 80 - 85%); u ostatních cílů se Strukturálních fondů podílí na krytí maximálně 50 % nákladů.

Konečný příjemce

Je subjekt, který žádá Řídicí orgán o příspěvek ze Strukturálních fondů, a v případě, že je zároveň Konečným uživatelem, přijímá prostředky ze SF od Platebního orgánu prostřednictvím Platební jednotky. Může to být organizace, nebo veřejný subjekt odpovědný za provádění projektu. Konečný příjemce je definován v Nařízení 1260/1999, článku 9, jako veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zadávání a realizaci projektu. V případě pomoci poskytované orgány jmenovanými členskými státy,  jsou Konečnými příjemci ty orgány, které tuto pomoc poskytují.

Konečný uživatel

Je subjekt, který obdrží dotaci ze Strukturálních fondů a který realizuje projekt (např. v rámci grantového schématu může být konečným uživatelem malý a střední podnik, který obdrží podporu k realizaci určité akce). Nejedná-li se o grantové schéma, je tento subjekt totožný s Konečným příjemcem.

Kontrola

Je důležitou součástí řídící práce v rámci druhotného procesu a usměrňovanÍ procesů všeho druhu a činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav odpovídá stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření k dosažení souladu mezi skutečným stavem a stavem žádoucím.

Kontrola Ex-ante

Předběžná kontrola, která se provádí před zahájením realizace projektu. Zjišťuje přijatelnost projektu a má za úkol zachytit a odstranit případné chyby vzniklé před počátkem realizace.

Kontrola Ex-post

Následná kontrola prováděná po ukončení realizace projektu (i několik let), která zjišťuje, zda závazek, pro který byl projekt schválen, je plněn.

Kontrola formálních náležitostí

Spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh.

Kontrola Interim

Provádí se v průběhu realizace projektu. Jejím úkolem je zjistit odchylky od projektu, které by následně mohly mít negativní vliv na průběh a profinancování projektu.

Kontrola přijatelnosti

Kontrola souladu projektu s prioritami OP RLZ, platnou legislativou a zaměřením opatření. Je prováděna na základě kritérií přijatelnosti, která jsou jednotná pro všechna opatření. Výsledkem kontroly je rozhodnutí, zda je daný projekt vhodný pro realizaci.

Malé a střední podniky (MSP)

Jsou definovány v příloze I. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o podpoře malého a středního podnikání. V ČR byla definice převzata do zákona 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání:

- mají méně než 250 zaměstnanců a

- aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují 980 mil. Kč

nebo

- čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují 1 450 mil. Kč (pokud  podnik neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se výše uvedené údaje ke konečným příjmům a k úhrnu majetku)

- splňují kritérium nezávislosti (žádná osoba nebo více osob společně, které nesplňují předchozí požadavky, nemají více než 25% podíl na základním kapitálu ani na hlasovacích právech podniku).

Od 1.1.2005 dojde ke změně definice MSP v rámci Nařízení č. 70/2001 a stávající Příloha I bude nahrazena Doporučením Komise č. 361/2003 z 6.5. 2003.

Monitoring

Je sledování výsledků projektu zprostředkujícími subjekty, dalšími subjekty implementační struktury OP RLZ a Řídícím orgánem v jeho průběhu a po dobu až pěti let od ukončení projektu.

Monitorovací systém Strukturálních fondů

Je informační systém Řídících orgánů umožňující monitorování implementace programů financovaných prostřednictvím Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a nástrojů předvstupní pomoci Phare, ISPA a SAPARD.

Monitorovací systém OP RLZ má oporu v monitorovacím systému Strukturálních fondů v ČR (MSSF). MSSF umožní sledovat administraci a realizaci projektů v rámci OP RLZ v navazujícím systému (administrativní systém MONIT) a je propojen s informačním systémem platebního orgánu (manažerský a účetní systém Viola). Tím je zajištěno i průběžné sledování finančních toků.

Monitorovací výbor

Monitorovacím výborem OP nebo JPD je orgán zřízený příslušným Řídícím orgánem a po konzultaci s partnery. Monitorovací výbor je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených v OP nebo v JPD.

MSSF - MONIT

Je informační systém, který slouží k administraci žádostí pro Strukturální fondy. Je využíván jednotlivými implementačními  jednotkami.

Národní rozvojový plán (NRP)

Zdůvodňuje potřeby České republiky  čerpat pomoc ze zdrojů EU a definuje cíle, jichž má být dosaženo. Vypracování Národního rozvojového plánu je základní podmínkou pro získání pomoci z EU. Je také významnou zkouškou připravenosti ČR na realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Národní rozvojový plán je zpracován na základě usnesení vlády ČR č. 40/99, o zabezpečení přípravy pro využívání Strukturálních fondů a Kohezního fondu EU.

Nesrovnalost

Je každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky Strukturálních fondů a Kohezního fondu poskytnuty České republice a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky dále poskytnuty konečným příjemcům a uživatelům

Nestátní neziskové organizace (NNO)

- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí

- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997

Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zahrnut zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

NUTS ( La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)

Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU, který určuje jednotné struktury územních jednotek.

Klasifikace NUTS obsahuje 6 úrovní - vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.

Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti (nazývané také regiony soudržnosti) na úrovni NUTS II.

Regiony soudržnosti jsou v ČR tvořeny územím 1 - 3 krajů. ČR je statistickou jednotkou na úrovni NUTS 0 (a současně NUTS I). Okresy jsou satistickými jednostkami NUTS IV s jednotlivé obce NUTS V.

Opatření

Tematicky vymezený rámec, jehož prostřednictvím je realizována určitá priorita OP nebo JPD, a který umožňuje spolufinancování projektů. Pro jednotlivá opatření se poskytuje příspěvek Společenství a stanoví se pro ně soubor konkrétních cílů.

Operační program (OP)

Prioritní osy NRP jsou realizovány prostřednictvím OP, které přispívají k dosažení jednotlivých specifických cílů. Operačních programů je v České republice celkem 5, přičemž 4 z nich jsou sektorové a jeden - SROP (Společný regionální operační program) je zaměřen regionálně.

Participace

Partnerství

Vztah mezi dvěma nebo více subjekty založený na společné zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu. Náklady, které vznikají partnerům žadatelů, kteří se zúčastňují na tvorbě a realizaci projektů, jsou součástí uznatelných nákladů projektu. Za účelem stanovení podílu partnerů při realizaci projektu je potřebné uzavřít smlouvu mezi žadatelem a partnery.

Platební jednotka

Je subjektem, na který Platební orgán, v rámci dohody o delegovaní pravomocí, delegoval výkon některých svých činností.

Platební orgán

Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice ze Strukturálních fondů EU. Platebním orgánem je Ministerstvo financí ČR.

Podnikatelský subjekt

je podnikatel, který je:

- zapsaný v obchodním rejstříku,

- podniká na základě živnostenského oprávnění,

- osobou, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Pravidlo komisionality (též tzv. "pravidlo čtyř očí")

Na každou činnost v rámci administrativního procesu dohlíží další pracovník.

Priorita

Jeden ze základních strategických cílů programu, u kterého je uznána nezbytnost pomoci. Dělí se na jednotlivá opatření.

Program

Zahrnuje soubor priorit a opatření, vymezuje pravidla vedoucí k dosažení předem stanovených cílů.

Programový dodatek

Dokument obsahující podrobné informace k programovému dokumentu o implementaci programu, zejména pak o opatřeních, typech žadatelů, formě pomoci apod.

Programový dokument

Dokument (plán, program) schválený Evropskou komisí pro účely realizace jednotlivých cílů Rámce podpory společenství. Obsahuje priority a opatření financované prostřednictvím Strukturálních fondů v rámci Cíle 1.

Projekt

Časově ohraničené činnosti prováděné konečnými příjemci (konečnými uživateli) za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci Programu - konkrétní akce realizované Konečným příjemcem (konečným uživatelem) a financované prostřednictvím strukturálních fondů. Projekt byl vybrán k realizaci cílů programu uvedených v programové dokumentaci na základě podané žádosti o podporu.

Příspěvek společenství

Část celkových způsobilých veřejných výdajů vynakládaných v rámci Programu spolufinancována Společenstvím.

Rámec podpory Společenství

Oficiální rozhodnutí Evropské komise o financování jednotlivých programů v rámci cíle 1.

Region Soudržnosti

Regiony soudržnosti jsou deklarovány v zákoně č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde "pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a Strukturálních fondů Evropských společenství se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II".

Rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí usiluje o potírání diskriminace osob na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Vztahuje se i na další znevýhodněné skupiny jako jsou etnické skupiny, migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; tedy skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zvláštní důraz je kladen na rovné příležitosti žen a mužů.

Řídicí orgán

Řídicím orgánem operačního programu je subjekt odpovědný za řízení a implementaci OP, Iniciativy Společenství nebo JPD. Části svých pravomocí deleguje na implementační jednotky.

Řízení rizik

Určení, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření vedoucích k omezení podstupovaných rizik.

Smlouva o financování

Smlouva uzavřená mezi příjemcem pomoci (úspěšným žadatelem) a Řídicím orgánem pro OP RLZ o poskytnutí příspěvku z ESF. Obsahuje veškeré podmínky a povinnosti, ke kterým se zavazují obě smluvní strany.

Souběh dotací

Každé opatření programu a každý vybraný projekt bude moci čerpat prostředky pouze z jediného Strukturálního fondu, současně žádný projekt nebude moci být podporován v rámci jiného programu, spolufinancovaného EU nebo ČR (v tomto případě by se jednalo o souběh dotací).

Strukturální fondy

Strukturální fondy jsou nástrojem k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy zaměstnanosti.

Evropský fond regionálního rozvoje

Evropský sociální fond

Evropský zemědělský záruční a podpůrný  fond - podpůrná sekce

Finanční nástroj pro orientaci rybolovu

Technická pomoc

Zahrnuje administrativu spojenou s realizací programu, analýzy a studie týkající se operačních programů (vč. JPD), výměnu zkušeností s partnery, propagaci programu, provozování informačních systémů aj.

Twinning

Program intenzivní partnerské spolupráce mezi institucemi z členských států EU a přistupujícími zeměmi

Uznatelné výdaje (též Způsobilé výdaje)

Výdaje uskutečněné v rámci období stanoveného v rozhodnutí financování, které jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.

Veřejná podpora

Jakákoliv forma podpory poskytnutá způsobem, který narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že se zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie. V Evropské unii jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. "state aid") definována v článcích 87-89 Smlouvy o založení ES. Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa nestanoví jinak, nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolí výjimku. V období před vstupem ČR do EU se posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky ČR vyplývajícími z Evropské dohody řídí zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění. V období po vstupu ČR do EU se poskytování veřejné podpory řídí pravidly dle čI. 87-89 Smlouvy o založení ES.

Veřejná zakázka

Výběrové řízení na dodavatele, které podléhá procesu veřejné soutěže v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

VIOLA

Manažerský a účetní systém VIOLA je informační systém Platebního orgánu sloužící k vedení podvojného účetnictví Platebního orgánu a Platebních jednotek a sledování implementace programů a projektů.

Výzva pro předkládání žádostí

Souhrn informací o termínu, od kterého je možné předkládat žádosti o dotaci, o místech příjmu žádostí a vyhlašované struktuře opatření pro dané kolo.

Winding - up

Orgánem vydávajícím prohlášení při ukončení pomoci (tzv. winding-up body) je útvar Ministerstva financí ČR pověřený provedením závěrečného auditu programu.

Zprostředkující subjekt ( Intermediate Body)

Za zprostředkující subjekt se dle nařízení č. 1260/1999 považuje instituce, která vykonává delegované činnosti Řídícího orgánu. Zprostředkující subjekt - součást implementačního systému OP RLZ - realizuje daný OP v delegované působnosti (pravomoci), podílí se na vypracování podkladů pro výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci za jednotlivá opatření OP RLZ a jejich předložení Řídicímu orgánu.

#### ESF		 Evropský sociální fond

OP RLZ	 Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ŘO 		 Řídící orgán

#### ZS 		Zprostředkující subjekt

#### KP		Konečný příjemce

CZK 		označení koruny české pro bankovní operace

DEK		Delegace Evropské komise

DPH 		Daň z přidané hodnoty

EUR 		Euro - evropská měnová jednotka

FÚ 		Finanční úřad

GS 		Smlouva o poskytnutí grantu

IBAN		evropský způsob označování bankovního účtu

MPSV 		Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT 		Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

NVF 		Národní vzdělávací fond

SR 		Státní rozpočet

ÚOHS 		Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

VŘ		Výběrové řízení

oprávněný subjekt implementační struktury OP RLZ -

příjemce finanční podpory

průběžná platba

závěrečná platba

##### zálohová platba

Režijní výdaje

účet projektu

centrální adresa

*Poskytovatel grantu: Organizace, která uzavře smlouvu s příjemcem grantu (MPSV)

*Žadatel: Organizace žádající o grant

*Příjemce grantu: Úspěšný žadatel, kterému byl poskytnut grant

*Partner: Organizace spolupracující s příjemcem grantu na projektu

*Cílová skupina: Skupina, které je projekt určen (např. koneční příjemci – zaměstnanci,   nezaměstnaní, organizace, apod.)

*Členové cílové skupiny: Koneční příjemci, kterým je projekt určen

*Přímí příjemci: Lidé, kteří mají bezprostřední užitek z projektu

*Nepřímí příjemci: Potenciální budoucí uživatelé výsledků projektu

Příloha II.

1. PřEHLED KONTAKTů

a) kontakty na Poskytovatele grantů (KP-GS) v rámci OP RLZ

Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR

Odbor implementace programů ESF

Palackého náměstí 4 	tel.: 221 923 562	www.ssz.mpsv.cz

128 01  Praha 2

Úřad práce Příbram

Oddělení implementace ESF

Zdabořská 4 	tel.: 318 492 311

261 01  Příbram

Úřad práce Most

Oddělení implementace ESF

Třída Budovatelů 1989	tel.: 476 706 185, 476 440 601

434 706  Most

Úřad práce Karlovy Vary

Oddělení implementace ESF

Svahová 24 	tel.: 353 225 543, 353 239 511

360 01 Karlovy Vary

Úřad práce Plzeň

Oddělení implementace ESF

Kuplířova 7 	tel.: 377 411 111

320 00  Plzeň

Úřad práce České Budějovice

Oddělení implementace ESF

Klavíkova 7 	tel.: 387 709 111

370 04  České  Budějovice

Úřad práce Liberec

Oddělení implementace ESF

Dr. Milady Horákové 23 	tel.: 485 236 111

460 31  Liberec 1

Úřad práce Hradec Králové

Oddělení implementace ESF

Na Okrouhlíku 1371 	tel.: 495 868 111

502 67  Hradec  Králové

Úřad Práce Pardubice

Oddělení implementace ESF

B. V. Kunětické 2011 	tel.: 466 751 111

530 02  Pardubice

Úřad práce Jihlava

Oddělení implementace ESF

Brtnická 21 	tel.: 567 126 111

586 01  Jihlava

Úřad práce Brno-venkov

Oddělení implementace ESF

Šujanovo náměstí 3 	tel.: 543 160 111

660 35  Brno

Úřad práce Zlín

Oddělení implementace ESF

Čiperova 5182 	tel.: 577 577 111

760 42  Zlín

Úřad práce Olomouc

Oddělení implementace ESF

Vejdovského 4 	tel.: 585 548 700

772 00  Olomouc

Úřad práce Ostrava

Oddělení implementace ESF

Třída  30. dubna 2c 	tel.: 595 132 511

701 60  Ostrava

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7-8 	tel.: 257 193 415 	www.msmt.cz

118 12  Praha 1,	e-mail: info@msmt.cz

Pedagogické centrum Praha

Učňovská 100/1 	tel.: 266 106 307	www.pcpraha.cz

190 00  Praha 9	e-mail: info@pcpraha.cz

Krajský úřad Středočeského kraje                  	Mgr. Miloslava Jamníková

Zborovská 11                                                  	tel.: 257 280 319	www.kr-s.cz

150 21  Praha 5                                             	e-mail: jamnikova@kr-s.cz

Krajský  úřad Ústeckého kraje                       	Marcela Mertinová

Velká Hradební 48                                         	tel.: 475 657 280	www.kr-ustecky.cz

400 02  Ústí nad Labem                                 	e-mail: mertinova.m@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje                   	Ing. Pavel Procházka

Závodní 353/88                                             tel.: 353 502 424   www.kr-karlovarsky.cz

360 21  Karlovy Vary                                 e-mail: pavel.prochazka@kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje                     	Pavel Loffelmann

Kroupova 18                                        	tel.: 377 169 403	www.kr-plzensky.cz

306 14  Plzeň                                                 e-mail: pavel.loffelmann@kr-plzensky.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje                     	Anna Straková

U zimního stadionu 1952/2                             tel. 386 720 323   www.kraj-jihocesky.cz

37076  České Budějovice                               	e-mail: strakova@kraj-jihocesky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje                     	Monika Čermáková

U jezu 642/2a                                               	tel.: 485 226 340	www.kraj-lbc.cz

461 80  Liberec                                              	e-mail: monika.cermakova@kraj-lbc.cz

Krajský úřad Královehradeckého kraje         	PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.

Wonkova 1142                                       tel. 495 817 320   www.kr-kralovehradecky.cz

500 02  Hradec Králové                                e-mail: mschanel@kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Pardubického kraje                  	Mgr. Tereza Hácová

Komenského nám. 125                               tel. 466 026 230   www.pardubickykraj.cz

532 11  Pardubice                                        e-mail: tereza.hacova@pardubickykraj.cz

Krajský úřad kraje Vysočina                        	RNDr. Kamil Ubr

Žižkova 16                                                   	tel. 564 602 846	www.kr-vysocina.cz

587 33  Jihlava                                              	e-mail: ubr.k@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje         	Ing. Lucie Chabičovská

Žerotínovo nám. 3/5                                   tel. 541 658 317   www.kr-jihomoravsky.cz

601 82  Brno                                         e-mail: chabicovska.lucie@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje            	Antonín Plíska

Jeremenkova 40B, 16.NP                               tel. 585 508 235   www.kr-olomoucky.cz

779 00  Olomouc                                       	e-mail: a.pliska@kr-olomoucky.cz

Krajský úřad Zlínského kraje                	Jarmila Gabrielová

Tř. T. Bati 3792                                   	tel. 577 615 618	www.kr-zlinsky.cz

761 90  Zlín                                        	e-mail: jarmila.gabrielova@kr-zlinsky.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje   	Mgr. Jiří Hudec

28. října 117                                          tel. 595 622 931   www.kr-moravskoslezsky.cz

702 18  Ostrava                                       e-mail: jiri.hudec@kr-moravskoslezsky.cz

Příloha III.

PRŮBĚŽNÁ (Výroční) MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

(JPD, cíl 3)

Projekt konečného uživatele

Zpráva za období:

- Technická část

- Základní údaje

Název projektu:

Číslo projektu:

Číslo smlouvy:

Nositel projektu:

Datum vypracování zprávy:

Jméno a kontakt osoby, která zprávu vypracovala:

Doba realizace projektu (plánovaná):

Začátek:

Konec:

- Stručný popis realizace projektu  - aktuální stav projektu.

- Shrnutí průběhu realizace projektu od jeho počátku a v období, za které je zpráva předkládána. Soulad s plánem, vysvětlení případných odchylek.

- Pokrok v plnění stanovených cílů (Příloha 1 – monitorovací ukazatele).

- Stručný popis provedené publicity.

- Plán činností na příští období.

II. Finanční část

- Popis souladu čerpání s rozpočtem, vysvětlení odchylek a přehled čerpání rozpočtu (Příloha 2).

Příloha IV.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Projekt konečného uživatele

- Technická část

1. Základní údaje

Název projektu:

Číslo projektu:

Číslo smlouvy:

Nositel projektu:

Datum vypracování zprávy:

Jméno a kontakt osoby, která zprávu vypracovala:

Plánovaná doba realizace projektu:

Začátek:

Konec:

Skutečná doba realizace projektu:

Začátek:

Konec:

Shrnutí průběhu realizace projektu - soulad s plánem, vysvětlení případných odchylek.

Konečné dosažené výsledky a jejich porovnání se stanovenými cíli (Příloha 1 – monitorovací ukazatele).

Závěrečné shrnutí provedené publicity.

II. Finanční část

Závěrečné vyúčtování projektu (Příloha 2).

Příloha V. -	ISPROFIN

Příloha VI. – 	Výkaz odpracovaných hodin

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie - v roce 1986 se hospodářská a sociální soudržnost stala jedním z cílů Jednotného trhu. Nakonec v roce 1992 byla tato politika zabudována jako články 158 až 162 do Maastrichtské smlouvy.

Postupně se stala druhou finančně nejnáročnější politikou Společenství, s rozpočtem 213 miliard EUR pro odbobí 2000-06.

Strukturální fondy – podrobnosti o využívání strukturálních fondů jsou stanoveny zejména v následujících předpisech:

- Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1783/1999 o Evropském fondu regionálního rozvoje

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1784/1999 o Evropském sociálním fondu.

HDP (hrubý domácí produkt) - klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Aby byl vyloučen vliv změn cen je vyjadřován ve stálých cenách (nyní se používají průměrné ceny roku 1995). Předpokládá se, že rozšířením EU v roce 2004 dojde ke snížení průměrné hodnoty HDP na jednoho obyvatele Unie o 13%.

Parita kupní síly – koncept umožňující věrohodnější porovnání životní úrovně v různých zemích než jaké nabízí výpočet HDP na hlavu obyvatelstva (HDP per capita). Jednoduchý propočet dosažené životní úrovně prostřednictvím HDP per capita opomíjí skutečnost, že kupní síla jednotky měny A může být vůči kupní síle měny B v jiném poměru, než jaký indikuje tržní měnový kurz měn A a B. Rozdílnost poměru kupních sil a tržního měnového kurzu vyplývá zejména ze skutečnosti, že tržní měnový kurz nereflektuje odlišnosti cen neobchodovaného zboží a služeb v různých zemích a mnohdy podléhá silným krátkodobým výkyvům. Vzhledem k relativně nižším cenám neobchodovaných služeb v postkomunistických zemích použití parity kupní síly zužuje vypočtenou mezeru mezi jejich životní úrovní a životní úrovní v nejvyspělejších zemích.

Regionální HDP Prahy dosahoval v roce 2001 v paritě kupní síly na obyvatele 135 % průměru EU. HDP celé České republiky představoval (v paritě kupní síly) 60,6 % průměru EU.

Oblasti, které čelí strukturálním obtížím – podle článku 4 regiony pokrývané cílem 2 zahrnující zejména území procházející sociálními a ekonomickými změnami v sektorech průmyslu a služeb (doprovázenými např. významným snížením zaměstnanosti v průmyslu), upadající zemědělské oblasti, městské oblasti v obtížích a oblasti závislé na rybolovu v krizi. Jejich rozloha nebo počet obyvatel musí být dostatečně závažné. Podíl obyvatelstva všech území pod cílem 2 nesmí přesáhnout 18% obyvatel Společenství. V ČR je program cíle 2 určen jen pro část území hl. m. Prahy s 30,9% obyvatel města žijících na 40,7% jeho rozlohy.

Programování –

Evropská strategie zaměstnanosti – byla přijata roce 1997 členskými státy EU ve snaze bojovat se stále vyšší nezaměstnaností a dosáhnout podstatného a trvalého zvýšení míry zaměstnanosti. Za důležitý faktor tohoto procesu je považována nízká míra zaměstnanosti u starších lidí, a proto EU vyzvala členské státy, aby podnikly opatření, která by směřovala k zachování pracovní kapacity, podporovala celoživotní vzdělávání, flexibilní pracovní řády a revidovala daňové systémy a systémy zaměstnaneckých výhod, která by lépe stimulovala využívání pracovních a vzdělávacích možností. Strategie v této souvislosti zdůrazňuje zejména roli sociálních partnerů.

Globální cíl - vyjadřuje hlavní cíl (Programu, prority, opatření), kterého má být (prostřednictvím souhrnu jednotlivých projektů) dosaženo

Specifické cíle – jsou jednotlivé dílčí cíle (priority, opatření) jejichž naplněním (prostřednictvím jednotlivých projektů) má být dosaženo globálního cíle

Priorita - jeden ze základních strategických cílů programu, u kterého je uznána nezbytnost pomoci. Dělí se na jednotlivá opatření

Celoživotní učení - Závěry z lisabonského zasedání Evropské rady z března roku 2000 potvrzují, že pro úspěšný přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech musí doprovázet posun k celoživotnímu učení. Proto jsou jádrem nastávajících změn evropské systémy vzdělávání. Komise a členské státy pracovně definovaly celoživotní učení v rámci Evropské strategie zaměstnanosti jako cílevědomou neustálou vzdělávací činnost, vykonávanou s cílem zlepšovat znalosti, dovednosti a kompetence. Všichni lidé, kteří žijí v Evropě, bez výjimky, by měli mít stejné příležitosti k tomu, aby se přizpůsobili požadavkům sociálních a ekonomických změn a aby se aktivně podíleli na utváření budoucnosti Evropy.

- MSP = malé a střední podniky (podnikatelé):

- zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců;

- mají buď

- roční obrat nepřesahující ekvivalent 40 milionů EUR, nebo

- roční celkovou účetní rozvahu nepřesahující ekvivalent 27 milionů EUR,

- splňují kritérium nezávislosti tak, jak je definováno v odstavci 3 Přílohy 1 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání (žádná osoba nebo více osob společně, které nesplňují předchozí požadavky, nemají více než 25% podíl na základním kapitálu ani na hlasovacích právech podniku).

Opatření - tématicky vymezený rámec, jehož prostřednictvím je realizována určitá priorita operačního programu, a který umožňuje spolufinancování projektů. Pro jednotlivá opatření se poskytuje příspěvek Společenství a stanoví se pro ně soubor konkrétních cílů.

Kategorie oblasti zásahu – podle Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 je seznam oblastí zásahu strukturálních fondů založen na článku 36 nařízení (ES) č. 1260/1999. Kromě využití ve výročních zprávách o strukturálních fondech a významu pro jasnou komunikaci o různých politikách Společenství jsou tyto kategorizované informace nutné k tomu, aby mohla Komise reagovat na žádosti institucí ES, členských států a veřejnosti o poskytování informací. Jednotlivá Opatření OP RLZ byla přiřazena k následujícím kategoriím:

21 - politika trhu práce

22 – sociální začlenění

23 – rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor (osoby, firmy)

24 – flexibilita pracovní síly, podnikatelská aktivita, inovace, informační a komunikační technologie (osoby, firmy)

25 – akce na trhu práce ve prospěch žen

174 – odborné vzdělávání zaměřené na cestovní ruch

Implementační struktura – stupně řízení zajišťující zavádění programu (zde OP RLZ)

Pro Opatření 4.2 není stanoven žádný zprostředkující subjekt.

Přehled kontaktů na KP-GS je v Příloze II.

Způsobilé náklady - náklady, které lze v rámci projektů OP RLZ hradit z veřejných prostředků a o jejichž úhradu může žadatel žádat.

Intervenční logika - příčinná vazba mezi činostmi, výstupy a cíli – jednotlivými hierarchickými úrovněmi projektu (reprezentovanými nař. příslušnými řádky v tabulce logického rámce).

Regionálním projektům bude umožněno nabídnout své služby i cílovým skupinám ze sousedících oblastí dalšího kraje, pokud tento přesah je odůvodnitelný (mimo hl. m. Prahy). Max. počet jedinců z jiných regionů je omezen na 20% celkového počtu podpořených osob.

Občané ČR se 1.5.2004 stali rovněž občany EU.

Vzhledem k tomu, že od 1.5.2004 nelze občanům EU udělit vízum pro pobyt v ČR, vydává jim na požádání Policie ČR citované povolení k pobytu.

Povolení k zaměstnání vydané místně příslušným úřadem práce podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnání na základě písemně uzavřené pracovní smlouvy s určeným místem výkonu práce v dotčeném regionu.

Osoby dlouhodobě nezaměstnané – osoby vedené v evidenci nezaměstnaných úřadu práce déle než 12 měsíců (6 měsíců, pokud se jedná o osoby do 25 let, event. o absolventy škol do 30 let)

Programy typu Most -

Programy typu První příležitost -

Programy typu Nový strart zaměstnanosti -

Job rotation – přecházení mezi rozdílnými pracovními místy. Pracovník např. pracuje v jedné části továrny a další den v jiné části. Tím by se mělo předcházet únavě ze stereotypní práce a měl by se zvyšovat zájem pracovníků získáváním nových dovedností. Pro zaměstavetele tento systém přináší mj. výhodu zaměnitelnosti pracovníků.

Podpora zaměřená na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům – tento typ podpory není možné (podle rozhodnutí ÚOHS o vyjímce ze zákazu veřejné podpory) poskytnout podnikatelským subjektům

OSVČ - osoba(y) samostatně výdělečně činná(é)

Sociální exkluze (sociální vyloučení) - pojem, který postupně nahradil termín „chudoba“ v konceptu tzv. „nové chudoby“. Spíše než důsledek osobního selhání vyloučených je sociální vyloučení považováno za důsledek selhání jednoho nebo několika z následujících systémů:

- demokratického a legislativního systému, zajišťujícího občanskou integraci

- trhu práce, který zajišťuje ekonomickou integraci

- sociálního státu zajišťujícího sociální integraci

- rodiny a pospolitostního systému, které zajišťují osobní integraci.

Sociokulturní prostředí - prostředí formované tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny, je podmíněno mj. i ekonomicky. Je vytvářeno lidmi a zpětně ovlivňuje jedince, není neměnné, ale mění se v průběhu života jedince i generací.

Odlišné sociokulturní prostředí – míněno jiné než většinové (tj. zejména prostředí tzv. neintegrovaných menšin)

Dlouhodobá péče o závislého člena rodiny – trvající (nikoli nahodilá) péče o blízkou či jinou osobu (která je např. převážně nebo úplně bezmocná z důvodu postižení, věku apod.) osobou, která se z toho důvodu obtížně uplaňuje na trhu práce

Matka samoživitelka - žena, která jako jediná zabezpečuje v rodině příjem a přitom sama pečuje o jedno či více dětí

Home working - způsob zaměstnání využívající možnost plnit za odměnu pracovní úkoly zadané zaměstnavatelem převážně v domácím prostředí nebo v jiném prostředí, které si domácí pracovník sám vybral. Homeworking je obsahem Úmluvy č. 177 Mezinárodní organizace práce z 20.6.1996, kterou Evropská komise doporučila členským státům EU k ratifikaci - 98/380/ES. (V tomto významu je třeba nezaměňovat s prací OSVČ se sídlem na své domácí adrese.)

Kreditní systém (vysokoškolského studia) - Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Kredity lze získat splněním všech podmínek, které jsou předepsány pro ukončení předmětu, vč. zkoušky, resp. zápočtu. Pro postup do dalšího semestru, resp. ročníku studia, je vždy potřeba získat určité minimum kreditů, stanovené ve studijním katalogu, popř. studijním řádu. I zápis některých předmětů může být podmíněn získáním daného počtu kreditů. Studium zpravidla obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a může být tak modifikováno podle zaměření zájmu studenta.

Know-how – souhrn vědomostí potřebný k provozování určité činnosti

Koncepční moderní způsoby řízení organizací -

Specializované vzdělávání – podle METODICKÉHO POKYNU Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 4. 2000, pro posuzování veřejné podpory pro vzdělávání pracovníků dle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře - zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, přímo uplatnitelnou pro stávající či budoucí pozici zaměstnance v podporované firmě. Je spojeno se specifickou činností firmy. Část vzdělávání se obvykle realizuje na pracovišti zaměstnance. Získané dovednosti mohou být využívány pro práci v jiných firmách nebo na jiných pozicích pouze v omezeném rozsahu.

EVVO - enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta. Cílem státní politiky EVVO (usnesení vlády ČR č. 1048/2000) je vybudovat komplexní fungující systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR, který se pozitivně projeví v šetrnějším přístupu společnosti k životnímu prostředí, a v důsledku toho také snížením nutných nákladů na životní prostředí a také ve větší míře účasti veřejnosti na řešení a odstraňování problémů životního prostředí.

Kód žádosti - kontrolní znak (identifikace žádosti v monitorovacím systému). Znak slouží ke kontrole shodnosti elektronické a papírové verze žádosti a je vygenerován systémem Benefit při finálním uložení žádosti na disk. Ověření provádí pracovník, který žádost načítá do MSSF Monit

Programové období – období platnosti programových dokumentů. Nynější období končí r. 2006 (s financováním až do roku 2008).

Neplátci DPH – subjekty, které podnikají v tuzemsku a jejichž obrat za předchozí tři po sobě jdoucí měsíce je nižší než 750 000 Kč, a nejsou dobrovolně přihlášeni u správce daně jako plátci DPH.

Plátci DPH, kteří neuplatňují nárok na odpočet daně – subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání z činností, které jsou zapsány jako „hlavní“ ve statutu nebo zakládací listině nemohou uplatňovat nárok na odpočet DPH.

Paušální částka – částka nerozlišená na jednotlivé výdaje a vyúčtovávaná jako celek. Některé programy umožňují tento způsob čerpání prostředků pro (většinou podpůrné) činnosti, u kterých je jasné, že musí proběhnout a jednotlivé doklady jsou na malé částky. U OP RLZ to možné není.

Nominální mzda – zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu), které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě a představuje podíl připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za své zaměstnance – sociální pojištění ve výši 26% a zdravotní ve výši 9%

Investice – dlouhodobý hmotný, resp. nehmotný majetek (tj nad 40 000,- Kč, resp. 60 000,- Kč) s dobou použitelnosti delší než 1 rok

Tržní cena – cena dosahovaná při prodeji a koupi zboží jako výsledek střetu nabídky a poptávky po daném zboží na trhu

Drobný hmotný majetek – majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým hmotným majetkem (majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o němž účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého hmotného majetku)

Operativní leasing - smlouva o zpravidla krátkodobém pronájmu, kdy se po jeho ukončení najatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo na nájemce nepřechází

Dlouhodobý hmotný majetek – majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou, povinně však od částky převyšující 40 000 Kč,

- pozemky, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory dále samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko – ekonomickým určením,  a věci nabyté nájmem z finančního leasingu a to bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou, povinně však od částky převyšující 60 000 Kč

Oprava - opravou se zde rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu; uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení;

Oprávněná metoda výpočtu režijních nákladů -

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Mzdové náklady na pracovní místo – nominální mzda + příspěvky zaměstnavatele na (ze zákona povinné) zdravotní a sociální pojištění (tj. NM*1,35, podle stavu v květnu roku 2004)

ÚOHS – Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Úřad je centrálním koordinačním, poradenským, konzultačním a monitorovacím orgánem v oblasti veřejné podpory.

Úřad spolupracuje s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory Komisi Evropských společenství, spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí, vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na území České republiky a předkládá Komisi výroční zprávu, vykonává kontrolu nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných Úřadem podle právních předpisů platných před 1. květnem 2004, a rozhoduje o ukládání pokut podle zákona č. 215/2004 Sb.

Minimální mzda - stanovena nařízením vlády č.463/2003 Sb pro rok 2004 - 6 700,00 Kč, resp. 39,60 Kč/hod.

Orgán veřejné správy – organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky.

Finanční leasing – zvláštní způsob pořízení majetku (po jeho skončení vlastnické právo přechází na nájemce) bez ohledu na výši jeho ocenění a dobu použitelnosti, tento majetek se podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění považuje za dlouhodobý hmotný majetek

Debetní úrok – úrok z dlužné částky na bankovním účtu

Specifické vzdělávání (školení) - teoretická a praktická výuka, přímo uplatnitelná na současné nebo budoucí pozici zaměstnanců ve společnosti, jež je příjemcem veřejné podpory. Využitelnost dovedností získaných v rámci tohoto vzdělávání je u jiných společností či v jiných pracovních oblastech velmi snížená.

Obecné vzdělávání (školení) představuje výuku, která není uplatnitelná pouze na současné nebo budoucí pracovní pozici zaměstnance podnikatelského subjektu, jenž je příjemcem veřejné podpory. Dovednosti získané v rámci takového školení lze využít i u jiných podnikatelských subjektů nebo v pracovních oblastech, čímž se zvyšují možnosti pracovního uplatnění pracovníků. Školení je posuzováno jako “obecné”, jestliže je např. společně organizováno různými nezávislými subjekty, nebo jestliže se ho zaměstnanci různých podniků mohou účastnit individuálně a nezávisle, nebo je uznáno, osvědčeno a schváleno orgánem veřejné správy nebo jinými orgány či institucemi, kterým stát pro tento účel udělil příslušné pravomoci.

Malý a střední podnik - (ve smyslu přílohy I Nařízení Komise ES č.70/2001) má méně než 250 zaměstnanců, má čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 40 mil. EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení návrhu projektu poskytovateli nebo celková aktiva nepřesahující 27 mil. EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení návrhu projektu poskytovateli, a který splňuje podmínky nezávislosti. Pro výpočet výše uvedených hranic je nezbytné kumulovat relevantní hodnoty ovládané na základě vlastnictví 25 a více % obchodního kapitálu nebo hlasovacích práv. Nezávislými podniky jsou ty, jejichž 25 a více % hlasovacích práv nebo 25 a více % jejich kapitálu není drženo jiným podnikatelským subjektem nebo společně více subjekty, které nelze vymezit jako malé nebo střední podniky. Pokud celková aktiva podniku v okamžiku závěru 12-ti měsíčního zúčtovacího období překračují nebo nedosahují stanovenou hranici počtu zaměstnanců nebo stanovených finančních kritérií, vede to k získání nebo ztrátě statutu “malý a střední podnik” pouze v případě, opakuje-li se tato situace ve dvou po sobě následujících zúčtovacích obdobích.

1

Znevýhodněný pracovník - 	(1) osoba mladší 25 let, která dosud nebyla zaměstnaná v trvalém pracovním poměru

(2) osoba starší 45 let, která neabsolvovala maturitní studium

(3) se změněnou pracovní schopností;

(4) dlouhodobě nezaměstnaná osoba (tj. osoba, která byla před nástupem do zaměstnání nezaměstnaná nepřetržitě po dobu 12 měsíců), a to po dobu prvních 6 měsíců po nástupu do zaměstnání

dle usnesení vlády České republiky ze dne 10.12. 2001 č. 1315

dle usnesení vlády České republiky ze dne 10.12. 2001 č. 1315

Místem realizace je u neinvestičních projektů území, které bude mít z realizace projektu prospěch.

Subjekty implementační struktury OP RLZ – zde se myslí KP-GS (poskytovatel grantu), ZS (pokud je pro dané opatření určen) a ŘO.

Pověřené kontolní orgány ČR – kontolní úsek MPSV, finanční úřady, Ministerstvo financí a Nejvyšší kontrolní úřad

Úspěšný žadatel - žadatel, jehož návrh projektu byl vybrán k financování z OP RLZ

Grantová smlouva - smlouva mezi úspěšným žadatelem a poskytovatelem grantu jejímž předmětem je vymezení všech podmínek realizace projektu

Požadované doklady (ke smlouvě) -

Osoba oprávnění za žadatele jednat - statutární zástupcem nebo osoba pověřená k podpisu smluv

Banka oprávněná působit v ČR – banky s licencí České národní banky a pobočky zahraničních bank ze zemí Evropského hospodářského prostoru (25 zemí EU a Norsko, Lichtenštejnsko a Island) založené v ČR na principu jednotné licence (vydané v domovském státě). Jednotná licence bank a dalších finančních institucí je založena na směrnici 2000/12/ES, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu, a neustanovení zák. č. ě+/+ííě Sb., o bankách, ve znění zák.č. 126/2000 Sb.

Dispoziční právo k účtu - právo nakládat s finančními prostředky na bankovním účtu a provádět veškeré operace týkající se tohoto účtu

Režim předfinancování (projektu) – poskytnutí prostředků podpory zálohově

Standardní režim (plateb) - zpětné proplácení uskutečněných výdajů projektu

Způsobilé náklady projektu - náklady, které lze v rámci projektů OP RLZ hradit z veřejných prostředků a o jejichž úhradu musí žadatel žádat

zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění

Gender mainstreaming -

# Základní zásady ochrany životního prostředí:

# Zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí

V rámci konceptu udržitelného rozvoje byly identifikovány tzv. klíčové skupiny („major groups“) obyvatel, kterých se problematika udržitelného rozvoje, tedy i jeho environmentálního pilíře, dotýká především. Těmito skupinami jsou: NNO, ženy, děti a mládež, národnostní menšiny, místní a regionální samospráva, zaměstnanci a jejich organizace, podnikatelé, obchod a průmysl, akademická obec a zemědělci. Na takto definované klíčové skupiny je třeba brát ohled rovněž při zvyšování environmentálního povědomí veřejnosti.

##### Zapojení veřejnosti

V oblasti životního prostředí se stále více uplatňuje snaha aplikovat přímou demokracii, což znamená zapojit občany do rozhodovacích procesů (účast ve správních řízeních, referendum, SEA, EIA). Rozhodování by se mělo posunout co nejblíže těm, kteří jsou zamýšlenou činností přímo ovlivněni (princip subsidiarity). Je však nutno říci, že efektivní rozhodování předpokládá určitou minimální kvalifikaci a musí být racionální. S tím souvisí i rozvoj lidských zdrojů v oblasti ochrany životního prostředí, což znamená nejen přípravu odborníků a administrátorů, ale i široké environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Zde je nutný široký přístup veřejnosti k informacím, které se týkají životního prostředí a lidského zdraví. Tento přístup je často nepřijatelně omezován s odvoláním na obchodní tajemství a pod.

##### Hospodaření se zdroji a udržitelná spotřeba

Udržitelný rozvoj je postaven na vyváženém užívání všech zdrojů, které dělíme na přírodní, ekonomické, sociální a lidské. Konkrétně to znamená maximálně hospodárné využívání neobnovitelných zdrojů, jako jsou nerostné suroviny a fosilní paliva, a maximálně šetrné hospodaření s pomalu se obnovujícími zdroji, jako je půda či podzemní voda, a to za současného zachování biodiverzity. Tlaky na neúměrné čerpání zdrojů rostou s globálním ekonomickým rozvojem jako negativní důsledky globalizace. Přírodní zdroje nejsou užívány s ohledem na možnou rychlost jejich obnovy nebo jejich omezené zásoby. Mobilita pracovní síly a růst produktivity práce jdou často na úkor sociálních a lidských zdrojů (eroze tradičních sociálních struktur, snížení porodnosti, rozpad rodiny, asociální chování apod.) a kulturního vztahu k životnímu prostředí.

##### Princip předběžné opatrnosti

Účinná politika životního prostředí musí být postavena na vědeckých poznatcích, avšak všude, kde tyto poznatky chybí nebo jsou zatíženy vysokou nejistotou, musí být uplatněn princip předběžné opatrnosti. Principem předběžné opatrnosti se musí řídit také odhad schopnosti životního prostředí absorbovat znečištění. Snižováním kritických emisních zátěží, limitních koncentrací, přijatelné expozice apod. musí být dosaženo oddělení (decoupling) ekonomického růstu od poškozování životního prostředí a lidského zdraví.

Zásada prevence

Prevence je účinnější a ekonomicky efektivnější než náprava škod v případě nevratně znečištěných složek životního prostředí, vyčerpaných zdrojů, narušených ekosystémů a poškození zdraví. Uplatnění zásady prevence má velký význam rovněž v případech živelních katastrof, kterými jsou v České republice nejčastěji povodně. Zásady prevence je nezbytné stále rozvíjet a propojovat s osvětovou činností ve vztahu k obyvatelstvu.

##### Znečišťovatel platí

Princip „znečišťovatel platí“ (hradí způsobené škody) znamená zahrnutí negativních externalit (např. formou daní a poplatků za ekologické újmy, které stanoví regulátor nebo náhrady stanovené soudem) do nákladů znečišťovatele. Poslední způsob je zdlouhavý a nejistý. Důležité je, že se nejedná jen o škody způsobené na soukromém majetku, ale i na veřejných statcích. Uplatnění tohoto principu vede k novým, nákladově efektivním řešením, kdy výrobce omezuje negativní externality technickými opatřeními tak, aby jeho výrobky (služby) byly konkurenceschopné. Ekonomické nástroje nutí výrobce k technologickým inovacím, zavádění tzv. nejlepších dostupných technik (BAT), recyklaci a úsporám energie mnohem účinněji než direktivní nástroje a jsou hlavním prostředkem prosazování

Zásada ekonomické efektivnosti

Poplatky, daně apod. by ovšem měly zahrnovat všechny významné externality a to i s ohledem na škody, které nastanou na vzdálených místech (jiné země) anebo budoucím generacím. To je možné na základě společně přijatých mezinárodních opatření (např. v rámci společného trhu EU nebo na základě mezinárodních úmluv).

Princip přímé zodpovědnosti

Ohrožené subjekty jsou odpovědné za vlastní ochranu a za její financování. Tento princip lze využít zejména při přijímání preventivních opatření pro ochranu před negativními účinky živelních katastrof.

Zásada integrace

Je zřejmé, že ochrana životního prostředí úzce souvisí s většinou sektorových politik a z tohoto zřetele je SPŽP průřezovou politikou, která musí být s ostatními sektorovými politikami jak koordinována, tak do nich integrována. To vyžaduje spolupráci na všech úrovních veřejné správy, kde se připravují desítky strategických a koncepčních dokumentů s centrální, sektorovou i regionální působností. V této souvislosti je třeba zdůraznit roli SPŽP jako referenčního dokumentu pro ostatní sektorové i regionální politiky. Při tvorbě a realizaci aktualizované Státní politiky životního prostředí ČR hraje významnou roli Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci schválená usnesením vlády České republiky č. 475 ze dne 19. května 2003. Národní politika BOZP představuje významný mezník v oblasti řízení BOZP v rámci celé České republiky. Změny v makroekonomických a sociálně politických aspektech práce se promítají i do oblasti BOZP. S tím také souvisí přechod od direktivní povahy právní úpravy a dozoru BOZP k realizaci nového přístupu ke zvyšování úrovně  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Státní politika životního prostředí České republiky (SPŽP) – usnesení vlády č. 235 ze dne 14. 3. 2004

Je-li žádajícím subjektem právnická osoba

Partner bez finančního příspěvku částku nevyplňuje

Je-li partner právnická osoba

Je-li žádajícím subjektem právnická osoba

)  v případě Phare 2003 RLZ se jedná o země EU a Phare země

Odstraňte obě varianty, které se nehodí.

Odstraňte variantu, která se nehodí.

Pokud je vyžadována

Číslo účtu uveďte v formuláři finanční identifikace, který tvoří smlouvy o poskytnutí grantu. V případě změny bankovního účtu,

přiložte k žádosti nově vyplněný formulář finanční identifikace dle přiloženého vzoru.

Poznámka: průběžná a závěrečná platba bude proplacena po schválení příslušné zprávy (viz. Článek 15.1 Všeobecných podmínek   smlouvy)

§ 2 odst.2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník